## PM PGTH
| Proceso auditado |  | Proceso de gestión del talento humano | [6 empty] | Proceso auditado | Proceso de gestión del talento humano |  |  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión del talento humano
| Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos | [6 empty] | Directivo responsable | José Camilo Guzmán Santos |  |  | Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2016-06-17 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2016-06-17 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2016-06-17
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | Si bien el auditado durante la evaluación calculó los indicadores se hace necesario calificar esta ausencia como una debilidad del sistema de control interno, no solo porque se incumplió con el numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000 2009 sino porque se omite el uso de una herramienta de gerencia. | Presentar informes periódicos al Secretario General de las actividades realizadas. En dicho informe siempre se debe incluir el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis | Mejora en la prestación de los servicios | Informe periódico con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento. | Cumplimiento. Informe periódico presentado con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis. Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento. | Margy Covaleda | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 154 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
2 | Al no tener un control a las prórrogas de los nombramientos provisionales se incumplió con el numeral 4.2.1.d) de la NTCGP 1000 2009 sino por el incumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en la parte no suspendida. | Control periodico sobre las prorrogas de los nombramientos provisionales | Evitar errores y reprocesos | Actos administrativos de prórroga de nombramientos a tiempo y sin errores | Cumplimiento. 100% de los actos administrativos verificados | José Camilo Guzmán Santos | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 154 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
3 | El control de las novedades de personal es débil. La anterior situación se constituye en una debilidad de control y se hace necesario calificarlo así por incumplir el numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000 2009 | Llevar un control de las novedades de nómina incluidas las que no afecten la liquidación de la misma para efectuar una verificación sobre las novedades una vez incorporadas al aplicativo | Evitar errores y reprocesos | Nómina a tiempo y sin errores | Cumplimiento. 100% de las novedades registradas y verificadas en tiempo real | Margy Covaleda | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 154 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
4 | En relación con los riesgos de la nómina es evidente que existen los controles que no están incorporados al mapa. Control Interno califica como debilidad que el éste instrumento tenga obsolescencia en relación con la realidad con ello se incumple el numeral 4.2.4 de la NTCGP 1000 2009 | Culminar la actualización de los riesgos del Proceso de gestión del talento humano y la forma de mitigarlos. | Mejora en la prestación de los servicios | Informe periódico con el resultado de la evaluación de las mismas frente a la matriz de riesgos establecida y su análisis | Cumplimiento. Informe periódico presentado con el resultado de la evaluación de las mismas frente a la matriz de riesgos establecida y su análisis | Margy Covaleda | 2016-06-01 | 2016-09-16 | 107 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
5 | No se aplicaron los indicadores de gestión conforme la periodicidad determinada. Lo anterior hace necesario calificar esta ausencia como una debilidad del sistema de control interno, porque se incumplió con el numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000 2009 | Presentar informes peridicos al Secretario General de las actividades realizadas. En dicho informe siempre se debe incluir el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis | Mejora en la prestación de los servicios | Informe periódico con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento a traves del tablero de control | Cumplimiento. Informe periódico presentado con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento a traves del tablero de control | Margy Covaleda | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 154 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
6 | En relación con los riesgos del proceso existe debilidad que el éste instrumento por la obsolescencia y ausencia de controles e incumplir el numeral 4.1 g) de la NTCGP 1000 2009 | Culminar la actualización de los riesgos del Proceso de gestión del talento humano y la forma de mitigarlos. | Mejora en la prestación de los servicios | Informe periódico con el resultado de la evaluación de las mismas frente a la matriz de riesgos establecida y su análisis | Cumplimiento. Informe periódico presentado con el resultado de la evaluación de las mismas frente a la matriz de riesgos establecida y su análisis | Margy Covaleda | 2016-06-01 | 2016-09-16 | 107 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
7 | No se aplicaron los indicadores de gestión conforme la periodicidad determinada. Se incumplió con el numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000 2009 | Presentar informes peridicos al Secretario General de las actividades realizadas. En dicho informe siempre se debe incluir el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis | Mejora en la prestación de los servicios | Informe periódico con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento a traves del tablero de control | Cumplimiento. Informe periódico presentado con el resultado de la aplicación de los indicadores en la forma periódica establecida y su análisis Informe periódico sobre el avance del plan de mejoramiento a traves del tablero de control | Margy Covaleda | 2016-06-29 | 2016-11-30 | 154 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
8 | Para el plan de capacitación se incumplió con el numeral 6.2.2 literales a) y d) de la NTCGP 1000 2009 y lo dispuesto en el Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 en su artículo 11 literales b) y h). | Formular, aprobar, implementar y controlar el PIC 2017, a partir de: (i) identificar las necesidades de capacitación, utilizando para ello instrumentos técnicos que detecten las deficiencias colectivas e individuales, en función del logro de los objetivos institucionales, (ii) formular, con la participación de la Comisión de Personal, el plan institucional de capacitación, siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional y guardando la debida coherencia con el proceso de planeación institucional, (iii) evaluar, con la participación de la Comisión de Personal, el impacto del PIC, adoptado y aplicando para ello instrumentos técnicos e involucrando a los empleados | Generar conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva de los funcionarios para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. | (i) Plan Institucional de Capacitación formulado (ii) Plan Institucional de Capacitación aprobado y publicado (iii) Plan Institucional de Capacitación implementado (iv) Plan Institucional de Capacitación implementado controlado y evaluado por el Secretario General, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal y los funcionarios de la entidad | Cumplimiento. (i) Plan Institucional de Capacitación formulado (ii) Plan Institucional de Capacitación aprobado y publicado (iii) Plan Institucional de Capacitación implementado (iv) Plan Institucional de Capacitación implementado controlado y evaluado por el Secretario General, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal y los funcionarios de la entidad | Margy Covaleda | 2016-07-01 | 2017-11-30 | 517 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
9 | En el programa de bienestar se incumplieron los artículos del 20 al 25 y 37 del Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998 y el numeral 4.1 d) de la NTCGP 1000 2009. | Formular, aprobar, implementar y controlar el Programa de Bienestar Social 2017 a partir de: (i) el estudio de las necesidades de los servidores públicos y sus familias, su priorización y alternativas organizarse a partir de las iniciativas de los servidores públicos, (ii) diseñar programas y proyectos para atender las necesidades con cobertura institucional y recursos internos e interinstitucionales disponibles, (iii) ejecución de programas en forma directa o mediante contratación o a través de los organismos encargados de la protección, la seguridad social y los servicios sociales, según sea la necesidad o la problemática a resolver, (iv) realizar la evaluación y seguimiento a los programas adelantados | Crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida del funcionario y el de su familia y elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el servicio de la entidad a partir, de: (i) formular, (ii) aprobar, (iii) implementar y (iv) controlar y evaluar el Programa de Bienestar Social 2017 | (i) Programa de Bienestar Social formulado (ii) Programa de Bienestar Social aprobado por el Secretario general, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal (ii) Programa de Bienestar Social implementado (iv) Programa de Bienestar Social controlado y evaluado por el Secretario General, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal y los servidores de la entidad | Cumplimiento. (i) Programa de Bienestar Social formulado (ii) Programa de Bienestar Social aprobado por el Secretario general, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal (ii) Programa de Bienestar Social implementado (iv) Programa de Bienestar Social controlado y evaluado por el Secretario General, el Comité Directivo Institucional y de Desarrollo Administrativo y la Comisión de Personal y los servidores de la entidad | Margy Covaleda | 2016-07-01 | 2017-11-30 | 517 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
10 | En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se incumplió lo dispuesto en el Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 y el numeral 6.4 de la NTCGP 1000 2009 | Formular, aprobar, implementar y controlar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | La aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo | (i) Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo, (ii) asignación y comunicación de responsabilidades, (iii) rendición de cuentas al interior de la entidad, (iv) definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, (v) garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normatividad vigente, (vi) adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles, (vii) diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, (viii) implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema, (ix) asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación de todos los trabajadores y sus representantes ante el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la ejecución de la política y también que estos últimos funcionen y cuenten con el tiempo y demás recursos necesarios, (x) Garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, y (xi) Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la empresa. | Cumplimiento. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo definido, aprobado, implementado y controlado | José Camilo Guzmán Santos | 2016-01-12 | 2017-01-31 | 385 | 2016-10-03 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
2016-10-03
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA

## PM PGA
| Proceso auditado |  | Proceso de gestión administrativa | [6 empty] | Proceso auditado | Proceso de gestión administrativa |  |  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión administrativa
| Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos | [6 empty] | Directivo responsable | José Camilo Guzmán Santos |  |  | Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2016-08-30 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2016-08-30 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2016-08-30
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | Si bien existe un proceso y procedimientos caracterizados y un mapa de riesgos adecuado, lo que en la realidad se ve es el incremento del riesgo y por lo tanto es prudente que la entidad determine lugares diferentes para ubicar los bienes de almacén separados de los bienes de bodega. Esta situación constituye una debilidad del sistema de control interno, específicamente lo regulado en el artículo 2° literal a) y f) de la Ley 87 de 1993; el numeral 4.1.1 literal g) y el numeral 6.3 literal a) de la NTCGP 1000-2009 incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 4485 de 2009, reglamentario de la Ley 872 de 2003. | 1. Asignar un espacio independiente a IDT para el manejo de los bienes y elementos de TIC en uso. 2. Dar de baja los bienes inservibles. | Cumplimiento de la normativa vigente y organización debida del almacén. | 1. Espacio independiente asigando a IDT. 2. Baja de los bienes inservibles. 4. Almacén organizado. | 1. De cumplimiento. Espacio independiente asigando a IDT. 2. De cumplimiento. Baja de los bienes inservibles. 3. De cumplimiento. Bienes dados de baja. 4. Almacén organizado. | José Camilo Guzmán Santos | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 116 | 2016-10-01 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
2 | Esta debilidad es de competencia de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico. Tener bienes en el almacén por un tiempo más allá del estrictamente necesario (para ser distribuidos y utilizados) aumenta el riesgo de daño, deterioro e incluso obsolescencia. Además, aumenta el riesgo de pérdida de la garantía del bien, ya sea esta de tipo contractual o legal. En este último caso Control Interno se refiere a la garantía mínima que ordena la Ley 1480 de 2011. Salvo los bienes que son suministro ofimático (papelería, esferos, clips, etc.), todos los demás deben ser entregados a los servidores para su uso en concordancia con la justificación de su adquisición. Esta situación se constituye en una debilidad del sistema de control interno que está en cabeza de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, quien adquiere los bienes siendo responsable de ponerlos en uso para minimizar el riesgo de la no optimización de bienes y el costo financiero de oportunidad por falta de uso. Lo anterior por cuanto no se da cabal cumplimiento a lo dispuesto en el el artículo 2° literal b) y c) de la Ley 87 de 1993 y el numeral 4.1 literal d) 6.3 literal a) de la NTCGP 1000-2009 incorporada al ordenamiento jurídico mediante el Decreto 4485 de 2009, reglamentario de la Ley 872 de 2003 | Informar a IDT de la debilidad para que formule las acciones y los plazos pertinentes en cuanto a la planeación y satisfacción de las necesidaddes en materia de TIC en terminos de calidad. Oportunidad y seguridad | Efectividad en el gasto público | Cubrir las necesidades en materia de TIC de la entidad en términos de calidad, oportunidad y seguridad | Cumplimiento. Plan de mejoramiento de IDT | Fabio Betancourth | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 116 | 2016-10-01 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
3 | Si bien existe elementos básicos medioambientales, este tema muestra una debilidad en la entidad. Tener solamente una política ambiental no es suficiente para señalar que existe una gestión en este sentido. Si bien ello no lleva a una debilidad que implique una acción correctiva, debe llamar la atención de la Alta Dirección Con el fin de iniciar una cultura de respeto ambiental. | Proponer buenas practicas que traten los temas medioambientales para ser aplicados de manera rutinaria en el desempeño laboral y personal | Cumplimiento de la normativa vigente e interiorizar la importancia del tema. | Buenas paracticas socializadas | Oportunidad | Karen Corredor | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 116 | 2016-10-01 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA

## PM PGJ
| Proceso auditado |  | Proceso de gestión jurídica | [6 empty] | Proceso auditado | Proceso de gestión jurídica |  |  | Proceso auditado |  | Proceso de gestión jurídica
| Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos | [6 empty] | Directivo responsable | José Camilo Guzmán Santos |  |  | Directivo responsable |  | José Camilo Guzmán Santos
| Dependencia responsable |  | Secretario General | [6 empty] | Dependencia responsable | Secretario General |  |  | Dependencia responsable |  | Secretario General
| Fecha de Auditoria |  | 2016-08-30 | [6 empty] | Fecha de Auditoria | 2016-08-30 |  |  | Fecha de Auditoria |  | 2016-08-30
PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRATAMIENTO A LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA GENERAL |  |  |  | AUDITORIA AL PLAN DE TRATAMIENTO DE DEBILIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL
No. | Descripción del hallazgo | Acciones por realizar | Para qué se hace la acción | Meta de cada acción | Indicador de la acción | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación de la acción | Tiempo a la meta | Fecha de seguimiento | Responsable del seguimiento | Porcentaje de avance de la acción | Evidencia y observaciones sobre el avance de la meta | Fecha de auditoría | Conformidad del avance de la meta | Conformidad de la evidencia | Observaciones de Control Interno | Situación de la debilidad
1 | Colombia Compra Eficiente a la fecha no posee política de prevención del daño antijurídico, lo cual constituye en una debilidad del sistema de control interno por cuanto no da cumplimiento estricto a lo dispuestos en las circulares 3 del 20 de junio de 2014 y 6 del 6 de julio de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionadas con la elaboración de la política de prevención del daño antijurídico citadas. Igualmente existe la obligación de remitir a la Agencia la política que va a implementar en la vigencia siguiente en los meses de noviembre y diciembre, razón por la cual es necesario determinar este instrumento para remitirlo dentro del plazo legal y no correr el riesgo de incumplimiento. | Formular la política de daño antijurídico y remitirla a la ADJE. Socializar la política | Aplicación de la normativa vigente | Política de daño antijurídico remitida a la ADJE y socializada | Cumplimiento. Política de daño antijurídico remitida a la ADJE . Cumplimiento. Política de daño antojurídica socializada | José Camilo Guzmán Santos | 2016-09-05 | 2016-12-30 | 116 | 2016-10-01 | JOSE CAMILO GUZMAN SANTOS
1 | [5 empty] | Arenas Rodríguez | Luis Fernando
2 | [5 empty] | Beltrán Orozco | Laura Fernanda
3 | [5 empty] | Caicedo Ortiz | Paula Natalia
4 | [5 empty] | Cita Silva | Martha Yamile
5 | [5 empty] | Clavijo Ramírez | Alexander
6 | [5 empty] | Espinosa Orjuela | Jemy Patricia
7 | [5 empty] | Estupiñan Parra | Gilberto
8 | [5 empty] | Galavís Delgado | Sara
9 | [5 empty] | Gutiérrez Guingue | Ana Lucía
10 | [5 empty] | Herrera Araujo | Enrique Eduardo
11 | [5 empty] | Higuita García | Viviana Andrea
12 | [5 empty] | Izquierdo Jiménez | Diana Marcela
13 | [5 empty] | León Vanegas | Jennifer
14 | [5 empty] | Lombana Sánchez | Jorge Luis
15 | [5 empty] | López | Helena Inés
16 | [5 empty] | Ordoñez Ruiz | Juan Carlos
17 | [5 empty] | Orozco Rodríguez | Israel Steven
18 | [5 empty] | Ostor Rios | Juan Sebastian
19 | [5 empty] | Peña Contreras | Oscar Alberto
20 | [5 empty] | Ramírez Cadavid | Camilo Augusto
21 | [5 empty] | Salazar Díaz - Granados | Alejandro
22 | [5 empty] | Salinas Rodríguez | María Catalina
23 | [5 empty] | Sánchez Guapacha | Marcela
24 | [5 empty] | Silva Sánchez | Lyda
25 | [5 empty] | Solano Acosta | Ivette Jimena
26 | [5 empty] | Vargas Suárez | Sergio Steven
27 | [5 empty] | Zamora Camacho | Sandra Margarita
28 | [5 empty] | MARÍA PAOLA BEDOYA ÁVILA
29 | [5 empty] | MEDARDO ALFONSO ALVIS ESPINOSA
30 | [5 empty] | MONICA BRICEÑO ALVARADO
31 | [5 empty] | MONICA JULIANA REYES CORREA
32 | [5 empty] | NICOLAS PENAGOS FORERO
33 | [5 empty] | SANTIAGO OSPINA SIERRA
34 | [5 empty] | SEBASTIAN EDUARDO FONSECA AVILAN
35 | [5 empty] | SIDNEY PAOLA PEDRAZA PINEDA
36 | [5 empty] | SIMONE SNOEIJENBOS AGUILAR
37 | [5 empty] | VANESSA HENAO CAMACHO
38 | [5 empty] | VICTOR ALFONSO BARRETO CARDENAS
39 | [5 empty] | VIVIAN JULIE JARAMILLO LOZANO
WILMER RENATO CHAVARRO GARCIA