## Matriz 1 - Riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ RIESGOS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD IV
[la matriz contempla los riesgos más generalizados al respecto, no obstante, cada equipo estructurador deberá analizar, desarrollar y plasmar en la matriz los asociados a su proceso. Los listados son a modo enunciativo y a consideración de los equipos, a excepción del 6.]
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en el Estudio de Mercado. Redacción de los Documentos del Proceso. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Colombia Compra Eficiente | En la planeación del Proceso de Contratación | En la adjudicación del Acuerdo Marco | Analizando las ofertas y observaciones al Proceso de Contratación. | Permanente en la planeación y en la selección
2 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes | Poca competencia en la Operación Principal | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente | Socialización del Acuerdo Marco. | 1 | 3 | 4 | Bajo | NO | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Revisando el interés de Proveedores registrados en SECOP II | Permanente durante la etapa de selección
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la TRM | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco de Precios | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor y Colombia Compra Eficiente | Estipulación contractual que permita revisar los precios periódicamente frente la variación de la TRM | 4 | 1 | 5 | Medio | si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | Vigencia del Acuerdo Marco de Precios y sus Órdenes de Compra | Verificando las solicitudes de actualización de precios enviadas por el Proveedor | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Económico | Cambios en los tributos, aranceles o regulación de precios aplicable | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Compradora | Estipulación contractual que permita revisar los precios frente a cambios en tributos, aranceles o regulación de precios aplicables | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | Vigencia del Acuerdo Marco y sus Órdenes de Compra | Revisando las comunicaciones de los Proveedores | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Interrupciones en la prestación de Servicios de BPO por fallas atribuibles al Proveedor | Indisponibilidad de los Servicios de BPO requeridos por las Entidades Compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por el incumplimiento de ANS. Estipulación contractual que permita aplicar multas o sanciones al Proveedor que reitere el incumplimiento de los ANS | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los documentos del proceso | Vigencia del Acuerdo Marco y sus Órdenes de Compra | Mediante la supervisión de la Orden de Compra | Permanente
6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Interrupciones en la prestación de Servicios de BPO por fallas atribuibles a la Entidad Compradora | Indisponibilidad de los Servicios BPO requeridos por las Entidades Compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación Contractual que obligue a la Entidad Compradora a cumplir con unos parámetros mínimos que permitan al Proveedor prestar los Servicios de BPO, en caso de no cumplir el proveedor quedaría exonerado por la interrupción | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los documentos del proceso | Vigencia de las Órdenes de Compra | Mediante la Supervisión de la Orden de Compra | Permanente
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los Servicios BPO por causas atribuibles al Proveedor. | Indisponibilidad de los Servicios BPO para las Entidades Compradoras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Compradora + Proveedor | Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de BPO. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | Vigencia del Acuerdo Marco | Verificando solicitudes de Entidades Compradoras relacionadas con retraso en la entrega del servicio. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles a la infraestructura o la herramienta de BPO; o mal uso de la información por parte del Proveedor. | Uso diferente, pérdida o destrucción de la información. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Proveedor y Entidad Compradora | Inicio de la ejecución del Acuerdo Marco | Finalización de la Orden de Compra | Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades sobre la infraestructura y las herramientas de BPO y mediante la adquisición de servicios de seguridad contemplados en el Acuerdo Marco de Precios | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Crecimiento atípico de los Servicios BPO requeridos por una Entidad Compradora | La demanda de Servicios BPO por parte de la Entidad Compradora sobrepasa la capacidad disponible mediante los servicios que proporciona el Proveedor. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Característica técnica de los servicios que permite el crecimiento de la operación en términos de tiempo cortos. Obligación de la Entidad Compradora de pedir los Servicios BPO requeridos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Compradora | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Mediante las herramientas que permiten medir la ocupación de los Agentes, el consumo de servicios y otros indicadores. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Huelga o Paro por parte de los agentes del proveedor | Indisponibilidad de los Servicios BPO para las Entidades Compradoras. | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Obligación de los Proveedores de tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de descuentos, compensaciones, multas y sanciones al Proveedor | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Proveedor | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | La Entidad Compradora en la supervisión de la Orden de Compra. Colombia Compra Eficiente revisando las comunicaciones de las Entidades Estatales. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | No pago de la factura presentada por el Proveedor por errores imputables a este en la radicación | El proveedor omitió documentación o requisitos exigidos por la Entidad Compradora para la aceptación de la factura | 4 | 3 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita que el proveedor solicite a la Entidad Compradora los documentos y formatos en los cuales debe radicar su facturación | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción delos documentos del proceso | Vigencia del Acuerdo Marco | Revisar que las entidades compradoras son claras en los procesos de radicación de facturación | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | No pago de la factura presentada por el Proveedor por la no solicitud de PAC por la Entidad Compradora | La Entidad Compradora no solicitó el PAC para planear sus adquisiciones y Pagos, lo que imposibilita cumplir con los términos de pago previstos en el instrumento | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que Inste a la Entidad Compradora a Programar sus pagos en tiempo | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción delos documentos del proceso | Vigencia del Acuerdo Marco | través del Supervisor designado para la ejecución de la orden de compra que tiene a cargo solicitar la asignación de PAC | Permanente
13 | General | Externo | Selección | Operacionales | Terminación anticipada de uno o varios proveedores deriva en un único proveedor en el Lote, imposibilitando así el funcionamiento de ese lote del Acuerdo Marco | Segmento sin competencia | 4 | 2 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Establecer condiciones favorables para los proveedores, recalcando las oportunidades y el alcance del negocio | 2 | 4 | 5 | Medio | SI | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Verificando condiciones de terminación anticipada | Permanente
[6 empty] | Elaboró: | Daniel Orlando Pardo López - Contratista
Cristian David Dominguez - Contratista
Cristina Gómez Gracia - Contratista
[6 empty] | Revisó: | René Tercero Hernández - Gestor T1 - 15
Sergio Andrés Peña - Gestor T1 - 15
[6 empty] | Aprobó: | Guillermo Buenaventura Cruz - Subdirector de Negocios

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo