## Matriz 1 - Riesgos
Versión: Proyecto de pliego de condiciones.
MATRIZ DE RIESGOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA IV - CCENEG-047-01-2021
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal (Proceso de selección) | El Acuerdo Marco no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de deseierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas y permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector. | 2 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del Acuerdo Marco | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección. | Permanente hasta la presentación de propuestas.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cesión o terminación anticipada del Acuerdo Marco con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y saciones del proveedor. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Ejecución adecuada de los contratos - Órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. | 2 | 4 | 5 | Medio | Sí | Proveedor | Operación secundaria | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra. | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en los diferentes segmentos del Acuerdo. | Posiblidad de declarar desierta algún segmento bajo el modelo de adjudicación planteado. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Socialización del Acuerdo Marco y mesas de trabajo previas realizadas con Proveedores, Gremios y Entidades Estatales, según sea el caso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de presentación de Ofertas | Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II. | Permanente durante la etapa de selección
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables | Variaciones en las condiciones del mercado que afecten la prestación del servicio de Nube Pública | 4 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Acuerdo Marco. | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente | Etapa de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo. | Según lineamientos de la minuta.
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variaciones que superen el comportamiento "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República. | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco. | 4 | 3 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los rpecios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Copmradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. | 4 | 1 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de planeación. | Terminación del Acuerdo Marco. | Revisando la TRM publicada por el Banco de la República, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta. | Trimestralmente.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocación del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocasión del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Obligación contractual que permita adelantar elProcedimiento de multas y sanciones | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de ejecución del Acuerdo Marco | Terminación del Acuerdo Marco. | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | Permanente durante la etapa de selección
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Interrupciones en la prestación de los Servicios de Nube Pública por Fallas atribuibles al Cloud Service Provider | Indisponibilidad de los Servicios de Nube Pública requeridos por las Entidades Compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | vencimiento del plazo de ejecución del Acuerdo Marco | Mediante la Supervisión de la orden de compra | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Interrupciones en la prestación de los Servicios de Nube Pública por causas atribuibles a la Entidad Compradora | Indisponibilidad de los Servicios de Nube Pública requeridos por las Entidades Compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que obligue a la Entidad Compradora a cumplir con unos parámetros mínimos para permitir al Proveedor prestar el servicio y en caso de no cumplir el Proveedor queda exonerado por la Interrupción. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | Mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Dificultades y retrasos en la prestación inicial de los Servicios de Nube Pública por causas atribuibles al Proveedor o al Cloud Service Provider. | Indisponibilidad de los Servicios de Nube Pública para las Entidades Compradoras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor y Entidad Compradora | Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Nube Pública. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Verificando solicitudes de Entidades Compradoras relacionadas con demoras en la entrega del servicio. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Daños en la infraestructura del Cloud Service Provider | Indisponibilidad de los Servicios de Nube Pública para las Entidades Compradoras. | 3 | 3 | 6 | Alto | Proveedor | Obligación de los Proveedores de presentar certificados emitidos por el Cloud Service Provider que acrediten que tiene planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual de descuentos, compensaciones, multas y sanciones al Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor y Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de las Órdenes de Compra | La Entidad Compradora en la supervisión de la Orden de Compra. Colombia Compra Eficiente revisando las comunicaciones de las Entidades Estatales. | Permanente
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Terminación anticipada del contrato entre el Cloud Service Provider y el Proveedor | Pérdida de garantías sobre la calidad y características técnicas de los Servicios de Nube Pública. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proveedor | Estipulación contractual que permita (i) la cesión de la Orden de Compra a otro Proveedor del mismo Cloud Service Provider o (ii) la terminación anticipada de la Orden de Compra en caso de que el CLOUD SERVICE PROVIDER termine su contrato con el Proveedor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Revisando las solicitudes de cesión de las Órdenes de Compra por parte de los Proveedores | Permanente
12 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolescencia tecnológica de los Servicios de Nube Pública | Disponibilidad limitada de nuevos Servicios de Nube Pública para las Entidades Compradoras. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que permita la inclusión y exclusión de nuevos Servicios de Nube Pública y la adquisición de servicios del Cloud Service Provider o del Proveedor sin que estén incluidos en el Catálogo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Revisando las solicitudes de Entidades Compradora y Proveedores de inclusión de nuevos Servicios de Nube Pública en el Catálogo. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Imposibilidad técnica de realizar la migración. | No disponibilidad de los Servicios de Nube Pública. | 2 | 4 | 6 | Alto | Proveedor Entrante, Proveedor Saliente, Entidad Compradora | Declaratoria de incumplimiento al proveedor entrante y el Proveedor entrante deberá reconocer los costos derivados de la prestación del servicio al proveedor saliente a los precios del proveedor saliente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Cuando es declarado el incumplimiento de la migración de acuerdo con el plan establecido | Cuando finaliza completamente la migración e inicia la operación normal de los servicios contratados en el nuevo centro de datos. | Mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles a la infraestructura o solución del CLOUD SERVICE PROVIDER; o mal uso de la información por parte del Proveedor y del CLOUD SERVICE PROVIDER. | Uso diferente, pérdida o destrucción de la información. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura sobre la que presta servicios el Proveedor. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Inicio de la ejecución del Acuerdo Marco | Fecha final de la garantía de cumplimiento | Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades. | Permanente
15 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles a la infraestructura o solución entregada por la Entidad Compradora. | Uso diferente, pérdida o destrucción de la información. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Contar con mecanismos alternativos para salvaguardar la información y su confidencialidad. Realizar pruebas de seguridad a la infraestructura entregada para que el Proveedor preste su servicio | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | Inicio de la ejecución del Acuerdo Marco | Fecha final de la garantía de cumplimiento | Realizando un análisis periódico de vulnerabilidades. | Permanente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Consumo accidental de servicios por mal manejo del Portal de Administración del Cloud Service Provider. | Gasto del presupuesto de la Entidad Compradora. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que responsabiliza a la Entidad Compradora de sus acciones en el Portal de Administración. Posibilidad de contratar Servicios Controlados por el Proveedor. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo de la Orden de Compra | La Entidad Compradora mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Complejidad en la cadena de tercerización que impide saber quién es el receptor final de los datos. | Falta de control sobre los datos que genera un nivel inadecuado de protección de datos personales. | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor y Entidad Compradora | Características transversales del servicio que exigen que el Cloud Service Provider sea propietario de sus Centros de Datos. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
18 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Ataques a la infraestructura física del Cloud Service Provider. | Indisponibilidad de los Servicios de Nube Pública. Daños en la infraestructura. | 1 | 4 | 5 | Medio | Proveedor | Estipulación contractual que permita la cesión de la Orden de Compra en caso de que la infraestructura del Cloud Service Provider deje de cumplir con los requisitos mínimos técnicos. | 1 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Proveedor | Inicio de la ejecución del Acuerdo Marco | Fecha final de la garantía de cumplimiento | Mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
19 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Estructuración inadecuada de la arquitectura por parte de la entidad compradora | Disminución del rendimiento de los servicios adquiridos por la entidad compradora. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | disponibilidad de espacio para hacer el RFI | 1 | 3 | 4 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | La del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco | Mediante la supervisión de la Orden de Compra. | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Estructuración inadecuada de la arquitectura por falta de respuesta a las solicitudes de información o respuesta inoportuna de las entidades compradoras a los requerimientos del proveedor para estructurar adecuadamente su propuesta | Imposibilidad de ejecutar el contrato en debida forma por insuficiencia de información técnica | 3 | 4 | 6 | Alto | Entidad Compradora | Estipulación contractual que obligue a las entidades compradoras a responder a todas las observaciones y aclaraciones realizadas por el proveedor | 2 | 3 | 4 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | En el término de solicitud de información | mediante la administración del acuerdo marco y la ejecución de la orden de compra | Permanente
21 | Específico | Externo | Selección | Financieros | Oferta de Precios artificialmente bajos. | Modificación de las condiciones económicas del Acuerdo Marco. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Compradora | Aplicación de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente, para determinar si hay ofertas con precios posiblemente artificialmente bajos. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Colombia Compra Eficiente | En la evaluación de las Ofertas de los Proponentes. | Adjudicación del proceso de licitación pública | Según aplicación de guía de precios artificialmente bajos. | Una vez.
22 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | La Entidad Compradora coloca la Orden de Compra a un Proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Entidad Compradora | Implementación de métodos objetivos que permitan identificar precios posiblemente artificialmente bajos por parte de la Entidad Compradora que incidan en la ejecución de la Orden de Compra, y la aplicación del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad Compradora | Cuando finaliza el término de la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Colocación de la Orden de Compra. | Con la aplicación del método objetivo que decida aplicar la Entidad Compradora para la verificación de precios artificialmente bajos, o con la implementación de la guía de precios artificialmente bajos de Colombia Compra Eficiente | Una vez.
23 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Acumulación de multas y sanciones impuestas por las Entidades Compradoras que inhabiliten a un Proveedor para contratar con el Estado. | Desabastecimiento de Proveedores en el Catálogo del Acuerdo Marco por inhabilidades sobrevinientes y terminación anticipada de una categoría, segmento o grupo por falta de competencia. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Proveedor | Generar estrategias y acciones que permitan cumplir a satisfacción con las distintas Órdenes de Compra y obligaciones, disminuyendo los posibles incumplimientos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Proveedor | Con la colocación de la Orden de Compra. | Con la entrega a tiempo de los bienes y servicios y cumpliendo a cabalidad con las obligaciones del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra. | La Entidad Compradora en la supervisión de las Órdenes de Compra. | Permanente.
24 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Reducción de los Proveedores por Segmento en el Acuerdo Marco por Inhabilidades sobrevinientes de los mismos. | (i) Disminución en la capacidad de entrega de los bienes y servicios del Acuerdo Marco. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Colombia Compra Eficiente | Establecimiento de condiciones y obligaciones contractuales que permitan la cesión de las obligaciones derivadas de las Órdenes de Compra y del Acuerdo Marco, mecanismos que permitan el manejo de dichas condiciones | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente | Con la redacción de los documentos del Proceso. | Con la terminación del Acuerdo Marco. | Colombia Compra Eficiente verificando las inhabilidades sobrevinientes de los Proveedores. | Por lo menos cada tres (3) meses.
(ii) Demoras en las entregas.
(iii) Terminación anticipada del Acuerdo Marco, o de Categorías, Segmentos y/o Grupos en casos extremos.
25 | Específico | Externo | Ejecución | Financieros | Demora en el pago de los bienes y servicios por el por parte de la Entidad Compradora. | Afectaciones en el flujo de caja a los Proveedores en el pago de sus obligaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | (i) Radicación correcta de la factura por parte del Proveedor de acuerdo con lo establecido en la minuta del Acuerdo Marco, (ii) Verificación y programación del pago de manera oportuna por parte de la Entidad Compradora de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco, (iii) aplicación del procedimiento por mora en pago de facturas de las Entidades Compradoras por parte de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Al momento de la fecha de radicación de la factura de manera correcta por parte del Proveedor. | Al momento del pago efectivo de la factura por parte de la Entidad Compradora. | Verificando los requisitos de cada factura. | Por factura.
| General | Externo | Ejecución | Financieros | Declaración de insolvencia económica por parte del proveedor adjudicado debido a las consecuencias económicas de la pandemia (Covid 19). | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Redacción de los Documentos del Proceso, establecimiento de cláusula de cesión. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente + Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. | En la ejecución del Acuerdo Marco. | Realizando seguimiento en a la manifestación de los proveedores. | Permanente en la ejecución
26 | [5 empty] | Incumplimiento de las obligaciones del contrato. | [5 empty] | Cláusula de manifestación de los proveedores de declaración de insolvencia o alertas tempranas de situación financiera.
Suspensión del proveedor de la TVEC por solicitud del proveedor
Aplicación de garantía de cumplimiento.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo