## Matriz de Riesgos
SENADO DE LA REPÚBLICA
| OBJETO A CONTRATAR: | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR Y FACILICITAR PROCESOS LOGÍSTICOS INTERNOS EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
MATRIZ DE RIESGO
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento. | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | impacto | Valoración de riesgo | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | CONTRACTUAL | SobrevInientes inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Limitación para la suscripción del contrato, con el contratista seleccionado | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Verificación constante de la documentación del contratista y para el casao de que no se pueda suscribir, publicar nuevamente el proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Inmediatamente se presente una limitante | Cuando se tenga suscrito el contrato | Monitoreando permanente la documentacion recibida por los oferentes. | Etapa de planeación y pre contractual.
2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN EJECUCION | OPERACIONAL | Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos que impidan la realizacion de las actividades contempladas en el proyecto. | Imcumplimiento de las metas planteadas dentro de las actividades del proyecto | 1 | 2 | 3 | BAJO | LA ENTIDAD | Revisión minuciosa de las condiciones técnicas exigidas y las necesidades de la Entidad, con el fin de establecer condiciones claras y pertinentes. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATACION LA ENTIDAD | Inmediatamente, cuando se declare desierto el proceso y /o se presenten observaciones en las diferentes etapas | Un día hábil después de declarado desierto el proceso y/o se presenten observaciones en las diferentes etapas | Cuando se determine q los procesos, procedimientos, parametros, equipos humanos y tecnicos sean los adecuados para el cumplimiento de las metas. | Etapa de planeación y pre contractual.
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION SELECCIÓN | ECONOMICO | Encarecimiento de algunos de los elementos y/o equipos necesarios requeridos para el cumplimiento del objeto contractual en las diferentes etapas del proceso. | Los interesados se verían impedidos para ejecutar su oferta lo cual causaría un incumplimiento proceso contractual.. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA LA ENTIDAD | EL SENADO DE LA REPÚBLICA solicita en las obligaciones especificas del contratista, cumplir con el stock necesario para el cumplimiento cotractial | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | PLANEACION Y CONTRATACION LA ENTIDAD | Inmediatamente se presente el inconveniente bine sea en la seleccion y ejecucion del contrato | Inmediatamente, si el estudio economico del sector lo determina. | Revision constante del sector economico de los elementos a contratar. | Etapa de planeación y pre contractual.
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Cuando los elementos y/ o servicios no cuentan con la calidad o cantidad contratada, es decir las mismas no satisfacen la necesidad para lo cual ha sido contratado | El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los elementos hasta que este no realice las modificaciones pertinentes o solicitadas, lo cual implicaría que EL SENADO DE LA REPÚBLICAno avance en su proceso misional. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Garantizar el seguimiento de las actividades realizadas por el contratista a través de la supervisión designada, la cual en caso de duda o inconformidad con dichas actividades desarrollada y en caso de ser necesario hará efectiva o pólizas respectivas. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | SUPERVISION LA ENTIDAD | Inmediatamente se presenten cambios en la legislación que regula el tema. | De inmediato se presente el incumplimiento. | Supervisión en la ejecución del contrato y realización de los informes respectivos | Etapa de ejecucion del contrato
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL ECONOMICO REGULATORIO | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros, que se requieren para materializar el contrato y para el desarrollo de las actividades contempladas. | No ejecucion de la actividades establecidas en el proyecto a causa de diferencias en los costos por condiciones diferentes a las establecidas para el moimento de la relizacion del estudio economico del proyecto. | 1 | 2 | 3 | BAJO | LA ENTIDAD CONTRATISTA | Revisión periódica de las condiciones económicas del sector y regulatorias. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATACION EL SENADO DE LA REPÚBLICAY CONTRATISTA | Inmediatamente se presenten cambios en la legislación que regula el tema. | un dia habil despues de presentarse cambios o legislacion que regula el tema | Monitoreando permanente de leyes y los cambios en el ordenamiento que regula el sector. | Todas las etapas del proceso.
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | SOCIAL POLITICO OPERACIONAL | Dificultades para la para la ejecución del proyecto, por alteración del orden público, paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | La supervision del contrato deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho de ameritarse. | 3 | 1 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Inmediatamente se presente un hecho o evento que altere el orden público. | Cuando se restablezca el orden y condiciones para la realización de las actividades establecidas. | Monitoreando permanente las condiciones de seguridad y orden público de los destinos elegidos para las expediciones | Ejecución del contrato.
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | NATURAL | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros | Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La supervision del contrato deberá realizar acta de suspensión inmediatamente se da a conocer este hecho. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Inmediatamente se presente el evento natural | Cuando se finalice el evento y se presenten alas condiciones adecuadas para el reinicio de las actividades | Buscando informacion de cambios climatologicos (de preveerse) | Ejecución del contrato.
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO OPERACIONAL | Mora o incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas, con contratistas o proveedores. | Retraso en el cronogramas de actividades previsto, que posibilitan la solicitud de prorrogas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Se exigirá al contratista las pólizas que garanticen el cubrimiento de las obligaciones contraídas durante la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Inmediatamente, cuando se notifique la situación por el proveedor o contratista. | La que se determine cuando se reinicia el proceso. | Revisando periodicamente los aportes y pagos a los respectivos contratistas o proveedores que sean subcontratados durante la ejecución del proyecto. | Ejecución del contrato.
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | Modificacion de anexo tecnico | Cambio en los costos de actividades. | 1 | 2 | 3 | BAJO | LA ENTIDAD CONTRATISTA | Se analizan las condiciones del mercado que modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales establecidas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | APOYO A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATACION EL SENADO DE LA REPÚBLICAY CONTRATISTA | Inmediatamente, cuando se presente novedad que modifique sustancialmente la consecución de bienes o servicios por efecto cambiario. | Cuando se hayan definido las nuevas condiciones de ejecucion. | Monitoreando el mercado y verificando la consecución o reemplazo de bienes o servicios que no sean afectados por éste tipo de riesgo. | Ejecución del contrato.
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Incumplimiento del objeto del contrato por pate del contratista | Daños ocasionados a terceros | 3 | 5 | 8 | BAJO | CONTRATISTA | Revisiones periódicas de seguimiento por parte de la supervisión y el comité respectivos. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | GARANTIAS Y AMPAROS DEL CONTRATO | Inmediatamente, cuando se presente novedad | Durante la ejecucion del contrato | Monitoreando la ejecucion del contrato | Ejecución del contrato.
| Proyectó: |  | Cargo
| Angélica Llanos Forero |  | Profesional técnico DGA
Referencias:
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017