## Cronograma
|  |  |  | ESTADO DE PRODUCCION A LA FECHA |  |  |  |  | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
ITEM | ELEMENTO | CANT. | UND | CORTE | DOBLADO | SOLDADO | PINTURA | PRODUCTO TERMINADO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Mesa Para Aula de Informatica | 420 | UND | 100% | N/A | 50%
2 | Mesa Banca para Exteriores | 17 | UND | 100% | N/A | 5%
3 | Tandem de Espera 3 Puestos | 25 | UND |  |  |  |  | 100% | bar: FEBRERO 1; FEBRERO 7 to FEBRERO 8; FEBRERO 14 to FEBRERO 15; FEBRERO 21 to FEBRERO 22; FEBRERO 28 to MARZO 1; MARZO 7 to MARZO 8; MARZO 14 to MARZO 23
4 | Silla Aula De Tecnología - Tipo 2 1343 | 1343 | UND | 100% | 100% | 10%
PRODUCCION
ENTREGA DE ELEMENTOS
Sábados de Febrero
Domingos/Festivo Febrero
Sábados de Marzo
Domingos/Festivo Marzo