## Hoja1
ADICIÓN | 252703556.456
CONSECUTIVO DANE | NOMBRE SEDE | Cantidad 210 Estufa enana de un (1) quemador | Vlr unitario | Vlr total | Cantidad 211 Estufa lineal de tres (3) quemadores | Vlr unitario | Vlr total | Cantidad 208 Mesón de trabajo cocina | Vlr unitario | Vlr total | Cantidad 203 Puesto de Comedor | Vlr Unitario | Vlor Total | TOTAL MOB COCINA
1 | 146 - SEC ESC MUNICIPAL CASTILLA |  | 2249292.459 | 0 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 4566745.285
2 | 295 - CENT EDUC EL PLACER | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
3 | 339 - INST EDUC CARLOS VIECO ORTIZ | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
4 | 392 - SEC ESC SANTISIMA TRINIDAD | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
5 | 127 - INST EDUC COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
6 | 133 - SEC ESC DIEGO MARIA GOMEZ | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
7 | 128 - INST EDUC ALFONSO LOPEZ | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
8 | 144 - INST EDUC RODRIGO CORREA PALACIO |  | 2249292.459 | 0 |  | 4566745.285 | 0 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 15 | 1578883.016 | 23683245.24 | 26028764.11
9 | 243 - INST EDUC SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 15 | 1578883.016 | 23683245.24 | 32844801.854
10 | 433 - INST EDUC SAN ANTONIO DE PRADO | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 15 | 1578883.016 | 23683245.24 | 32844801.854
11 | IE RODRIGO LARA BONILLA | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 |  | 4566745.285 | 0 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 2249292.459
12 | IE LIMONAR | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 12 | 1578883.016 | 18946596.192 | 28108152.806
13 | IE LAS NIEVES | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 |  | 4566745.285 | 0 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 6 | 1578883.016 | 9473298.096 | 14068109.425
14 | IE ALFONSO UPEGUI OROZCO |  | 2249292.459 | 0 |  | 4566745.285 | 0 |  | 2345518.87 | 0 | 5 | 1578883.016 | 7894415.08 | 7894415.08
15 | SEC ESCUELA PALMITAS | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 6816037.744
16 | SEC ESC VILLA NIZA |  | 2249292.459 | 0 | 1 | 4566745.285 | 4566745.285 |  | 2345518.87 | 0 |  | 1578883.016 | 0 | 4566745.285
17 | SEC ESC LA FRONTERA |  | 2249292.459 | 0 |  | 4566745.285 | 0 | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 10 | 1578883.016 | 15788830.16 | 18134349.03
18 | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 |  |  |  | 1 | 2345518.87 | 2345518.87 | 10 | 1578883.016 | 15788830.16 | 20383641.489
19 | IE PABLO NERUDA | 1 | 2249292.459 | 2249292.459 |  | 4566745.285 | 0 |  | 2345518.87 | 0 | 7 | 1578883.016 | 11052181.112 | 13301473.571
|  | 14 | 42736556.721 | 31490094.426 | 12 | 82201415.13 | 54800943.42 | 7 | 44564858.53 | 16418632.09 | 95 | 29998777.304 | 149993886.52 | 252703556.456
Note on L4: Juliana Restrepo Loaiza: eran 44

## Hoja2
SEDES PARA MOBILIARIO COCINAS ADICION 1
# | NOMBRE SEDE | TOTAL MOB COCINA
1 | 146 - SEC ESC MUNICIPAL CASTILLA | 4566745.285
2 | 295 - CENT EDUC EL PLACER | 6816037.744
3 | 339 - INST EDUC CARLOS VIECO ORTIZ | 6816037.744
4 | 392 - SEC ESC SANTISIMA TRINIDAD | 6816037.744
5 | 127 - INST EDUC COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION | 6816037.744
6 | 133 - SEC ESC DIEGO MARIA GOMEZ | 6816037.744
7 | 128 - INST EDUC ALFONSO LOPEZ | 6816037.744
8 | 144 - INST EDUC RODRIGO CORREA PALACIO | 26028764.11
9 | 243 - INST EDUC SAN FRANCISCO DE ASIS | 32844801.854
10 | 433 - INST EDUC SAN ANTONIO DE PRADO | 32844801.854
11 | IE RODRIGO LARA BONILLA | 2249292.459
12 | IE LIMONAR | 28108152.806
13 | IE LAS NIEVES | 14068109.425
14 | IE ALFONSO UPEGUI OROZCO | 7894415.08
15 | SEC ESCUELA PALMITAS | 6816037.744
16 | SEC ESC VILLA NIZA | 4566745.285
17 | SEC ESC LA FRONTERA | 18134349.03
18 | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 20383641.489
19 | IE PABLO NERUDA | 13301473.571
TOTAL ADICIÓN 1 |  | 252703556.456

## cronograma
ADICIÓN | 252703556.456
CONSECUTIVO DANE | NOMBRE SEDE | Estufa enana de un (1) quemador | Estufa lineal de tres (3) quemadores | Mesón de trabajo cocina | Puesto de Comedor | fabricacion | alistamiento | despacho | Entregas
1 | 146 - SEC ESC MUNICIPAL CASTILLA |  | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 17 marzo de 2025 | 19 marzo de 2025
2 | 295 - CENT EDUC EL PLACER | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 17 marzo de 2025 | 19 marzo de 2025
3 | 339 - INST EDUC CARLOS VIECO ORTIZ | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 18 marzo de 2025 | 20 marzo de 2025
4 | 392 - SEC ESC SANTISIMA TRINIDAD | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 18 marzo de 2025 | 20marzo de 2025
5 | 127 - INST EDUC COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENCIA Y LA INNOVACION | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 19 marzo de 2025 | 21 marzo de 2025
6 | 133 - SEC ESC DIEGO MARIA GOMEZ | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 19 marzo de 2025 | 21 marzo de 2025
7 | 128 - INST EDUC ALFONSO LOPEZ | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 20 marzo de 2025 | 25 marzo de 2025
8 | 144 - INST EDUC RODRIGO CORREA PALACIO |  |  | 1 | 15 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 26 marzo de 2025 | 27 marzo de 2025
9 | 243 - INST EDUC SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 | 1 | 1 | 15 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 27 marzo de 2025 | 29 marzo de 2025
10 | 433 - INST EDUC SAN ANTONIO DE PRADO | 1 | 1 | 1 | 15 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 28 marzo de 2025 | 31 marzo de 2025
11 | IE RODRIGO LARA BONILLA | 1 |  |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 29 marzo de 2025 | 1 abril de 2025
12 | IE LIMONAR | 1 | 1 | 1 | 12 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 31 marzo de 2025 | 2 abril de 2025
13 | IE LAS NIEVES | 1 |  | 1 | 6 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 1 abril de 2025 | 3 abril de 2025
14 | IE ALFONSO UPEGUI OROZCO |  |  |  | 5 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 2 abril de 2025 | 4 abril de 2025
15 | SEC ESCUELA PALMITAS | 1 | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 3 abril de 2025 | 7 abril de 2025
16 | SEC ESC VILLA NIZA |  | 1 |  |  | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 4 abril de 2025 | 8 abril de 2025
17 | SEC ESC LA FRONTERA |  |  | 1 | 10 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 7 abril de 2025 | 10 abril de 2025
18 | SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | 1 |  | 1 | 10 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 8 abril de 2025 | 22 abril de 2025
19 | IE PABLO NERUDA | 1 |  |  | 7 | Desde 15 febrero al 15 de marzo | Desde el 1 al 29 marzo | 9 abril de 2025 | 24 abril de 2025
|  | 14 | 12 | 7 | 95
Note on F4: Juliana Restrepo Loaiza: eran 44