## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 |  | INTERNO | Planeación | Económico | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. | 3 | 2 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 3 | 2 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
2 |  | INTERNO | Planeación | Social | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
3 |  | INTERNO | Planeación | Operacional | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
4 |  | INTERNO | Planeación | Financiero | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. | 2 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 2 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
5 |  | INTERNO | Planeación | Regulatorio | derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. | 3 | 2 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 3 | 2 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
6 |  | INTERNO | Planeación | Naturaleza | son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
7 |  | INTERNO | Planeación | Ambientales | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días
8 |  | INTERNO | Planeación | Tecnológicos | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratante | Estar en constante monitoreo para mitigar los posibles cambios que puedan afectar el contrato | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Senado de la República de Colombia |  |  | Asignar personal de contratación para mantener comunicación constante con los oferentes y/o contratista, sobre las posibles eventualidades que se lleguen a presentar . | Cada 30 días