## Hoja1
ANEXO 1
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO : "Servicio de internet y conectividad principal dedicado para la sede principal, el servicio de internet requerido para las sedes alternas y para contingencia (Enlaces de conectividad redundantes) para la Contraloría General de Medellín"
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probalidad | Impacto | Valoración | Categoria |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitorreo? | Periodicidad
1 | General | Externa | Ejecución | Económico | Variación de Precios | Son los efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | contratista | Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará evitando reajustes de precios por parte del contratante. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |  | Supervisión | Una vez se informe por parte de la supervisión | 15 días habiles después | En cada Informe de Supervisión | Mensual
2 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Modificación de especificaciones técnicas | Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución y operación del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad Estatal | Este riesgo lo asume la entidad y se mitiga realizando un correcto estudio sobre las especificaciones técnicas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión | Una vez se informe por parte de la supervisión | 15 días habiles después | En cada Informe de Supervisión | Mensual
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Insuficiente suministro de bienes o servicios. | Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de los elementos necesarios para la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión | Una vez se informe por parte de la supervisión | 15 días habiles después | En cada Informe de Supervisión | Mensual
4 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del Objeto contractual. | Ocurre cuando se presenta incumplimiento de las obligaciones pactadas, en el plazo estipulado y en condiciones de calidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Este riesgo lo asume el contratista y se mitigará con una correcta supervisión, con la imposición de las multas pactadas y exigiendo la garantía que ampare el cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisión | Una vez se informe por parte de la supervisión | 15 días habiles después | En cada Informe de Supervisión | Mensual