## MATRIZ DEFINT
TABLA 1 . MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO |  |  |  | Servicio integral de aseo y cafetería a Nivel Nacional, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco vigente.
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable para implementar el tratamiento | Fecha estimada en que inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuánto?
1 | General | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Garantías requeridas se presentan de forma tardía o no se presentan y no se firma contrato | Se hace efectiva la garantía de seriedad de la oferta | 3 | 3 | 6 | ALTO | PROPONENTE | La adjudicación al proponente en segundo orden de elegibilidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | Audiencia adjudicación | Firma acta inicio | SEGUIMIENTO DEL PROCESO | DIARIO
2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Imposición de nuevos tributos o reformas tributarias | Incremento del monto del contrato, Aumento en la base para tributar. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Prever que estos imprevistos no causen desequilibrio económico del contrato teniendo en cuenta un porcentaje en el valor de los APUs | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Sabotaje por huelgas y manifestaciones que afecten la continuidad del contrato. | Incumplimiento al plazo contractual, retrasos de obra e incrementos en el plazo y valor del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento del cronograma verificación de los tiempos de ejecución de la programación de las actividades y ítem a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daño, pérdida o hurto de materiales o equipos Caso Fortuito o Fuerza mayor | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual y desgaste administrativo | 4 | 3 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión e INTERVENTORÍA permanente, aplicación de pólizas de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Demoras en tiempo de ejecución del contrato. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Supervisión permanente al cronograma de actividades al cumplimiento de los compromisos del contratista y hacer efectivas las garantías contractuales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD / CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Restricciones de transportes que contemplan la ley y demás que impidan la entrega oportuna de los elementos en el tiempo estipulado en las condiciones del contrato. | Suspensión temporal del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | ACTA RECIBO A SATISFACCION | INFORMES DE SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | QUINCENAL
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disposición inadecuada de los desecho y residuos derivados de las actividades contractuales. | Incumplimientos clausula legal | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Monitorear la ejecución del contrato con el fin de identificar posibles afectaciones a esta y las alternativas de solución | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Finalización de actividades contractuales | SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ocurrencia de accidentes laborales | Demoras en el cumplimiento al plazo contractual / accidentes laborales | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Seguimiento SISOMA permanente, control de la supervisión / control de polizas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | DIARIO
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de personas, materiales y equipos | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la Supervisión para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | SEMANAL
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Daños o impactos al medio ambiente que genere el contratista en el desarrollo del contrato | Incumplimiento al plazo contractual y de las especificaciones técnicas | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la INTERVENTORÍA para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora, Incumplimiento o retraso en el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados | Incumplimiento del contrato y de las normas legales que rigen la materia | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Verificacion mensual de aportes al SGSS y Parafiscales por parte del supervisor del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | SUPERVISIÓN CUANDO APLIQUE | Firma acta de inicio | Hasta la Liquidacion del contrato | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | MENSUAL
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Incumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias de carácter ambiental, así como de licencias permisos y autorizaciones ambientales | Incumplimiento al plazo contractual y mayor valor del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Revisión de los estudios previos para el cumplimiento de lo ofertado y seguimiento permanente con la SUPERVISION para buscar alternativas | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Firma acta de inicio | Final de actividades contractuales | SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA CUANDO APLIQUE | SEMANAL
ETAPA
Planeación |  |  | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes
Selección |  |  | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación |  |  | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución |  |  | Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO
Riesgos Económicos |  |  |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos |  |  |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales |  |  |  | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros |  |  |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios |  |  |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales |  |  |  | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos |  |  |  | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

## NOMENCLATURA
CLASE | CLASE |  |  |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
General (G) | General (G): Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual |  | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  | Calificacion Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Especifico ( E ) | Especifico ( E ): Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis |  | Valoración del Riesgo | Categoria |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
FUENTE | FUENTE |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Interno (I) | Interno (I): Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico) |  | 5 | Riesgo Medio | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Externo (Ex) | Externo (Ex): Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[6 empty] | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ETAPA | ETAPA |  |  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Planeación (P): | Planeación (P): A etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes |  |  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Selección (S): | Selección (S): La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista
Contratación (C): | Contratación (C): Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago
Ejecución (Ej): | Ejecución (Ej): Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo
TIPO | TIPO
Riesgos Económicos (RE): | Riesgos Económicos (RE): Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos (RSP): | Riesgos Sociales o Políticos (RSP): Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
Riesgos Operacionales (RO): | Riesgos Operacionales (RO): Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros (RF): | Riesgos Financieros (RF): Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
Riesgos Regulatorios (RR): | Riesgos Regulatorios (RR): Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza (RN): | Riesgos de la Naturaleza (RN): Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales (RA): | Riesgos Ambientales (RA): Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos (RT): | Riesgos Tecnológicos (RT): Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo
| CATEGORIA | VALORACION
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoria de los casos) | 5

## valor riesgo
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACION CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACION MONETARIA |  | El aumento de costos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato | El aumento de costos no representa mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15 %) por ciento | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%)
|  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
CATEGORIA | VALORACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IMPROBABLE (Puede Ocurrir Ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
POSIBLE (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROBABLE (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CASI CIERTO (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10