## Riesgos Msf VLS
ANEXO 1 - MATRIZ DE RIESGOS PROCESO RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO Y SERVICIOS MICROSOFT VLSC 2025
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Que la información recopilada para el proceso, no sea suficiente para soportar el mismo | No suplir totalmente la necesidad de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Verificar y consolidar toda la información del proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Verificando la información recopilada, con la red de Conocimiento. | Mensual
2 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | Ajustar documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización. | Semanal
3 | General | Interno | PLANEACIÓN | Operacional | Modificación del alcance de cotización | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | Ajustar documentos previos | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina de Sistemas | inscripción de la necesidad | invitación a cotizar | Realizando reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización. | Semanal
4 | Especifico | Interno | SELECCIÓN | Operacional | Seleccionar a un proponente que no cumpla con la totalidad de las condiciones exigidas por la Entidad | Incumplimiento de los principios de selección objetiva | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Elaborar una lista de chequeo con los requisitos establecidos en la documentación del proceso | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Comité Evaluador | Inicio de la evaluación, según cronograma del proceso | Finalización de la evaluación, según cronograma del proceso | Revisando las listas de chequeo | Diario
5 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Que no se registre presupuestalmente el contrato | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad | Seguimiento con el área Financiera | 1 | 1 | 2 | Medio | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sea registrado el contrato | Solicitando copia del Registro Presupuestal | Diario
6 | General | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional | Incumplimiento en la presentación de las garantías requeridas | No se puede dar inicio a la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento para que se aporten las garantías requeridas | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | supervisor y/o interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Cuando sean entregadas las pólizas | Solicitando información sobre el suministro de las garantías | Diario
7 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | No disponer de acceso a los servicios contratados | Quejas por parte de los usuarios. Mala imagen institucional. Inactividad por parte de los instructores y aprendices. | 3 | 7 | 10 | Extremo | Contratista | Aplicar las clausulas contractuales de soporte técnico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez se suscriba el contrato | Fin del contrato | Verificar, analizar y evaluar los protocolos del servicio | Mensual
8 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional Técnico | Falta de conectividad para la validación del licenciamiento de la Microsoft | Inhabilitación o limitación en el funcionamiento de productos Microsoft (como Windows, Office, etc.), lo que puede afectar la continuidad operativa de los usuarios y servicios institucionales. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad/Contratista | Establecer mecanismos de control desde la Oficina de Sistemas para que se garantice la conectividad a los servicios contratados, en conjunto con el proveedor del software conformar que exista 1. Redundancia de conectividad a internet 2. Monitoreo proactivo de la conectividad 3. Configuración de servidores KMS internos 4. Procedimientos de contingencia 5. Revisión de políticas de licenciamiento 6. Gestión de actualizaciones y renovaciones 7. Capacitación y sensibilización | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Proveedor de servicios TIC- Oficina de Sistemas / Proveedor productos Micriosoft | Una vez se suscriba el contrato | Fin del contrato | Verificar la conectividad de los productos y su estado de activación en servidores y portales de administración | Ocasionalmente
9 | Especifico | Interno | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual | No contar con los servicios | 1 | 6 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento constante por parte del supervisor | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Seguimiento a las obligaciones contenidas en el contrato | Mensual
10 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional | Delitos Informáticos (Todos aquellos contemplados en la ley 1273 de 2009) | Fuga y/o pérdida de la información. Perdida de confidencialidad , integridad y disponibilidad de los servicios | 1 | 4 | 5 | Bajo | Contratista | Revisar los protocolos y estándares de seguridad que aplicados | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor y/o Interventor del contrato | Una vez inicia la ejecución del contrato | Una vez termina la ejecución del contrato | Verificando información en los aplicativos misionales | Ocasionalmente
11 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Contagio de alguna enfermedad o virosis | 1- Aumento en la cantidad de casos positivos 2- Implementación de nuevos confinamientos y/o restricciones en la movilización 3- Cierre de Fronteras y/o restricciones comerciales | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Tanto el proveedor como la Entidad deberán cumplir con los protocolos de Bioseguridad y las medidas que surjan de caracter obligatorio, dictadas por el Gobierno Nacional al respecto, frente a sus trabajadores. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
12 | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Operacionales | Falta de publicidad de los procesos de contratación | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos que se remitan al Grupo integrado de gestión contractual. 2. Generar las alertas oportunamente sobre la publicación de los documentos del proceso en sus diferentes etapas de desarrollo | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante el desarrollo del proceso contractual | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
13 | General | Interno | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Falta de publicidad en los informes de seguimiento | Incumplimiento del principio de publicidad y fallas en el ejercicio de la supervición | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad estatal | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
14 | Especifico | Externo | CONTRATACIÓN | Tasa de Cambio | Aumento de la tasa de cambio superando el valor de TRM proyectado en el presupuesto y negiociación | Desequilibrio Economico para el SENA Modificación de las condiciones econ micas | 4 | 1 | 5 | Medio | Proveedor y entidad estatal | La estipulación contractual siempre se desarrollara en pesos Colombianos, sin embargo se debera pactar entre las partes y revisar los precios periódicamente frente a la variación de la TRM. Debe hacerse un análisis de secotr acorde que mitigue los riesgos referentes a los precios del mercado. | 4 | 3 | 7 | Alto | Si | Equipo estructurados | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda | Permanente
15 | General | Externo | EJECUCIÓN | Riesgos Ambientales | Hechos de fuerza mayor y caso fortuito por condiciones climáticas y condiciones ambientales que afecten o imposibiliten el cumplimiento del contrato | Incumplimiento de las condiciones contractuales | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Contar con las respectivas garantías que amparan la ejecución contractual así como el aseguramiento mediante el respectivo programa de seguros de la entidad. De igual manera, cumplimiento de toda la normativa impartida por el Gobierno Nacional en materia de condiciones ambientales externas que pueda afectar la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad Estatal y Contratista | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente durante la etapa de planeaciòn selección, y ejecución
16 | General | Externo | EJECUCIÓN | Operacional Técnico | Mal uso y aprovechamiento del modelo de licenciamiento Adquirido Riesgos legales y contractuales: El uso incorrecto o fuera de los términos del contrato puede derivar en auditorías de cumplimiento por parte de Microsoft, penalizaciones económicas o pérdida del derecho de uso. Subutilización: No explotar adecuadamente las capacidades del modelo adquirido (por ejemplo, herramientas colaborativas de Microsoft 365, almacenamiento en la nube, etc Sobrecostos: Un uso ineficiente puede generar gastos innecesarios, como adquisición de licencias adicionales, uso de herramientas externas no autorizadas, o necesidad de soporte técnico por problemas evitables Fallas operativas: El uso incorrecto del modelo (como licencias mal asignadas o no activadas) puede impedir el acceso de usuarios a servicios esenciales | Incumplimiento de los términos del licenciamiento, exposición a sanciones legales y contractuales, subutilización de funcionalidades disponibles y aumento de costos operativos, asi como uso de versiones y ediciones viejas del software | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad/Contratista | Establecer mecanismos técnicos de control, monitoreo y gestión en conjunto con la Oficina de Sistemas y su Operación de TI, para que se garantice la implementación adecuada del modelo de licenciamiento adquirido, permitiendo su descubrimiento, actualización o desinstalación de versiones y ediciones del software no permitido según corresponda el escenario del producto analizado. lo anterior mediante: 1. Política institucional de uso de licencias 2. Gestión centralizada del licenciamiento 3. Auditorías internas periódicas 4. Capacitación a usuarios y personal técnico 5. Asignación con base en roles y necesidades 6. Monitoreo de uso de herramientas 7. Integración con procesos de ingreso y retiro 8. Revisión periódica del modelo de licenciamiento | 3 | 4 | 7 | Alto | No | Oficina de Sistemas | Inicio de la Ejecución del Contrato | Finalización del plazo de ejecución | Realizando Inventarios de descubrimiento del software en los equipos reuniones de concertación y ajustes o corroborando valor de la cotización.
17 | Específico | Interno | CONTRATACIÓN | Operacional Técnico | Mala estructuración de los documentos pre contractuales y declaratoria de desierto del proceso de selección por: Falta de planeación contractual adecuada, como estudios previos incompletos o mal formulados. Errores técnicos o jurídicos en los pliegos de condiciones o en las especificaciones técnicas. Tiempos insuficientes o mal definidos para el proceso de contratación. Condiciones contractuales poco atractivas o inviables, que desincentivan la participación de proponentes. Desalineación con el mercado, por falta de análisis de proveedores o precios reales. Falta de articulación con áreas técnicas, jurídicas y financieras. | Imposibilidad de contratar el producto /afectacion al cumplimiento de actividades de la entidad *Retrasos significativos en la ejecución del *proyecto o en la adquisición de bienes/servicios. *Pérdida de vigencias presupuestales *Aumento de costos *Desgaste administrativo y pérdida de confianza institucional. *Reproceso de documentos precontractuales con más carga operativa para las áreas responsables *Inestabilidad jurídica si se adjudica con errores en los documentos, generando posibles demandas o nulidades. | 6 | 7 | 13 | alto | Entidad | Realizar los correspondiente análisis y estudios de mercado así como una correcta estructuración de Estudios Previos y Pliegos de condiciones que permitan una correcta escogencia del contratista Fortalecimiento de la planeación precontractual Revisión técnica y jurídica colegiada Capacitación continua al equipo de contratación Plantillas y formatos estandarizados Análisis de mercado previo Cronogramas realistas y revisados Validación con usuarios o áreas solicitantes | 3 | 4 | 7 | Alto | si | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Estucturación | Comité de contratación y observaciones del mismo
18 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Operacional Técnico | Declaratoria de caducidad o Incumplimiento del contrato. Puede ocurrir por Falta de seguimiento y supervisión efectiva al contrato Contratistas sin capacidad real de cumplimiento Fallas en la estructuración contractual Desacuerdos entre las partes por falta de claridad en obligaciones Incumplimiento deliberado o negligente del contratista Factores externos no previstos | Incio de proceso de inclumiento o declaratoria de caducicad. Afectación directa a los intereses de la entidad asi como entre otras concecuencias como Parálisis del objeto contractual Pérdida de recursos públicos Deterioro de la imagen institucional Procesos judiciales y sancionatorios Imposibilidad de continuar con el proyecto en el corto plazo Desmotivación del equipo técnico y desgaste administrativo | 3 | 10 | 13 | alto | Entidad | Realizar los correspondiente análisis y estudios de mercado así como una correcta estructuración de Estudios Previos y Pliegos de condiciones que permitan una correcta escogencia del contratista que incluya Evaluación rigurosa de oferentes Diseño contractual claro y completo Supervisión técnica y administrativa efectiva Plan de gestión del contrato Seguimiento financiero del contratista Mecanismos de prevención y alerta temprana Acciones correctivas antes de declarar caducidad Gestión de riesgos contractuales Capacitación al equipo de supervisión y contratación Uso de garantías contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto | si | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Estucturación | Comité de contratación y observaciones del mismo
19 | Específico | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional Técnico | Iliquidez del contratista o liquidación de la sociedad contratista durante la ejecución del contrato. Ocurrido por Problemas financieros previos del contratista no detectados durante el proceso de selección. Mala gestión financiera del contratista Contratista con múltiples contratos sin capacidad operativa Fuerza mayor o condiciones externas Incumplimientos contractuales acumulados Procesos de reorganización empresarial (Ley 1116 en Colombia) | Imposibilidad de ejecución de contrato por Parálisis o abandono del contrato Pérdida de anticipos o recursos entregados Retrasos en la ejecución del objeto contractual Ejecución forzada de póliza Contingencias jurídicas y administrativas Reputación afectada | 2 | 6 | 8 | alto | Entidad | Anális de la capacidad financiera en el proceso de selección es decir Evaluación financiera rigurosa del contratista en la fase de selección Exigir garantías y seguros adecuados Monitoreo financiero durante la ejecución del contrato Control de pagos y anticipo, mediante limitación de los anticipos y pagos parciales. Incorporación de cláusulas contractuales de salvaguarda Uso de informes y auditorías externas Plan de contingencia ante liquidación o insolvencia del contratista Monitoreo de la situación legal del contratista Mecanismos de supervisión más estrictos | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Evaluación | Comité de contratación y observaciones del mismo
20 | Específico | Interno | EJECUCIÓN | Operacional Técnico | Inadecuada supervisión del contrato. Causas comunes Designación de supervisores sin perfil adecuado Falta de dedicación o tiempo del supervisor Ausencia de herramientas o metodologías de seguimiento Falta de conocimiento del contrato Ausencia de control documentado Falta de acompañamiento institucional al supervisor | Incorrecta ejecución del contrato que trae como concecuecia: Incumplimientos del contratista no detectados a tiempo Pérdida o uso inadecuado de recursos públicos Fallas en la calidad del bien o servicio contratado No aplicación de sanciones o cláusulas contractuales Problemas legales para la entidad o el supervisor Riesgo de prórrogas injustificadas o liquidaciones irregulares | 5 | 6 | 11 | alto | Entidad | Adecuada estructuración del proceso de selección, igualmente: Designación adecuada del supervisor Capacitación periódica en supervisión contractual Diponer de un manual o guía de supervisión institucional Herramientas de seguimiento y control Acompañamiento técnico y jurídico al supervisor Reuniones periódicas de seguimiento Control documental obligatorio Asignación formal y con alcance claro Rotación o cambio de supervisor en contratos de alta complejidad | 2 | 4 | 6 | Alto | si | Oficina de Sistemas | Estructuración de los documentos previos | Estucturación | Comités internos de la oficina de sistemas, seguimiento períodico