## Table 1
MATRIZ DE RIESGO
Objeto: |  | Contratar la adquisición de equipos tecnológicos para dotar la sala de juntas, cubículos y áreas administrativas de la dirección de formación profesional del SENA
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Descontinuidad de fabricación y/o agotamiento en la comercialización de artículos o materiales del alcance de Compra | Incumplimiento en la entrega programada para atender oportunamente el requerimiento interno para satisfacer la necesidad de la Entidad | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Disponer mecanismos de información y reporte oportuno para identificar , verificar y permitir la incorporación de nuevos ítems al catalogo de pedidos que homologuen ítems descontinuados o modificados por oferta comercial con características y especificaciones técnicas similares o superiores | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista / Supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo de ejecución del negocio | Monitoreo y control por parte del supervisor de las actividades del negocio | Permanente
2 | Específica | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de los artículos sin el cumplimiento de los requisitos y especificaciones funcionales requeridas. | 1- Devolución de los artículos con objeción de cumplimiento 2- Costos adicionales que debe asumir el Contratista 3- Demora en trámites de aprobación facturación. 4-Afectación en la oportunidad en los servicios que requieran los bienes | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | 1.Verificar en la entrega el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas ofrecidas en el catálogo de pedidos, e informar oportunamente cualquier desviación. 2. Hacer uso de la condición de cambios estipulada en las obligaciones del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del negocio | Antes de la terminación del plazo del negocio | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falla de la herramienta web de pedidos | 1-Desinformación que impide la trazabilidad y coordinación de recepción en las sedes SENA 2- Reprocesos y sobrecostos por reagendamiento de entregas | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigencia como requisito precontractal de las oferta y compromiso por parte del proponente sobre disponibilidad de una herramienta tecnológica alterna para el registro, manejo y control de pedidos | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Entidad | Durante la etapa de evaluación de las ofertas | Terminación del plazo del negocio | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
4 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales o políticos | Protestas sociales que impidan la circulación para la entrega de los materiales | Incumplimiento en las entrega programada en el tiempo acordado | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad Estatal 100% | Identificar las circunstancias y eventos que pueden afectar las entregas, permitiendo establecer alternativas y/o cambios en la fecha esperada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista y Entidad | Durante la ejecución del negocio | Antes de la terminación del plazo del negocio | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo derivado de la pérdida, daño y/o hurto de la mercancia en el transporte, distribución y entrega antes del recibo a satisfacción por el responsable de cada sede SENA receptora. | perdida de la mercancia | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | 1. Previsión por parte del Contratista en la logística requierida indicada en el Anexo logístico registrado por el SENA como información precontractual. 2. Revisión, Empaque y Paletizado seguro de mercancias por pedido y remisión correspondiente que se registre, con el lleno de información del pedido y avisos de manejo y manipulación que evite apertura de empaques antes de la entrega y revisión en cada sede SENA. 2. Registro por parte del SENA de ingreso a las sedes y aplicación de protocolos de bioseguridad, evidenciando condiciones de empaque, registro fotográfico y reporte de novedades de presentarse. 3-Inspección física de la mercancia aperturada contra remisión y contra pedido registrado, generando evidencias, registros y novedades que apliquen. 3. Traslado al contratista para aplicación de seguros e transporte mercancias. 4- Aplicación de pólizas de cumplimiento contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del n egocio | Antes de la terminación del plazo del negocio | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
6 | General | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de publicidad de los procesos de contrataciòn | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los procesos que se remitan al Grupo integrado de gestión contractual. 2. Generar las alertas oportunamente sobre la publicación de los documentos del proceso en sus diferentes etapas de desarrollo | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Durante el desarrollo del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
7 | General | interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de publicidad de los informes de seguimiento | Incumplimiento del principio de publicidad Fallas en el ejercicio de la supervision | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones de los informes de seguimiento que realice la supervisión. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Durante la ejecución del negocio | Finalización del plazo de ejecución | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
8 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Falta de suscripción y/o aprobación del acta de liquidación | Incumplimiento de los plazos previstos para la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la liquidación del contrato . | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor designado entidad | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
9 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Demoras en la elaboración y revisiòn del acta de liquidación | Incumplimiento de los terminos legales previstos para la liquidación del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de la elaboración de la liquidación del contrato . | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor designado entidad | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
10 | General | Interno | liquidación | Riesgos Operacionales | Falta de cargue del acta de liquidación | Incumplimiento del principio de publicidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal 100% | 1. Disponer de mecanismos de monitoreo y seguimiento de las publicaciones del acta de liquidación | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Supervisor designado entidad | Durante la etapa de liquidación | Término legal para liquidar contratos | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
11 | Específica | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato | Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector. Informes de actividades y ejecución del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Revision de documentos y proyecciones fuente | Semanal
12 | Específica | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Riesgo de que no se expida el RP oportunamente | Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal 100% | Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
13 | General | interno | Selección | Riesgos Operacionales | Que el contratista no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o | posibilidad de aceptar generar la Orden de Compra | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Verificar la documentación del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Al momento de evaluar las propuestas | En la evaluación de las propuestas | Informe de evaluación | Periodicidad Única -.
Note on D9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 2. Además, agregarle problemas en la distribución de los artículos por paros del gremio de transporte o conmoción interior si hay lugar.
Note on D12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar en la ejecución la falta de no suscribir garantías del contrato.