## Matriz 1 - Riesgos
Código: CCE-GAD- FM-30 versión: 01 del 08/08/2022 | [5 empty] | MATRIZ RIESGOS DEL IAD/SDA SOFTWARE POR CATÁLOGO II
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | Colusión en la Operación Principal del Instrumento de Agregación de Demanda | El Intsrumento de Agregación de demanda no logra condiciones competitivas; o, se generen condiciones de deseierto del proceso por supuestas prácticas de los proveedores. | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente | Solidez en la elaboración de los documentos que hacen parte del proceso de selección, logrando condiciones garantistas y permitan la libre concurrencia y participación en el mismo, que logren reflejar la realidad del sector. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la etapa previa de planeación y estructuración. | En la adjudicación del Instrumento de Agregación de Demanada | Conociendo las condiciones propias del sector, relación oferta/demanda, así como la atención de observaciones realizadas en las diferentes etapas del proceso de selección. | Permanente hasta la presentación de propuestas.
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cesión o terminación anticipada del Instrumento de Agregación de Demanda con un Proveedor por inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del proveedor. | Disminución de la oferta y la competencia en la Operación Secundaria | 2 | 4 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora | Establecer condiciones favorables para los proveedores recalcando las oportunidades y el acance del negocio. Ejecución adecuada de las órdenes de Compra para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades. | 2 | 4 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso de Contratación Operación secundaria | Vencimiento del plazo del Intrumento de Agregaci´n de Demanda | Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión por parte de CCE; y de las Entidades Compradoras como supervisoras de las Órdenes de Compra. | Permanente
3 | General | Externo | Selección | Económico | Baja participación de Proponentes en el Instrumento de Agragación de Demanda. | Poca Competencia en la operación principal | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente | Socialización del Instrumento de Agregación de Demanda y sus requisitos para participar | 4 | 1 | 5 | Medio | Sí | Colombia Compra Eficiente | Desde la planeación del Proceso de Contratación | A la fecha de cierre de respuestas a la invitación | Verificando el estado, consultas e interesados inscritos en el proceso de selección en el SECOP II. | Permanente durante la etapa de selección
4 | General | Externo | Ejecución | Regulación | Cambios en los tributos y aranceles aplicables del IAD/SDA | Creación o incremento en los diferentes gravamenes. Modifciación de las condiciones económicas del Sistema Dinámico de Adquisición. | 2 | 3 | 5 | Medio | Colombia Compra Eficiente y Entidad Compradora | Estipulación contractual que permita revisar precios frente a modificaciones en tributos y aranceles aplicables. Así como la posibilidad de realizar actualizaciones de precios en la ejecución del Insturmento de Agregación de Demanda. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Colombia compra eficiente | Durante la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Terminación del Instrumento de Agregación de Demanda | Verificación de la normatividad aplicable en cuanto a tributos y aranceles aplicables. Vía actualización de catálogo. Revisando las comunicaciones y requerimientos realizado por los proveedores. | Permanente
5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Varicación de la TRM | Variables macroeconomicas internacionales. Modificación de las condiciones económicas del Instrumento de Agregación de Demanda, aumento o disminución de los costos asociados a la adquisición de los software por el proveedor. | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Estipulación contractual que permita revisar y ajustar, cuando sea aplicable, los precios periódicamente frente a la variación de las condiciones económicas en función de la TRM. Revisión periódica por parte de los Proveedores para analizar las condiciones que pueden afectar los precios. Consideración por parte de las Entidades Copmradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas. Estipulación contractual que permita revisar precios del Catálogo frente a una variación superior del (+/-) 5% en la variación de la TRM. | 4 | 2 | 6 | Alto | si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Durante la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda. | Terminación del Instrumento de Agregación de Demanda | Verifciando solicitudes de actualización de precios enviadas por el proveedor, según lineamientos establecidos contractualmente en la minuta. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Financieros | El proveedor no realiza el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Afectación de la prestación del servicio con ocación del no cubrimiento del trabajador en el marco del sistema de seguridad social con ocación del no pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | 3 | 3 | 6 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Suspensión temporal del Catálogo de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | 4 | 2 | 6 | Alto | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda | Terminación del Instrumento de Agregación de Demanda | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico | Permanente durante la etapa de selección y revisión mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de los servicios de Software por fallas atribuibles al proveedor | Indisponibilidad de los servicios de Software por la Entidades Compradoras | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Sestipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los Proveedores por incumplimientos fuera de los parámetros y niveles de servicio ofertados por el proveedor, estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda | Mediante la supervisión de cada orden de compra. | Permanente
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de los Servicios de Software por causas atribuibles a la Entidad Compradora | Indisponibilidad de los Servicios de Software requeridos por las Entidades Compradoras. Falta de planificación por parte del proveedor para la implementación del Software. Posible afectación para el inicio del funcionamiento del Software. Posible afectación de los Procesos de la entidad compradora | 3 | 4 | 7 | Alto | Proveedor | Estipulación contractual que establezca la implementación de un cronograma para el inicio de operación del Software por parte de la entidad compradora | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Compradora + Proveedor | En la etapa previa de planeación y ejecución de la orden de compra | Vencimiento de la orden de compra generada en el IAD/SDA | Mediante la supervisión de cada orden de compra. | Permanente
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultades y retrasos en la entrega inicial de los Servicios de Software por causas atribuibles al Proveedor. | Indisponibilidad de los Servicios de Software para las Entidades Compradoras. | 3 | 2 | 5 | Medio | Proveedor | Estipulación contractual que establezca tiempos de aprovisionamiento de los Servicios de Software. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Colombia Compra Eficiente | En la redacción de los Documentos del Proceso | Vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda | Verificando solicitudes de Entidades Compradoras relacionadas con demoras en la entrega del servicio. | Permanente
10 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Obsolescencia tecnológica de los Servicios de Software e interrupción del servicio | Disponibilidad limitada de nuevos Servicios de Software para las Entidades Compradoras. Falta de soporte en el Software Falla en el Software. Ataque cibernético al Software adquirido por la entidad compradora. Obsolescencia tecnológica de los equipos tecnológicos de la entidad compradora. Posible afectación en la operación de las entidades compradoras. Posible aplicación de multas o sanciones, esta no aplica si las fallas son de los equipos de la entidad compradora. Posible afectación en la imagen de las entidades compradoras. Falta de planificación por parte de la entidad compradora para el funcionamiento del Software. Falta de implementación por parte de la entidad compradora de acciones correctivas o solicitudes por parte del proveedor | 3 | 4 | 7 | Alto | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | En la etapa previa de planeación y ejecución de la orden de compra. Estipulación contractual que permita la inclusión de nuevos Servicios de Software en los catálogos de los proveedores. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | En la redacción de los Documentos del Proceso | Al vencimiento de la orden de compra generada en el IAD/SDA | Revisando las solicitudes de Entidades Compradora y Proveedores de inclusión de nuevos Servicios de Software en los catálogos | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la radicación de las facturas por parte del Proveedor, que se pueden presentar por cambios en la facturación electrónica . | No cumplimiento de los requisitos establecidos en la minuta contractual. Inconvenientes en la consecución de los soportes para la radicación de facturas. Afectación del flujo de caja del Proveedor. Afectación en la ejecución presupuestal por parte de las entidades compradoras | 2 | 3 | 5 | Medio | Proveedor | Estipulación contractual que establece los requisitos para el pago de las Facturas. Realizar las actividades de supervisión propias del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Entidad Compradora + Proveedor | En la planeación del Proceso de Contratación. | Al vencimiento de la orden de compra generada en el IAD/SDA | Revisión por parte del Proveedor del pago de las facturas por parte de la entidad compradora. Revisando información suministrada por los Proveedores. | Permanente/Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en el pago de facturas al proveedor por parte de las entidades compradoras. | Cambio de fecha de cuenta maestra (Ventanilla de pago). Cambios administrativos al interior de la entidad compradora. Demora en entrega de soportes por parte del Proveedor. Demora en la ejecución de la orden de compra por parte del proveedor. Afectación en la ejecución presupuestal de las entidades compradoras. Afectación del flujo de caja del Proveedor. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Compradora + Proveedor | Realizar las actividades de supervisión propias del contrato. Estipulación contractual que: Establece los requisitos para el pago de las facturas. Permite al Proveedor suspender el servicio de software. Establezca los plazos de pago y mecanismos de apremio para el pago oportuno por parte de la entidad compradora. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor | Etapa de ejecución del IAD/SDA | Al vencimiento de la orden de compra generada en el IAD/SDA | La Entidad Compradora deberá adoptar los mecanismos tendientes a realizar la verificación de la certificación expedida por el representante legal y-o revisor fiscal del cumplimiento del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico. | Permanente/Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Ejecución de los servicios de catálogo insitucional | Falta de soporte técnico Afectación de orden público Afectación por factores de riesgo asociados a la naturaleza. Posible afectación en la operación de las entidades compradoras. Posible aplicación de multas o sanciones. Posible afectación en la imagen de las entidades compradoras. Disponibilidad limitada de nuevos servicios de Software para las entidades compradoras | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad Compradora + Proveedor | Suspensión temporal de la ejecución de la orden de compra. verificación por parte de la entidad compradora la viabilidad de hacer instalaciones de manera remota | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Entidad Compradora + Proveedor | Durante la ejecución del Sistema dinámico de Adquisición | La del vencimiento del IAD/SDA | Durante la ejecución. Por comunicaciones remitidas por los Proveedores | Permanente
14 | [8 empty] | 0 | Bajo |  |  |  |  | 0 | Bajo
15 | [8 empty] | 0 | Bajo |  |  |  |  | 0 | Bajo
16 | [8 empty] | 0 | Bajo |  |  |  |  | 0 | Bajo
17 | [8 empty] | 0 | Bajo |  |  |  |  | 0 | Bajo
[6 empty] | Elaboró: | Nombre
Cargo
Nombre
Cargo
[6 empty] | Revisó: | Nombre
Cargo
[6 empty] | Aprobó: | Nombre del subdirector
Subdirector de Negocios

## Cuadro de Control
CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO
VERSION | AJUSTES | FECHA | VERSIÓN VIGENTE |  | 1
1 | Creación de formato | 02/08/2022 | Elaboró | Karlo Fernández Cala | Gestor T1-15
|  |  | Revisó | Grupo Gestores SN | Grupo Gestores SN
|  |  | Aprobó | Catalina Pimienta Gómez | Subdirectora de Negocios
Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento
que describe ficha técnica del presente documento.

## Inputs (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Riesgo | Valoración | 1 | Colombia Compra Eficiente
General | Interno | Planeación | Económico | 0 | Bajo | 2 | Proveedor
Específico | Externo | Selección | Sociales o Políticos | 1 | Bajo | 3 | Entidad Compradora
|  | Contratación | Operacionales | 2 | Bajo | 4 | Colombia Compra Eficiente + Proveedor
|  | Ejecución | Financieros | 3 | Bajo | 5 | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora
|  |  | Regulatorios | 4 | Bajo |  | Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Naturaleza | 5 | Medio |  | Colombia Compra Eficiente + Entidad Compradora + Proveedor
|  |  | Ambientales | 6 | Alto
|  |  | Tecnológicos | 7 | Alto
|  |  |  | 8 | Extremo
|  |  |  | 9 | Extremo
|  |  |  | 10 | Extremo