## FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
|  | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER | [17 empty] | Código: GC-FO-53
|  | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión: 01
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [17 empty] | Fecha de Emisión: 15/03/2023
OBJETO CONTRACTUAL: Adquirir elementos higiénico sanitarios para cubrir las necesidades en materia de cuidado menstrual y derechos sexuales y reproductivos en mujeres que realizan ASP, a través de la Estrategia de Casa de Todas
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA, COMPRA POR GRANDES SUPERFICIES
No[Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase/general o especifico | Fuente/Interno o Externo | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS |  |  |  | ¿A Quien se le asigna? | Tratamiento/ y Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Variaciones en el análisis de precios, especificaciones y características técnicas, para la prestación del servicio. | Efectuar los ajustes al proceso. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | 3 | Entidad | Efectuar los ajustes necesarios a los documentos previos del proceso de contratación que garanticen su adjudicación. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | No | Entidad | Etapa de selección | Etapa de selección | Seguimiento al cronograma del proceso y del pliego de condiciones, para realizar los ajustes al proceso oportunamente. | Semanal
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | Afecta las actividades de la Entidad y pueden surgir mayores costos asociados | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 3 | 4 | Contratista y Entidad | Suspensiones del Contrato - Necesidad de extender el plazo y valor del contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | Si | Entidad | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Seguimiento permanente de las condiciones de entrega de los cinco (5) elementos. | Permanente
3 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Pérdida o daño de los elementos o equipos o mal funcionamiento de los mismos, con los que se prestará los servicios. | Deficiencia en la prestación del servicio. Retraso en las actividades | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado | 5 | 5 | Entidad | Implementación de medidas preventivas por parte de el(la) contratista, para la protección de los elementos; así como el reemplazo inmediato de los mismos en caso de materializarse el riesgo. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | 4 | No | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Adopción de medidas preventivas protección elementos | Permanente durante la ejecución del contrato.
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Desabastecimiento de los bienes objeto de suministro | Retrasos en el cumplimiento del contrato. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4. mayor | 6 | 6 | Contratista | Garantizar abastecimiento de todos los bienes objeto del suministro. En caso de existir desabastecimiento, se debe informar inmediatamente a la Supervisión y se deben adelantar las acciones pertinentes para atender los requerimientos a la mayor brevedad posible. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4. mayor | 5 | 5 | No | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Productos entregables y comunicación constante entre supervisor y contratista | Permanente
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Incremento o fluctuación de los precios en el mercado de los bienes y servicios a suministrar, una vez suscrito el contrato | Altera la ecuación financiera del contrato. Incremento en el valor del contrato | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4. mayor | 6 | 6 | Contratista | Riesgo asumido por el contratista, ya que la mitigación es el cuidado adecuado en la estructuración de la propuesta económica | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4. mayor | 5 | 5 | No | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | El contratista debe realizar una propuesta económica, idónea y adecuada al objeto y valor del proceso. | Permanente
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural | Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4. mayor | 6 | 6 | Contratista y Entidad | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional y/o Distrital ; y, en virtud de las mismas, adoptar las decisiones y/o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4. mayor | 5 | 5 | No | Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Las partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial, deberán cumplir y atender las disposiciones y reglamentaciones dictaminadas por el Gobierno Nacional y/o Distrital en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión y/o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguna de las partes | Permanente
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | Trámite de permisos para las actividades | Retraso en la ejecución del objeto y prestación del servicio | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | Contratista | Solicitud de licencias o permisos con anticipación | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | 2 | No | Supervisión y Contratista | Etapa de ejecución | Etapa de ejecución | Revisión de trámites | Permanente
8,9,10 | Riesgo extremo
6, 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
1,3,4 | Riesgo bajo
Instrucción: 1.Para diligenciar de manera correcta la matriz de riesgos debe revisar el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgo en los Procesos de Contratación expedida por Colombia Compra Eficiente en su ultima versión publicado en la pagína de colombia compra eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 2. Reemplace los datos de la fila No 6, con los datos que correspondan a su necesidad. 3. En la columna A, enumere los riesgos que identifique. 4. Adicione las filas que considere necesarias para su diligenciamiento. 5. Arrastre hacia abajo las celdas de las columnas (h,i,j,k ,n, o, p, q), para que las listas de precios y la formulas se extiendan en la filas que usted adicione.
Elaborado por: Diana Teresa Sierra Gómez, contratista- Dirección de Enfoque Diferencial

## Hoja2 (hidden)
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO ECONÓMICO | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | categoría | Contratista
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante |  | Riesgo bajo | Entidad
|  | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor |  | Riesgo medio | Contratista y Entidad
|  | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | 4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3. moderado |  | Riesgo alto
|  |  | RIESGO REGULATORIO | 5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4. mayor |  | Riesgo Extremo
|  |  | RIESGO DE LA NATURALEZA |  | 5. Catastrófico
RIESGO AMBIENTAL
RIESGO TECNOLÓGICO

## Hoja4 (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS |  | CONSECUENCIA
|  | 1. insignificante | 2. menor | 3. moderado | 4. mayor | 5. Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo Extremo