## RIESGOS COMPRA EFICIENTE
MATRIZ DE RIESGOS
ADQUISICION DE UN SISTEMA INENTERRUMPIDO DE CORRIENTE DE UNA DE 20KVA (UPS), BATERIAS INCLUIDAS, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA.
| No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
| 1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de lo exigido según las especificaciones técnicas | Afectación en el litografiado de las cartas aeronáuticas por la Dirección | 3 | 5 | 8 | Alto | CONTRATISTA | Verificación de las copias preliminares en las fechas establecidas por la Institución | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Desde el perfeccionamiento del Contrato y durante su ejecución | Durante la etapa de ejecución | Verificación del funcionamiento del Software conforme a las especificaciones exigidas | Cada vez que se utilice el software
| 2 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Riesgos Tecnológicos. Implementación de nueva tecnología. | Retrasos o incumplimiento total del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Aclarar los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del Contrato. | 2 | 1 | 2 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Durante la etapa de planeación y estructuración del Contrato | Durante la etapa de ejecución del Contrato | Control FAC | Durante la etapa de ejecución del Contrato
| 3 | General | Externo | Ejecución | Económicos | Fluctuación de la moneda con tendencia a la alta, respecto a los cambios de la TRM | Se incrementa el valor del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | FAC - Contratista | Verificar la proyección en la fluctuación de la TRM emitidas por el Banco de la República durante el periodo de ejecución del contrato, teniendo en cuenta las fechas oportunas para la realización de pagos y demás situaciones que puedan afectar el equilibrio económico. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | FAC - Contratista | Desde el perfeccionamiento del Contrato y durante su ejecución | Ejecución de los recursos asignados para el Contrato. | A través del análisis del sector y con los respectivos soportes que aporte el Contratista, mediante el cual evidencie la afectación del valor del Contrato por el incremento de la TRM, la Fuerza Aérea, analizara los antecedentes y tomará las medidas necesarias, con el fin de ajustar las necesidades y evitar la afectación en la ejecución del Contrato. | Semanal
| 4 | General | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo de que no se firme el contrato | Demora en el inicio del Contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Comunicación al contratista de las consecuencias de la no suscripcion del Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | FAC | A partir de la adjudicación del Contrato | Suscripcipión del Contrato | Verificación de la suscripción del Contrato en el SECOP II | Una vez sea adjudicado el Contrato
| 5 | General | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de contratacion o que su presentacion sea tardia | falta de requisitos de ejecucion | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto | CONTRATISTA | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar las polizas ya que esta es requisito de ejecucion del contrato Contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | NO | FAC | A partir de la suscripción del Contrato | Aprobación de las pólizas | Verificación de la publicación de las Garantías en el SECOP II | Una vez sea firmado el Contrato
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS | Cambios en la política tributaria. | Afecta el valor final del sofware a adquirir. | 4 | 4 | 8 | Alto | FAC - Contratista | Seguimiento continúo por parte de la administración durante la ejecución del contrato y modificación del Contrato | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Supervisor del contrato y el contratista | A partir de la suscripción del Contrato | Ejecución de los recursos asignados para el Contrato. | Seguimiento a los cambios en la normatividad tributaria que pueda afectar el valor del Contrato | Semanal