## Table 1
Página 1

## Formato supervision
Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informatica Informe Final de Supervisión y/o Interventoría
DATOS DEL INFORME
Fecha de Presentación |  | Periodo del Informe |  |  | Nombre del Contratista |  |  |  | Nombre del Supervisor
2023-07-30 |  | Julio de 2023 |  |  | Unión Temporal UT SOFT IG |  |  |  | Ing. Adriana Cruz Ortiz
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
Contrato No.: | 051 de 2023 | Tipo: | Orden de Compra Plataforma de Colombia Compra Eficiente |  |  | Convenio No.: | N/A | Tipo.: | N/A
Objeto: Adquirir licencias de la herramienta de comunicación y colaboración Office 365 y sus productos asociados, así como el licenciamiento plataforma de Seguridad EMS -E5,SQL Server y Power Bi Pro, para uso de la Rama Judicial. |  |  |  |  | Vigencia | CDP N° | Fecha de CDP |  | Valor
[5 empty] | 2023 | 6923 | 2023-01-17 |  | 68454923868
68454923868
Valor Contrato Inicial |  | Valor total |  | Fecha de suscripción |  | Plazo | Fecha de Inicio |  | Fecha de Terminación
60245579234.64 |  | 60245579234.64 |  | 31 de mayo de 2023 |  | 1 mes y un día | 07 de Junio de 2023 |  | 07 de Julio de 2023
Requisitos para el perfeccionamiento
Póliza No.: |  | Fecha de póliza |  | N° de Registro Presupuestal |  |  | Fecha Registro Presupuestal |  | Fecha Suscripción/ Aprobación Póliza
3652857-3 |  | 01 de Junio de 2023 |  | 106923 |  |  | 2023-06-02 |  | 07 de Junio de 2023
Modificaciones al Contrato
| Numero |  | Fecha |  | Tiempo | Valor |  | Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato | NA |  |  |  | NA | NA
| NA |  |  |  | NA | NA
Información Financiera
Anticipo y Amortización: N/A
Pagos
No. | No. Registro Presupuestal | Valor Asignado | # OP | % Pagado | Valor Factura | Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura |  |  | Valor Neto | Soporte
1 | 106923 | 60245579234.64 | FBOG26233 | 100% | 60245579234.64 | $ -
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales |  |  |  | Actividades Realizadas |  |  |  | Soportes
Suministrar a la Entidad el licenciamiento de la herramienta de comunicación y colaboración Office 365 y sus productos asociados, así como el licenciamiento plataforma de Seguridad EMS -E5,SQL Server y Power Bi Pro, para uso de la Rama Judicial |  |  |  | Se efectuó la entrega del licenciamiento adquirido, el cual se encuentra registrado a Nombre del Consejo Superior de la Judicatura, en la plataforma de Licenciamiento Office 365. |  |  |  | Verificación del cargue de las licencias directamente desde la plataforma de licenciamiento Office 365
Productos a entregar |  |  |  | Productos entregados |  |  |  | Fecha |  | % de Ejecución
[8 empty] | 07 de Julio de 2023 |  | 100%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
Documento confirmacion de Orden de compra a Microsoft. Orden de Compra.
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas |  | Alternativa solución |  |  | Fecha solución | Gestión |  |  | Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
De conformidad con el contrato 051 de 2023, la Ing. Adriana Cruz Ortiz como supervisora del contrato, certifica que el contratista Unión Temporal UT SOFT IG , identificado con NIT: 901.373.456-3, ejecutó el objeto del contrato cumpliendo con las obligaciones y a la fecha fue recibido a satisfacción el licenciamiento objeto del contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FBOG26233 por valor de $ 60.245.579.234,64, teniendo en cuenta lo siguiente: Esta factura se paga por un valor de $ 60.245.579.234,64 afectando el Registro Presupuestal No.106923.
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
Elaboró
Nombre.: | Adriana Cruz Ortiz
Cargo.: | Profesional Universitario - Supervisor
SUPERVISOR
Nombre: | Adriana Cruz Ortiz
Firma:
Cargo.: | Profesional Universitario - Supervisor

## Hoja1
Tipo de Licencia | Licencias Adquiridas
Licencia E1 + + | 40000
Microsoft EOA Exchange Online | 40000
Licencia E3 | 10000*
Microsoft Defender P2 | 50000
Microsoft Teams Phone | 1000
Microsoft EMS E5 | 50000
Licencias Power Bi | 40
Licencias SQL SERVER | 90