## Septiembre
Ítem Afectado | Causa Raíz | Acción Preventiva o Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Indicador de Mejora Esperado | Resultado Esperado | Estado de Avance
1. Personalización (9 casos) | Información predeterminada del peticionario al proyectar la respuesta en el aplicativo SGDEA | * Enfatizar los monitoreos en la revisión del remitente conforme a la PQRS, anexos de la petición o sistemas de información que brinden información completa del remitente. | Líder de Calidad | Diaria o Conforme al % de Error | Disminuir el % de comunicaciones auditadas con nivel alto de afectación en el ítem de personalización. | Para el mes de septiembre disminuyó de 9 casos afectados a 1 caso, generando un resultado del ítem del 99,78%. | Completo
* Compartir infografías que orienten y generen recordación en la consulta y verificación de los datos completos del remitente.
*Entrenamiento sobre lectura y uso eficiente de dicha información antes de redactar el mensaje.
2. Estructura y presentación de la comunicación (7 casos) | Mensajes poco claros o sin orden lógico | * Capacitación en técnicas de redacción estructurada (modelo: introducción-desarrollo-cierre). | Formación CYC/ | 15/09/2025 | Reducción del % de comunicaciones con afectación en estructura y presentación. | Para el mes de septiembre disminuyó de 7 casos afectados a 4 casos afectados generando un resultado del ítem del 99,14%. Se tiene preparada presentación sobre el uso de conectores y redacción para replicar al equipo de profesionales con esta afectación para el mes de octubre, se validaron plantillas y se compartieron al equipo de Convalidaciones; se cierra el caso para dar continuidad al PDA en octubre. Se comparte Taller de REdacción y consolidado de plantillas. | Completo
|  | * Validar el uso correcto de Plantillas editables con secciones predefinidas para facilitar la estructura lógica en cada una de las áreas. | Líder de Calidad
|  | * En los casos que se requieran simulacros y ejercicios con casos reales para práctica guiada. |  | Diaria
* En los casos que se requiera realizar un Coaching 1:1 con colaboradores que presenten mayor incidencia.
3. Digitación, ortografía y redacción (4 casos) | Errores por falta de revisión | * Implementar doble revisión en mensajes críticos (auto-revisión + revisión cruzada). | Líder de Calidad / | 2025-09-10 | Disminución del % de errores ortográficos y gramaticales | Para el mes de septiembre disminuyó de 4 casos afectados a 2 casos afectados por personalización generando un resultado del ítem del 99,57%. Se recomienda el uso de las herramientas de Spellboy, Languagetool, durante las retroalimentaciones. No es posible brindar los permisos por parte de C&C | Completo
|  | * Activar alertas automáticas o asistentes de corrección ortográfica en el sistema, como Spellboy, Languagetool, entre otros. | TI para validar permisos
4. Lenguaje Claro y Positivo (1 caso) | Énfasis en el lenguaje con tono institucional en los proyectos de respuesta | * Auditoría de mensajes con foco en tono y estilo institucional | Líder de Calidad | Diaria o Conforme al % de Error | Mejora en percepción del lenguaje según auditorías o encuestas de satisfacción | Para el mes de septiembre no hubo afectaciones generando un resultado del ítem del 100 %. | Completo
5. Gestión de la Comunicación (1 caso) | Falta de seguimiento o cierre de casos | * Auditorías focalizadas con fallas en la validación del remitente, registro del asunto, relación de anexos, registro de las copias externas, revisor y firmante. | Líder de Calidad | Diaria o Conforme al % de Error | % de comunicaciones gestionadas de inicio a fin sin omisiones | Para el mes de septiembre aumentaron las afectaciones, generando un resultado del ítem del 99,14 %. Se realizan monitoreos focalizadas a los profesionales afectados, se espera dar continuidad en octubre para socializar material de uso de conectores y redacción. Se cierra caso para dar continuidad en el PDA de octubre. | Completo

## Octubre
Ítem Afectado | Causa Raíz | Acción Preventiva o Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Indicador de Mejora Esperado | Resultado Esperado | Estado de Avance
Estructura y presentación de la comunicación (99,14%) (4 Afectaciones) | Uso inconsistente de formatos y plantillas | *Revisión y estandarización de plantillas institucionale en el área de convalidaciones. * Capacitación en comunicación efectiva y segura, enfatizando en el uso de conectores y actividades de refuerzo | Líder de Calidad | 15 de octubre | ≥ 99,5% | Mayor claridad y uniformidad en los mensajes: se validan plantillas y se da acceso directo a la carpeta compartida, con el fin de dar uniformidad en las respuestas. Se evidencian 6 afectaciones sobre este ítem, disminuyendo levemente el promedio de afectación en un 98,79%. | Completo
Gestión de la comunicación (99,14%) (4 Afectaciones) | Falta de revisión cruzada antes del envío |  | Líder de Calidad | 15 de octubre | ≥ 99,5% | Reducción de errores en la gestión: Aumenta el indicador en 99,19%, se valida a través de los monitoreos la validación previa a revisión. | Completo
Seguridad y redacción en la comunicación (99,35%) (3 Afectaciones) | Redacción ambigua o poco clara, uso de conectores |  | Líder de Calidad | 15 de octubre | ≥ 99,6% | Mensajes más precisos y seguros: Aumenta el indicador en 99,39%, se valida a través de los monitoreos y se brindan herramientas de apoyo durante el mes a través de infografías. | Completo
Digitación, ortografía y redacción (99,57%) (2 Afectaciones) | Errores tipográficos por falta de revisión | Socializar y garantizar los permiso para el Uso obligatorio de correctores automáticos y doble revisión (como Spellboy, Languagetool) | Líder de Calidad | 10 de octubre | ≥ 99,7% | Disminución de errores ortográficos: Se evidencia una disminución en el indicador pasado a un 98,38% con 8 afectaciones; No es posible por seguridad los permisos a paginas de Correctores Ortográficos | Completo
Personalización (99,78%) (1 Afectaciones) | Omisiones menores en procesos, falta validación de anexos o información de los sistemas del MEN | Refuerzo de procedimientos estándar, en la verificación de los datos del remitente para su correcto registro, focalizadas en los monitoreos de calidad. | Líder de Calidad | Diaria o Conforme al % de Error | ≥ 99,9% | Mejora en la consistencia operativa: Aumenta el indicador en 99,80%, se valida a través de los monitoreos focalizados en este ítem. | Completo

## Noviembre
Ítem Afectado | Causa Raíz | Acción Preventiva o Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Indicador de Mejora Esperado | Resultado Esperado | Estado de Avance
Estructura y presentación de la comunicación (98,79) (6 Afectaciones) | Uso inconsistente de formatos y/o varias plantillas para generar una única respuesta. | *Revisión y estandarización de plantillas institucionales. * Capacitación en comunicación efectiva y segura, enfatizando en el uso de conectores y actividades de refuerzo durante el mes de noviembre y conforme a los hallazgos identificados en los monitoreos de calidad. | Líder de Calidad | *6/11/2025 (Taller uso de conectores y redacción) Diaria o Conforme al % de afectación | ≥ 99,5% | Mayor claridad y uniformidad en los mensajes | En progreso
Seguridad y redacción en la comunicación (99,39%) (3 Afectaciones) | Redacción ambigua o poco clara, uso de conectores |  | Líder de Calidad |  | ≥ 99,6% | Mensajes más precisos y seguros | En progreso
Personalización (99,80%) (1 Afectaciones) | Omisiones menores enel registro del remitente, acorde a la petición |  | Líder de Calidad |  | ≥ 99,9% | Mejora en la consistencia operativa | En progreso
Digitación, ortografía y redacción (98,38%) (8 Afectaciones) | Errores ortográficos y gramaticales por falta de revisión | Socializar y garantizar los permisos para el Uso obligatorio de correctores automáticos y doble revisión (como Spellboy, Languagetool) | Líder de Calidad Supervisor C&C | *6/11/2025 (Taller uso de conectores y redacción) *Diaria o Conforme al % de afectación | ≥ 99,7% | Disminución de errores ortográficos y de redacción, se vienen compartiendo herramientas de apoyo para la mejora en la redacción y se realiza taller sobre el uso de conectores y redacción, talleres que se realizaran paulatinamente durante el mes de noviembre | En progreso
Gestión de la comunicación (99,19%) (4 Afectaciones) | Falta de validación previa antes del envío | Monitoreos Focalizados | Líder de Calidad | *Diaria o Conforme al % de afectación | ≥ 99,5% | Reducción de errores en la gestión | En progreso

## Diciembre
Ítem Afectado | Causa Raíz | Acción Preventiva o Correctiva | Responsable | Fecha Compromiso | Indicador de Mejora Esperado | Resultado Esperado | Estado de Avance
Estructura y presentación de la comunicación (98,95) (5 Afectaciones) | Uso inconsistente de formatos y/o varias plantillas para generar una única respuesta. | *Revisión y estandarización de plantillas institucionales. * Continuar con los talleres de redacción, enofcadas a la forma como se proyectan las respuestas y reglas ortográficas. | Líder de Calidad | *12 y 19 de diciembre de 2025 (Taller No. 3 de Reedacción) Diaria o Conforme al % de afectación | ≥ 99,5% | Fortalecer a través de los talleres de redacción, la coherencia, mediante el uso de conectores adecuados que garanticen fluidez y claridad en los textos, aplicar un lenguaje claro y positivo evitando redundancias y expresiones con tono negativo, y corregir errores de formato y presentación asegurando la justificación de márgenes en los documentos y la eliminación de espacios innecesarios entre párrafos y palabras. Resaltar a través de material de apoyo o infografías el cumplimiento de las normas ortográficas, especialmente en el uso correcto de mayúsculas y minúsculas en nombres propios, y mejorar la experiencia del usuario final redactando mensajes con estructura clara, lenguaje coherente y tono cordial. | En progreso
Seguridad y redacción en la comunicación (99,79%) (1 Afectación) | Redacción ambigua o poco clara, uso de conectores |  | Líder de Calidad |  | ≥ 100,0% |  | En progreso
Personalización (99,79%) (1 Afectación) | Omisiones menores en el registro del remitente, acorde a la petición |  | Líder de Calidad |  | ≥ 100,0% |  | En progreso
Digitación, ortografía y redacción (99,16%) (4 Afectaciones) | Errores ortográficos y gramaticales por falta de revisión | Socializar y garantizar los permisos para el Uso obligatorio de correctores automáticos y doble revisión (como Spellboy, Languagetool) | Líder de Calidad Supervisor C&C |  | ≥ 99,5% |  | En progreso