## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN
OBJETO CONTRACTUAL: "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA APRENDICES DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SENA - COMPLEJO CAZUCÁ”.
Esta matriz es un documento anexo e integral al Estudio Previo
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS | [20 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENC IA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDA D | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | PROBABILIDA D | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDA D ¿CUÁNDO?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | PROYECCIÓN INADECUADA DEL PRESUPUESTO Y DE LOS COSTOS - VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO | DESINTERÉS EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO INCLUIDA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-03-02 | 2026-04-09 | MONITOREO DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORRECTAS O INCOMPLETAS, DEFICIENCIA EN LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y BIENES REQUERIDOS. | INSATISFACCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO, NECESIDAD DE AJUSTES Y POSIBLES COSTOS ADICIONALES PARA CORREGIR LOS BIENES O SERVICIOS. DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | ESTUDIOS DEL SECTOR Y ESTUDIOS PREVIOS ELABORADOS Y REVISADOS EN FORMA CLARA Y PRECISA | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | ETAPA PRECONTRACTUAL - DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
3 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACION | RIESGO OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO O RETARDO EN LA PRESENTACIÓN DE REQUISITOS LEGALES PARA CELEBRAR O EJECUTAR EL CONTRATO | IMPOSIBILIDAD DE SATISFACER LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | EXIGENCIAS DE GARANTÍAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y ESTUDIAR POSIBILIDAD DE IMPONER SANCIÓN DE INHABILIDAD | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | FUNCIONARIOS DE CONTRATACIÓN / GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO | 2026-03-02 | 2026-04-09 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA SE REALIZA UN REQUERIMIENTO FORMAL AL CONTRATISTA Y A LA ASEGURADORA EN TÉRMINOS DE CUMPLIMENTO DE LA PÓLIZA Y SEG´´UN CONDICIONES DE LOS PLIEGOS DE LA TVEC | CRONOGRAMA DEL PROCESO
4 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | FALLAS O DEFICIENCIAS EN LOS SUMINISTROS Y ENTREGA DE ELEMENTOS , DEFECTUOSOS O DE MALA CALIDAD. | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN - REVISIÓN PERMANENTE FICHAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS Y APROBADAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR DEL CONTRATO / CONTRATISTA | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SEGUIMIENTO EN LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO DE ENTREGA | DIARIAMENTE
5 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO CON INDICACIONES NO ESTABLECIDAS O PROCEDIMIENTOS INADECUADOS | INCUMPLIMIENT O DE LAS ESPECIFICACIO NES TÉCNICAS, PROBLEMAS DE CALIDAD | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | INCUMPLIMIRNTO EN ENTREGAS, SUMINISTROS QUE NO CUMPLEN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS OFRECIDAS | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DIARIAMENTE
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO REGULATORIO | EFECTOS DERIVADOS DE LA EXISTENCIA DEL DAÑO EMERGENTE DEL CONTRATISTA, POR LA OCURRENCIA DE HECHOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LA LEGISLACIÓN EXISTENTE | TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | TERMINACIÓN INMEDIATA DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | SUPERVISOR / CONTRATISTA | 2026-03-02 | 2026-04-09 | TENIENDO EN CUENTA LOS FORMATOS DEL SIGA Y CON EL APOYO DEL ÁREA JURÍDICA, SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. DE CONFORMIDAD AL DEBIDO PROCESO SE NOTIFICA A LA ASEGURADORA, Y SE PROCEDE CON LA NORMATIVIDAD DEL CASO Y SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE TVEC | DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO AMBIENTAL | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENTOS E INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | IMPOSIBILIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN REQUERIMIENT OS E INCUMPLIMIENT O DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | REVISIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE NACIONAL Y DISTRITAL APLICABLE A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | SUPERVISOR / CONTRATISTA | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SUPERVISIÓN CONSTANTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | EMERGENCIA SANITARIA, ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | SEGUIMIENTO EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN, REVISIÓN LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SI APLICA Y REINICIO. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | FALTA DE SEGUIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ENERGÉTICOS | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y SOLICITUDES EN EL REQUISITO DE EJECUCIÓN Y Y APLIACIÓN NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y SG-SST | 2 | 2 | 4 | BAJO | SÍ | PROFESIONALES: DINAMIZADOR AMBIENTAL COMPLEJO CAZUCÁ - PROFESIONALES SST Y APOYO A ALA SUPERVISIÓN CONTRATISTA / ENTIDAD ESTATAL | 2026-03-02 | 2026-04-09 | SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO