| 1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO-#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. DE CONTRATO/CONVENIO: |  |  |  | ACTA No 10-CTO No-0297-SG-2022-ORDEN DE COMPRA No 103480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: |  |  |  | Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; a través del acuerdo marco de precios No. CCE-286-AMP-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA/ASOCIADO: |  |  |  | AUTOINVERCOL SA - NIT 800 020 006 – 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: Como lo determine el contrato electrónico |  |  |  | MESES: |  |  |  |  |  | DÍAS: |  |  |  | 1096 |  |  |
| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente |  |  |  | 193222 14323 17224 15325 31525 |  |  | FECHA (DD/MM/AA) |  | 17/08/2022 06/01/2023 01/15/2024 15/01/2025 30/01/2025 |  |  | VALOR $ |  |  |  | $ 16.666.667 $ 11.315.789 $ 14.144.737 $1.027.961 $13.000.000 |
| No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente |  |  |  | 962222 17323 32124 29525 71925 |  |  | FECHA (DD/MM/AA) |  | 30/12/2022 06/01/2023 15/01/2024 15/01/2025 31/01/2025 |  |  | VALOR $ |  |  |  | $ 727.838 $ 11.315.789 $ 14.144.737 $1.027.961 $13.000.000 |
| APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según corresponda (según aplique) En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente |  |  |  | SI |  |  |  | NO |  |  |  |  | Fecha de aprobación: (DD/MM/AA) |  |  |  |
|  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/12/2022 |  |  |  |
| FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) |  |  |  | 30/12/2022 |  |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AA) |  |  |  |  |  | 31/12/2025 |
| Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) |  |  |  |  |  |  |  | ALEXANDRA VELASQUEZ CALDERON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) |  |  |  |  |  |  |  | 52.056.852 de Bogotá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique) |  |  |  |  |  |  |  | Coordinadora (AF) Grupo Nacional de Gestión Administrativa-SAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (según aplique) |  |  |  |  |  |  |  | PEDRO ELBERTO MENDEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN (SEGÚN APLIQUE) |  |  |  |  |  |  |  | 79.350.190 de Bogotá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN O NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR (según aplique) |  |  |  |  |  |  |  | Asistente Grupo Nacional de Gestión Administrativa-SAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4º. TIPO DE INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marque con una X, según corresponda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Parcial/mensual |  | x |  | Informe Parcial |  |  |  |  |  |  |  | Informe Postcontractual |  |  |  |  |  |
| 5º. PERÍODO REPORTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desde (DD/MM/AA) |  |  | 01/08/2025 |  |  | Hasta (DD/MM/AA) |  |  |  |  |  |  | 31/10/2025 |  |  |  |  |
| 6º. VERIFICACIÓN/SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO El supervisor o interventor deberá registrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, de acuerdo al Numeral 5 “Documentos del contrato” – Estudios Previos (SECOP), y a los Estudios previos debidamente adjuntos a la orden de compra (TIENDA VIRTUAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES GENERALES (Transcriba cada una de obligaciones generales, de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP. No.; Obligación; Cumplimiento Marque con una X, según corresponda; Observaciones. SI; NO. 1; La Entidad dará aplicación a lo establecido en las cláusulas 11,12, y 13, Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente.; x. |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS (Transcriba cada una de las obligaciones específicas de acuerdo al estudio previo y contrato/convenio electrónico, en forma descendente) – recuérdese que, en el caso de Órdenes de compra, las obligaciones deben ser transcritas del AMP. No.; Obligación; Cumplimiento Marque con una X, según corresponda; Observaciones. SI; NO. 1; La Entidad dará aplicación a lo establecido en las cláusulas 11,12, y 13, Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020, celebrado entre Colombia Compra Eficiente.; x. 7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES AL CONTRATO (Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 “Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra). Nº; Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico); Tipo de modificación (identifíquelo con una X); Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe; Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe. Prórroga; Adición; Suspensión; Reinicio; Cesión; Reducciones; Terminación anticipada y liquidación; Otros (modificación de condiciones técnicas). 1; 30-01-2025; x; x; $40.216.325,00.. 8º. RELACIÓN DE ENTREGAS/CANTIDADES/ REGIONALES PARA BIENES O SERVICIOS (cuando aplique). ¿Los bienes recibidos tienen la misma presentación que la contratada?; Sí-x (será afirmativo cuando exista cláusula contractual que permita el cambio de presentación); No (Justificación). N/A; N/A. DESCRIPCIÓN (incluyendo presentación – revisar estudio previo- cuando aplique) DEL BIEN O SERVICIO; CANTIDADES; Relación de cantidades por sitio de entrega (Cuando exista regionalización); Sitio de entrega (Regional, seccional, entre otros). Contratadas (De acuerdo a lo determinado en el estudio previo); Recibidas. Pagar de acuerdo al CDP y RP, vigencia -2025 y recurso asignado para el centro de costos CONTRATO 0297-SG-2023 ODC No103480. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP15325. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP-29525. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP31525. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP-71925. DIRECCION GENERAL. FACTURA No; VALOR. APV-37758; 6.776.365,00. APV-37759; 1.511.300,00. APV-37760; 678.923,99. APV-37761; 350.342,30. APV-37778; 937.781,33. TOTAL; 10.254.712,62. Nota: PAGAR ACORDE A LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA VIGENCIA 2025. Nota: Facturación que se evidencia en la Plataforma SIIF NACION para el respectivo trámite de pago.. 9º. SEGUIMIENTO DE INGRESO DEL ALMACÉN (cuando aplique). ELEMENTOS RECIBIDOS EN ALMACÉN Nota. Recuerde que los servicios no tienen ingreso al almacén.; Sí; No. X. FECHA DE INGRESO AL ALMACÉN (DD-MM-AA). SE ADJUNTA COMPROBANTE DE INGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) Nota. Cuando ingresen los elementos al almacén, se deberá adjuntar el comprobante de ingreso del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.; N/A. 10º. SEGUIMIENTO DE BIENES ENTREGADOS EN DEPÓSITO A TERCEROS (cuando apique). Se entregaron bienes en depósito a terceros; Sí; No. X. FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA); N/A. FECHA DE VENCIMIENTO DEL DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA); N/A. FECHA EN LA CUAL SE ENVIAN AL ALMACÉN LOS BIENES QUE ESTABAN EN DEPÓSITO A TERCEROS (DD-MM-AA); N/A. 11º. SEGUIMIENTO DE EGRESO DEL ALMACÉN. Marque con una (x), que clase o tipo de elemento es:. x Consumible:; Devolutivo (aquellos que tienen placa):. SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO DE ALMACÉN (Sí/No) Nota. En caso de ser un elemento devolutivo, se deberá adjuntar el comprobante de egreso- salida del Almacén General de Bogotá o del Almacén de la Regional (expedido/enviado por el coordinador/responsable de la mencionada unidad organizacional), el cual hará parte integral del presente informe.. 12º. CONTROL FINANCIERO DEL ANTICIPO (cuando aplique). VALOR DEL ANTICIPO; N/A. ENUMERE CADA UNA DE LAS AMORTIZACIONES AL ANTICIPO; N/A; VALOR AMORTIZADO; N/A. |
| 13º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO (Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO; $ 27.216.325,00. VALOR ADICIONES; $ 13.000.000,00. VALOR REDUCCIONES; -. VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA; $ 40.216.325,00. VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el contrato/convenio.; $ 38.713.707,28. VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido pagado.; $ 10.254.712,62. VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF; $ 28.458.364,66. VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR; $ 1.502.617,72. VALOR POR ANULAR Este ítem “Solo se requiere para el informe final, y que el contrato/convenio se encuentre en trámite de liquidación” Igualmente se deberá allegar la justificación de la anulación – en la cual se indique sobre el numeral 3- “Bienes y Servicios” a que ítem/ítems se aplicará la respectiva anulación, la aceptación del proveedor y el formato de anulación debidamente suscrito por el líder del proyecto.; $0. Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUA. |
| 14º. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En calidad de (supervisor o interventor) del contrato/convenio electrónico en mención, certifico: - Que se recibió a satisfacción, el bien/obra o servicio del objeto contratado. - Que se cumplieron las obligaciones contractuales pactadas con el Contratista en desarrollo del objeto y durante el periodo de ejecución del contrato. - Que una vez verificados los documentos cargados por el Contratista, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, para hacer exigible la obligación del pago, estos cumplen con los requerimientos determinados en el estudio previo y contrato/convenio electrónico. Igualmente certifico que se verificó y que se encuentra cargado en el contrato/convenio del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II / Tienda Virtual, la siguiente documentación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de documento; SI/NO APLICA. Factura o su equivalente; SI. Certificación/aportes de encontrarse al día en el Sistema de Seguridad Social y parafiscales; SI. Comprobante de ingreso al almacén (cuando aplique); NO. Cronograma (cuando aplique); NO. Otros; NO. |
| LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE FIRMA EL CUATRO (4) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRES DEL 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 15º. JUSTIFICACIÓN SOBRE ANULACIÓN DE SALDOS CONTRATO/CONVENIO (Este numeral únicamente se deberá diligenciar para el informe final de supervisión/interventoría, siempre y cuando existan saldos pendientes por anular en el contrato/convenio que iniciará su liquidación) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Justificación |  |  |
| N/A |  |  |
| No. | Valor a anular $ | Ítem/ítems del contrato /convenio electrónico al cual se le anularán estos saldos (Para diligenciar este numeral deberá revisar el numeral 3- “Bienes y Servicios” del contrato electrónico, e identificar el ítem/ítems a anular) |
| N/A | N/A | N/A |
| Anexos. Tipo de documento; SI/NO APLICA. Formato de anulación; N/A. Aceptación del proveedor; N/A. Otros; N/A. |
| 16º. QUIEN SUSCRIBE EL INFORME |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS |  | ALEXANDRA VELASQUEZ CALDERÓN |
| CARGO |  | Coordinadora (AF) Grupo Nacional de Gestión Administrativa-SAF |
| FIRMA NOMBRE Y APELLIDOS; PEDRO ELBERTO MENDEZ CASTRO. CARGO; Asistente GNGEA-SAF-Apoyo a supervisión. FIRMA Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos. |

Proyectó: Pedro Elberto Mendez Castro-Asistente -GNGEA-SAF

Revisó:   - Alexandra Velásquez Calderón  -Coordinadora (AF)  GNGEA-SAF

Nota. Recuerde que este formato deberá cargarse en el numeral 7 “Ejecución del contrato” - Plan de Pagos, previo a la aprobación de la factura o su equivalente y una vez revisado dichos valores.