## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar la adquisición de licencias de software en desarrollo de proyecto de innovación asociado a inteligencia artificial para fortalecer las capacidades tecnológicas de los procesos administrativos y de formación profesional integral del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  | NIVEL DE RIESGO | COLOR
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Riesgo Aceptable
Riesgo Tolerable
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Incorrecta proyeccion de las actividades y los recursos | Variación en la estimación del presupuesto asignado o tiempo de ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Revisión y ajuste de proyecciones, alcance o recursos para la ejecución del contrato, marco de referencia actual operación de servicios TIC | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | Acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL | Riesgo Alto
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACION | Operacional | Estimación inferior de plazos de ejecución del contrato | Retraso en entrega de productos que eventualmente puede generar prórrogas, reclamaciones y/o adiciones por mayor duración del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Análisis de plazos acordes con la dimensión del objeto a contratar y de la demanda de procesos similares incluidos en el análisis del sector. Informes de actividades y ejecución del contratista | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | Acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Revision de documentos y proyecciones fuente | SEMANAL | Riesgo Extremo
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Regulatorio | Riesgos ocasionados por cambios de normatividad relacionados con el proceso de contratación | Reformulación de documentos del proceso de contratación, retrasos en el inicio de la ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Verificar normatividad y vigencia de la misma | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional | Publicación del proceso | Adjudicación del proceso | Revisión de la normatividad. | MENSUAL
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Incorrecta selección del proveedor | No cumplimiento en los criterios de idoneidad que garantizan las condiciones de ejecución contractual esperadas | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Selección del comité de evaluadores idóneo y competente | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Dirección de Formación Profesional, Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Verificación y evaluación de la oferta | Adjudicación de la orden de compra | Aplicación de la normatividad y todos los documentos soportes del proceso | DIARIO
6 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | Operacional | Fallas en la plataforma TVEC | Retraso en la suscripción y legalización del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Verificación de toda la información cargada en la Plataforma de TVEC, antes de publicar el proceso. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo integrado de gestión contractual de la entidad | Adjudicación de la orden de compra | Perfeccionamiento de la orden de comora | Revisión la información soporte para la suscripción del documento. | SEGÚN CRONOGRAMA
7 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo de que no se expida el RP oportunamente | Retraso en el inicio del proyecto y en el respaldo económico para su ejecución | 1 | 2 | 3 | Bajo | ENTIDAD | Realizar seguimiento con base en C.I. de solicitud de RP al Grupo de Presupuesto. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Grupo de Presupuesto, Dirección de Formación Profesional | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control de la suscripción del contrato y trámites administrativos de registro | SEGÚN CRONOGRAMA
8 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en el contrato | Retraso en el inicio del desarrollo del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Generar las comunicaciones de seguimiento | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Adjudicación del contrato | Perfeccionamiento del contrato | Control por parte del supervisor de la entrega de las pólizas requeridas | SEGÚN CRONOGRAMA
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Uso de procesos, procedimientos o parámetros inapropiados y/o diferentes a los exigidos para la ejecución del contrato. Así como retrasos en la valoración, análisis y aprobaciones de actividades por parte de las áreas funcionales de la entidad. Retrasos en la entrega de los documentos necesarios para el trámite de pagos por parte del contratista no ajustados a los trámites administrativos determinados por la Entidad | No aceptación de los entregables, retraso en ejecución de actividades del contrato. Pérdidas económicas por actividades ejecutadas incorrectamente. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Verificación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones contraidas. Inicio proceso de incumplimiento | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Durante la ejecución del contrato | Revisión de decisiones sobre procesos, procedimientos y parámetros. | SEGÚN CRONOGRAMA
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Tecnológico | Falla en servidores donde se encuentren alojados los sistemas de información. | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Implementación de sistemas de respaldo y organización de la información. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Acta de inicio | Hasta la fecha de vencimiento de la vigencia del licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización otorgada | Verificación de rutinas de protección y respaldo de la información y mantenimiento de herramientas tecnológicas. | SEMANAL
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Insuficiencia o inadecuado personal calificado para la ejecución del contrato | Retraso en ejecución de actividades del contrato. Mala calidad de los productos o actividades del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA/ ENTIDAD | Revisión de estrategias de selección y vinculación de personal e identificación de listas de personal de contingencia en cumplimiento de los requisitos y obligaciones técnicas asumidas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de vencimiento de la vigencia del licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización otorgada | Revisión de perfiles e idoneidad del equipo profesional y de apoyo aprobado. | MENSUAL
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Inconvenientes en el levantamiento de requerimientos, con ocasión a situaciones administrativas y logísticas del contratista y disponibilidad de recursos | Retraso en ejecución de actividades del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Implementación de prácticas de control de calidad, programaciones con disposición de logística adecuada para la ejecución y planes de contingencia que no lo lleven al incumplimiento contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato | Plan de contingencia técnico, administrativo y financiero | DIARIO
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Los entregables no cumplen con los requerimientos exigidos en el contrato y no satisfacen la necesidad de la Entidad | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y logro de los objetivos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA /ENTIDAD | Seguimiento estricto al cronograma y a los entregables que debe generar el contatista durante la ejecución del proyecto | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato | Seguimiento constante a la ejecución del contrato y a la calidad de los entragables | SEGÚN CRONOGRAMA
14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | Regulatorio | Cambios regulatorios, cambios reglamentarios y cambio de gobierno, que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos | Desequilibrio económico del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Revisión de cambios y ajuste de condiciones tributarias en alcance al objeto contractual | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de finalización del plazo del contrato | Verificación de normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | MENSUAL
15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | No atención oportuna y resolución de casos reportados para atención de soporte técnico | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA/SUPERVISOR DEL CONTRATO | Verificación y seguimiento de casos en la herramienta para atención de casos además de colocar alertas al gerente de proyecto por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de vencimiento de la vigencia del licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización otorgada | Seguimiento y control del supervisor de contrato con le gerente de proyecto por parte del contratista | DIARIO
16 | ESPECIFICO | EXTERNO | POSTCONTRACTUAL | Operacional | Desacuerdo en la etapa de liquidación | No registro de la liquidación de manera oportuna. | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Aplicación de mecanismo de solución de controversias | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Contratista/Supervisor | Acta de finalización | Hasta la liquidación oportuna del contrato | Seguimiento acta de finalización y recomendación de liquidación | SEMANAL
17 | GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | Operacional | Que el contratista no firme el contrato | Retraso en la contratación, en consecuencia, retrasos en las funciones misionales de la entidad | 1 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Requerir al contratista para que suscriba el contrato o solicitar una nueva contratación 1 2 3 Bajo SI Dependencia | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista/Supervisor | Después de la adjudicación del contrato | Al terminar la etapa de contratación | adjudicación del contrato. Al terminar la etapa de contratación | Periodicidad Única - Al momento de firmar el contrato.
18 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Que el contratista no cumpla con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o | posibilidad de aceptar la oferta. | 2 | 1 | 3 | Bajo | PROPONENTES | Verificación y evaluación de la oferta | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad . | Al momento de generar la orden de compra | Generación orden de compra | Orden de compra | Periodicidad Única -.
19 | GENERAL | INTERNO | CONTRACTUAL | Operacional | Que el contratista no allegue las garantías que requiera el contrat | Retraso en la contratación, en consecuencia, retrasos en las funciones misionales de la entidad | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Requerir al contratista para que radique las pólizas o iniciar el debido proceso para dar cumplimiento a las multas establecidas en el contrato por no cumplimiento de la garantía | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | Contrastitas | Cuando el contratista no allegue las pólizas en el término establecido en el contrato | Dentro de los cinco dias siguientes a la suscripción del contrato | Mediante requerimiento | Cuando Ocurra
20 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | Operacional | No cumplimiento tramites internos operativos y/o aditivos | Demoras en la ejecución del contrat | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Adelantar acciones administrativas y reasignación de funciones si es necesario | 2 | 3 | 5 | Bajo | SI | Entidad- Supervisor | Requerimientos realizados por el supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato | Mediante informes. | Cuando Ocurra
21 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Imposibilidad de ejecución de las obligaciones contractuales como consecuencia de hechos de fuerza mayor y caso fortuito | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Las partes se encargarán de monitorear permanentemente aquellas situaciones y eventos externos de orden público que puedan incidir en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | medio | SI | Contratitsta y Supervisor | Requerimientos realizados por el supervisor del contrato/ y contratista | Hasta que el contratista de cumplimiento a sus obligaciones. | Mesa de trabajo integrada por el contratista junto a supervisor del contrato para el análisis de la solicitud e implementación de acciones necesar | Se debe realizar seguimiento mensual / ante la solicitud
22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | Operacional | Problemas con el licenciamiento, su vigencia y propiedad intelectual del producto. | * Indemnizaciones por daños civiles a los afectados. * Multas o sanciones para la Compañía. *Afectación en la ejecución contractual * Incumplimiento en la obligaciones contractuales y gestión a los usuarios. * Inconsistencias en la información * Reprocesamiento de información | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | 1. Cláusula contractual de SANCIONES | 2 | 3 | 5 | medio | SI | Contratitsta y Supervisor | Acta de inicio | Hasta la fecha de vencimiento de la vigencia del licenciamiento, soporte, mantenimiento y actualización otorgada | Control por parte del supervisor, informes de supervisión | Permanente