## ANEXO TÉCNICO No 3 - BPO CSM
RIESGOS PERSONA JURÍDICA - CENTRO DE CONTACTO DE MOVILIDAD- BPO
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (¿QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR?) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  | CATEGORÍA | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el Tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN |  | SEGUIMIENTO
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | [5 empty] | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
¿CUANDO?
[23 empty] | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE
1 | General | Interna | Ejecución | Económico | La no estimación correcta de los precios del contrato por parte del Contratista | Dificultades en la ejecución contractual | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista | Conocimiento previo por parte del futuro contratista de todos los servicios requeridos para una adecuada preparación de oferta economica Por medio de la Póliza Única de Garantía, amparo de cumplimiento, donde se exige la cobertura del riesgo, el cual se asume como instrumento otorgado por el contratista en favor de la SDM. | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde la preparacion de los documentos precontractuales | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias, monitoreo constante de la operacion en cantidades y recursos consumidos, monitoreos de los audios, dimensionamiento de las operacion, comités de ejecución, actas de reuniones y el pago de la factura, Supervision de calidad y gestión, deteccción de salidas no conformes (Quejas y reclamos) | Mensualmente | No se identifica en el periodo mala estimación en los precios ofertados por el proveedor.
2 | General | Externa | Ejecución | Operacional | La suspensión del plazo por causas no imputables a las partes | Dificultades en la ejecución contractual | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad y el Contratista | Implementacion de planes de contigencia que permitan garantizar la prestación del servicio por parte de la Entidad Verificar que de ambas partes cumplan con las condiciones para la ejecución del contrato. Solicitar al Contratista la ampliación de la garantía única, en tiempo, en todos sus amparos. Seguimiento constante a la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato y/o acta de inicio | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Se realiza la verificación de las condiciones de ejecución Seguimientos periódicos con base en los resultados mes a mes de la operación junto con los informes de gestión | Continuamente | No se identifica suspensión del plazo que dificulte la ejecución del contrato.
3 | General | Externa | Ejecución Planeación | Económico | Alteración de las condiciones de financiación como consecuencia de la variación en las variables macroeconómicas (desempleo e inflación) | Variación en las condiciones de ejecución del proyecto. Limitación de recursos para su adecuada ejecución | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad y el Contratista | Monitoreo constante a fluctuaciones económicas agregados económicos Medidas taxativas | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato y/o acta de inicio | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Consulta a medios oficiales Consulta a las Entidades oficiales que informan sobre las variaciones económicas y sus agregados Monitoreos a las medidas normativas y taxativas | Mensualmente | No se identifican varibles externas que afecten el desarrollo del contrato.
4 | General | interna | Planeación / Evaluación | Operacional | Incapacidad técnica para atender satisfactoriamente los bienes y servicios contratados y requeridos | No cumplimiento de los objetivos del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación de la idoneidad tecnica y financiera del contratista Realizacion de un buen estudio de mercado Comparativo de las ofertas de los proponentes o cotizantes Selección de la mejor oferta con la garantía de las obligaciones contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad Contratante | Desde la preparacion de los documentos precontractuales | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento de los ANS de los servicios contratados, Seguimiento y cumplimeinto de las obligaciones Generales y Específicas detalladas en los EP | Mensualmente | No se identifico incapacidad de atención de los requerimiento de la SDM.
5 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Posibles incrementos en costos del contrato celebrado por cambios en normatividad, legislación y/o régimen tributario, con posterioridad a la firma del mencionado contrato. | Incrementos en costos de impuestos y retenciones, que afectan las condiciones preestablecidas para presentación de la oferta, la celebración del contrato y el valor total del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad y el Contratista | Llevar a cabo un seguimiento constante de los cambios normativos o la lesgislación vigente que afecten la ejecución del contrato suscrito por la Entidad y el Contratista. Monitoreo constante a la operación y a los indicadores que soportan el funcionamiento del contrato en cuanto al relacionamiento directo o indirecto con la normatividad vigente y a la legislación que surtan cambios y afecten la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Medio | SI | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Se realiza la verificación durante la etapa de ejecución del contrato. | Mensualmente | No se identifican varibles externas que afecten el desarrollo del contrato.
6 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida y/o venta de la información en el desarrollo del contrato, propio de la operación (base de datos o documentos). | Pérdida de información Demandas, sanciones investigaciones disciplinarias, penales Interrupción del servicio Deslegitimidad institucional Desfavorecimiento en procesos de certificación Detrimento patrimonial Violacion a nortividad relacionada con Habeas Data | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Generar alertas cuando se detecten falencias en los aplicativos de la Entidad y que se comuniquen con los aplicativos del contratista que son de uso compartido con la ciudadanía. Instaurar las denuncias ante las autoridades competentes cuando haya lugar, Revisiones periodicas para la detección de actividades irregulares por los operadores del servicios (recurso humano) y control preventivo de equipos tecnológicos con bloqueos y restricciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Si | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias, monitoreo constante de la operacion en cantidades y recursos consumidos, monitoreos de los audios, dimensionamiento de las operacion, comités de ejecución, actas de reuniones y el pago de la factura, revisión de carecterísitas de calidad y gestión, detección de salidas no conformes (Quejas y reclamos) | Mensualmente | No se identifica perdida de la seguridad de la información en los datos entregados al proveedor y sus aliados estrategícos.
7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de información incompleta, deficiente, redundante e inoportuna por cualquier canal de comunicación dispuestos por la Entidad a la ciudadanía. | Perjuicios económicos Acciones legales "demandas" en contra de la Entidad Reprocesos Apertura de investigaciones disciplinarias Afectación de la imagen de la Entidad Pérdida de legitimidad Insatisfacción del ciudadano o partes interesadas | 4 | 4 | 8 | Extremo | Contratista | Capacitapaciones al recurso humano respecto de los trámites y servicios sobre los que deben brindar orientación a la ciudadania. Construcción de protocolos de atención, pautas del buen servicio, decálogo del servicio y código de integridad. Actualización y seguimiento en la implementación del SIG y sus diversos mecanismos de control para la mejora continua respecto a la articulación entre procesos. Contratación de personal idoneo para la atención al ciudadano. Realizar monitoreo a las interacciones atendidas por el recurso humano y analizar si la respuesta corresponde y es coherente con la solicitud realizada por el Ciudadano (calidad de la respuesta) por parte del creador de experiencia. Realizar verificaciones aleatorias a la operación (llamadas incógnitas, ciudadano oculto, tiempos, guiones, protocolos e información). Realizar seguimiento a las quejas y reclamos recibidos por "BTE y ORFEO" a fin de detectar posibles falencias en las respuestas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento de los ANS, Obligaciones Generales y Específicas. Capacitaciones, verificación del recurso humano Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias, monitoreo constante de la operacion en cantidades y recursos consumidos, monitoreos de los audios, dimensionamiento de las operacion, comités de ejecución, actas de reuniones y el pago de la factura, revisiones de calidad y gestión, deteccción de salidas no conformes (Quejas y reclamos) Construcción de protocolos de atención, pautas del buen servicio, declaogo del servicio y codigo de integridad. Actualización y seguimiento en la implementación del SIG y sus diversos mecanismos de control para la mejora continua respecto a la articulación entre procesos. | Mensualmente | No se identifica perdida de la seguridad de la información en los datos entregados al proveedor y sus aliados estrategícos.
8 | General | Interno | Ejecución | Legal | Actos de corrupción en el desarrollo de la operación | Demandas, sanciones investigaciones disciplinarias, penales, ficales Interrupción del servicio, omisión de tramites Deslegitimidad institucional Desfavorecimiento en procesos de certificación Detrimento patrimonial | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Informar las falencias detectadas cuando haya una identificación por la afectación en la prestación del servicio por concepto de factores de corrupción e instaurar las denuncias ante las autoridades competentes. Solicitar rotaciones de los creadores de experiencia periódicamente, especialmente aquellos que presenten quejas o denuncias por corrupción en los Puntos de Atención y en la Línea, lugares o canales en donde hay contacto con el público a fin de mitigar la probabilidad de riesgo de corrupción. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento de los ANS, Obligaciones Generales y Específicas. Se realiza la verificación con la retroalimentación de las dependencias, monitoreo constante de la operacion en cantidades y recursos consumidos, monitoreos de los audios, dimensionamiento de las operacion, comités de ejecución, actas de reuniones y el pago de la factura, revisiones de calidad y gestión, deteccción de salidas no conformes (Quejas y reclamos) y denuncias. | Mensualmente | No se identifica actos de corrupción atrinuibles al proveedor o sus aliados estretegícos.
9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falla en la capacidad en los servidores que almacenan la información registrada en el CRM. | Difucltades en la prestación del servicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Contar con planes de contigencia que garanticen la adecuada prestación del servicio Respaldos de información periódicos "backup" Mantenimiento periodico de los servidores | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento de los ANS, Obligaciones Generales y Específicas. Monitoreos de la operación, retroalimentación de las partes interesadas sobre las fallas tecnicas. | Mensualmente | No se identifican fallas derivadas de la prestación y/o almacenamiento de la información del CRM.
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas o ausencia de seguridad informática que garanticen la prevención y mitigación de los ataques informáticos, hurto de información, correo spam y/o saturación de archivos que atenten contra la información registrada | Pérdida de información Demandas, sanciones investigaciones disciplinarias, penales Interrupción del servicio Deslegitimidad institucional Desfavorecimiento en procesos de certificación Detrimento patrimonial Violacion a nortividad relacionada con Habeas Data | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Implementación de protocolos de seguridad tecnológica y aseguramiento de la información. Mantenimientos preventivos a las plataformas, a los equipos, a los software y hardware, Backs en servidores alternos | 2 | 4 | 2 | Bajo | No | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Segumiento de la implementación de protocolos de seguridad tecnológica y aseguramiento de la información. Segumiento a los mantenimientos preventivos a las plataformas, a los equipos, a los software y hardware." y garatía de la manutención d elso servidores alternos. | Mensualmente | No se identifica perdida de la seguridad de la información en los datos entregados al proveedor y sus aliados estrategícos.
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas a los sistemas y a la operación con ocasion a catastrofes naturales, riesgos sanitarios, políticos o situaciones externas a la volutad de las partes | Dificultades en la prestación del servicio y afectacion de la operación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Contar con planes de contigencia que garanticen la adecuada prestación del servicio, tanto en manera tecnologica, como en recurso humano. Respaldos de información periodicos "backup" | 2 | 1 | 3 | Medio | Si | Entidad y el Contratista | Una vez firmado el contrato | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento a los planes de contigencia y respaldos de la información. | Una vez ocurra el envento. | No se identifican varibles externas que afecten el desarrollo del contrato.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando ocurren fallas y no son solucionadas oportunamente afectando así negativamente al operador | Inoperatividad de los equipos en periodo de tiempo | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento al contratista y supervisor(es). | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Finalización del contrato | Comités operativos Seguimiento al cronograma y supervisar los tiempos del mantenimiento | Quincenalmente | Se identifica posible materialización riesgo en la operación del Centro de Contacto por el incremento de intereacciones e inconformidad ciudadana por las fallas en la plataforma de Pico y Placa Solidario.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso o incumplimiento en la ejecución de las actividades definidas en el contrato. | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento al cumplimiento del objeto, al cronograma de trabajo y a las obligaciones contenidas en el contrato como el lso EP. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la etapa de contratación | A través de reuniones de seguimiento del contrato Monitoreos y documentación de las situaciones presentadas en afectación al servivio individual Aplicación de ANS | Semanalmente | Semanalmente se hace seguimiento al cumplimiento del cronograma de implementación, no se identifica riesgo de retrazo o desviación.
14 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Duración de mantenimiento mayor al tiempo estimado | Inoperatividad de los equipos en periodo de tiempo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista y Entidad por partes iguales | Monitoreo a los mantenimientos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | A la firma del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cronograma y supervisar los tiempos del mantenimiento | Semanalmente | Se identifia un posible riesgo de indisponibilidad del servicio de conexión o medio conectividad, debido a las obras civiles de la ciudad y bandalismo.
15 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Caídas del sistema de gestión de mesa de servicio | operación del servicio y ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Monitoreo sobre la herramienta | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Finalización del contrato | Comités operativos Seguimiento al cronograma y supervisar los tiempos del mantenimiento | Mensualmente | La solución de incidentes se atienden de manera oportuna.
16 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los ANS | Afecta equilibrio contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Monitoreo sobre la herramienta y cumplimientos ANS | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Finalización del contrato | Revisión informes mensuales Comités operativos semanales Seguimiento a la operación en cada servicio y comités de dimensionamientos de la operación | Semanalmente | Se identifica un posible riesgo de incumplimiento al ANS de TMO, por la medición en el nuevo esquema de operación definido por la SDM.
17 | Especifico | Externo | Ejecución | Planeación | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | La entidad lo mitiga desde el proceso de selección, teniendo en cuenta los factores externos y de ejecución del contrato, y de las garantías exigidas al futuro adjudicatario. El cual se obliga a conocer y cumplir. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Finalización del contrato | Seguimiento constante a la operación, recusros y herramienta Monitoreos ANS Informes en tiempos reales sobre novedades de personal y servicios | Permanente | No se identifica riesgo por incumplimiento o disponibilidad del recurso humano definido por la SDM.
18 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Suspensión del servicio prestado por el contratista | Operación del servicio y ejecución del contrato | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Monitorear de manera periodica la prestación del servicio del BPO. Contar con planes de contigencia que garanticen la adecuada prestación del servicio, tanto en manera tecnologica, como en recurso humano. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento constante a la operación, recusros y herramienta Monitoreos ANS Informes en tiempos reales sobre novedades de personal y servicios | Mensualmente | No se identifica solitud de suspensión o requerimiento de la SDM por posible incumplimiento.
19 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación / Operacional | Perdida de la imagen reputacional de la entidad por el mal uso de la información entregada al contratista, o envío de campañas masivas de comunicaciones sin personalizar. | Dificultades en la prestación del servicio y afectacion de la operación. | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad | Verificar el contenido de la información remitida al contratista. Realizar muestreo de la información remitida al BPO y verificar que se encuentre actualizada y confiable. | 2 | 4 | 6 | Alto | No | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Mesa de trabajo mensual a la verificación de linformación remitida al BPO. | Mensualmente | No se identifica dificultades o requerimiento de la SDM por posible incumplimiento, se realiza validación de la desagregación de funciones por parte del contratista.
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de servicios del BPO por fallas atribuibles al proveedor. | Dificultades en la prestación del servicio | 4 | 4 | 8 | Alto | Contratista | Monitorear de manera periodica la prestación del servicio del BPO. Contar con planes de contigencia que garanticen la adecuada prestación del servicio, tanto en manera tecnologica, como en recurso humano. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento constante a la operación, recusros y herramienta Monitoreos ANS Informes en tiempos reales sobre novedades de personal y servicios | Mensualmente | No se identifica dificultades o requerimiento de la SDM por posible incumplimiento.
21 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Interrupciones en la prestación de servicios del BPO por fallas atribuibles a la Entidad | Dificultades en la prestación del servicio | 4 | 4 | 8 | Alto | Entidad | Monitorear de manera periodica la prestación del servicio del BPO. Reportar los casos de interrupciones del servicio por fallas de sistema de información de la entidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Sí | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento constante a la operación, recusros y herramienta Monitoreos ANS Informes en tiempos reales sobre novedades de personal y servicios | Mensualmente | Se identifica posible materialización del riesgo por indisponibilidad del servicio e incumplimiento en la disponibilidad de la interoperabilidad de otros proveedores de la SDM para los servicios de autoatención del BPO.
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación | Vulnerabilidad de las soluciones que comprometan la seguridad de la información atribuibles al proveedor | Pérdida de información Demandas, sanciones investigaciones disciplinarias, penales Interrupción del servicio Deslegitimidad institucional Desfavorecimiento en procesos de certificación Detrimento patrimonial Violacion a nortividad relacionada con Habeas Data | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista y Entidad por partes iguales | Implementar protocolos de seguridad tecnológica y aseguramiento de la información. Mantenimientos preventivos a las plataformas, a los equipos, a los software y hardware, Backs en servidores alternos | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Segumiento de la implementación de protocolos de seguridad tecnológica y aseguramiento de la información. Segumiento a los mantenimientos preventivos a las plataformas, a los equipos, a los software y hardware." y garatía de la manutención d elso servidores alternos. | Trimestralmente | No se identifica riesgo de la seguridad de la información por el proveedor, sus aliados o recurso humano contratado.
23 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación | Crecimiento atípico de los servicios BPO requeridos por la entidad | Variación en las condiciones de ejecución del proyecto. Limitación de recursos para su adecuada ejecución | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento al contratista y supervisor(es). Revisión periodico de las proyecciones (demanda) presentadas por el proveedor | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Mesa de trabajo semanal para la revisiónd de los pronosticos (demanda). | Quincenalmente | Se identifica posible materialización riesgo en la operación del Centro de Contacto por el incremento de intereacciones e inconformidad ciudadana por las fallas en la plataforma de Pico y Placa Solidario.
24 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Huelga o Paro por parte de los agentes del proveedor | Dificultades en la prestación del servicio | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Medir y verificar el cumplimiento de las condiciones laborales ofrecidas por el contratista | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Realizar medición trimestral al cumplimiento de las condiciones laborales. | Trimestralmente | No se identifica problemas de indisponibilidad del recurso humano.
25 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación | Retraso o incumplimiento del desarrollo, e implemetaciónes de funcionalidades relacionadas con el objeto del contrato. | Operación del servicio y ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Seguimiento periodico al cumplimiento de las obligaciones del contrato del BPO. | 2 | 4 | 6 | Alto | Sí | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Seguimiento de los ANS, Obligaciones Generales y Específicas. | Mensualmente | Se identifica posible materialización del riesgo por indisponibilidad del servicio e incumplimiento en la disponibilidad de la interoperabilidad de otros proveedores de la SDM para los servicios de autoatención del BPO.
26 | Especifico | Interno | Ejecución | Planeación | El proveedor no cubre las ausencias de personal de la campaña por evento de: incapacidades, ausencias injustificadas, renuncias o calamidades (ausentismo); lo cual genera congestión en la prestación del servicio del BPO | Dificultades en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Monitoreo al cumplimiento del número de personal programado y en operación. Verificar el recurso de backup para cubrir casos de ausentismo | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Entidad y el Contratista | Ejecución | Durante la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo | Monitoreo diario al cumplimiento de la programación del personal del BPO. | Mensualmente | No se identifica posible materización del riesgo por el aumento del número de recurso humano adicional dispuesto por el proveedor para cubrir ausentismos laborales.