## Hoja1 (hidden)
SUPERVISIÓN DE CONTRATO
Nombre del Supervisor
Periodo del Informe
Fecha de Elaboración del Informe
DATOS GENERALES DEL CONTRATO
Número | [5 empty] | Fecha del Acta de Inicio
Objeto
Contratista | [5 empty] | Valor del Contrato
Tiempo de Ejecución del Contrato | [5 empty] | Número de Registro Presupuestal
MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Tipo de Modificación |  |  |  | Descripción de la Modificación
Fecha de Modificación
FACTURACIÓN DEL CONTRATO
Nro. Registro Presupuestal a Afectar | Mes Facturado | Valor ($) | Factura |  |  | Memorando
|  |  | Número |  | Fecha | Número | Fecha
Saldo del Contrato
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA
PROBLEMAS PRESENTADOS
SOLUCIONES APLICADAS
|  | Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe |  |  | Firma y Nombre del Supervisor del Contrato

## Hoja3
SUPERVISIÓN DE CONTRATO
Nombre del Supervisor |  |  | JULLY VIVIANA BUSTOS BOHÓRQUEZ
Periodo del Informe |  |  | JUNIO DE 2023
Fecha de Elaboración del Informe |  |  | 2023-07-13
DATOS GENERALES DE LA ODC
Número : |  |  | 102265 | Fecha del Acta de Inicio |  | 2022-12-26
Objeto: Contratar el servicio integral deaseo y cafetería en las instalaciones de la UNIDADDE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS– USPEC, ubicadas en los pisos 12, 13 y 14 de laTorre 4 Agua y la oficina 201 torre 2 del EdificioElemento ubicado en la Calle 26 Nº 69-76 de laciudad de Bogotá.
Contratista : |  |  | UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2 | Valor del Contrato |  | 102957775.48
Tiempo de Ejecución del Contrato: |  |  | 6 MESES 6 DÍAS | Número de RP |  | 217522 16-Dic-2022 223 02-Ene-2023
MODIFICACIONES DEL CONTRATO
Tipo de Modificación |  |  | Descripción de la Modificación
Adición |  |  | Por efecto del aumento del Salario Mínimo Mensual Vigente, del 16% y el incremento del Índice de Precio al Consumidor IPC, del 13,12%, los valores de estos ítems para la presente vigencia presentaron un incremento considerable, considerando que esta orden de compra fue contratada en la vigencia del 2022. Por lo anterior a la fecha hay un déficit aproximado de $ 6.899.412,98 proyectados para la culminación de la orden de compra la cual tiene vigente hasta el 23/06/2023
Fecha de Modificación
2023-06-06
FACTURACIÓN DEL CONTRATO
Nº. Registro Presupuestal a Afectar | Mes Facturado | Valor ($) |  | Factura |  | Memorando
|  |  |  | Número | Fecha | Número | Fecha
217522 | 2022-12-01 | 1705442 |  | FE 3223 | 08-Feb.2023 | R-2023-001459 | 2023-02-10
217522 223 | 2023-01-01 | 18003872 |  | FE 3224 | 08-Feb.2023 | R-2023-001466 | 2023-02-10
223 | 2023-02-01 | 17963976 |  | FE3375 | 2023-03-30 | R-2023-003440 | 2023-03-31
223 | 2023-03-01 | 17643876 |  | FE3451 | 2023-04-17 | R-2023-004055 | 2023-04-18
223 | 2023-04-01 | 11799084 |  | FE3536 | 2023-05-11 | R-2023-005158 | 2023-05-11
223 | 2023-05-01 | 14602499 |  | FE3600 | 2023-06-07 | R-2023-006557 | 2023-06-08
223 | 2023-06-01 | 21059165 |  | FE3668 | 2023-07-13 | R-2023-008102 | 2023-07-13
Total | 102777914
Saldo del Contrato: | 179861.48
RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA
Se recibio a satisfacción el servicio de las operarias de aseo y cafetería, así como los insumos para los diferentes pisos de la Entidad. El valor del servicio sube para este mes teniendo en cuenta que culminando la ODC se solicito el pedido faltante en el mes de abril.
PROBLEMAS PRESENTADOS
N/A
SOLUCIONES APLICADAS
N/A
| Firma y Nombre de quien Elaboró el Informe |  |  | JULLY VIVIANA BUSTOS BOHÓRQUEZ Firma y Nombre del Supervisor del Contrato

## Hoja2 (hidden)
Prorroga
Otrosi
Adición
Ninguna
Tiempo
Monto
Descripción