## WCC
Id | Nombre | Estado | Fecha Entrega
1 | El SGDEA debería generar un informe de cumplimiento de los servicios activos incluyendo metadatos del requisito 1.2 | Cerrado | 2023-04-28
2 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado parametrizar la estructura del código, la cual deberá contener como mínimo: · Identificación de entrada, salida e interno · Vigencia (año) en curso · Consecutivo numérico | Cerrado | 2023-05-19
3 | El SGDEA debe permitir la anulación de un radicado registrando los metadatos del requisito 4.1 “Datos de anulación", generando el acta de anulación. | En curso | 2023-06-30
4 | 6,25 El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado elegir a los participantes en un flujo de trabajo: • Por nombre • Por grupo • Por roles • Por dependencias | Cerrado | 2023-05-26
5 | El SGDEA debe permitir programar recordatorios para acceder a un archivo o registro en una fecha futura.... | Cerrado | 2023-04-28
6 | El SGDEA debe generar los flujos de trabajo en un formato estándar de modelado de workflow como XPDL y WF-XML. | Cerrado | 2023-05-05
7 | El SGDEA debe permitir la exportación de un flujo de trabajo estándar o cualquiera de sus partes constituyentes de acuerdo con esquema XML-XPDL (extended Process Definition Language). | Cerrado | 2023-05-05
8 | El SGDEA debe permitir que la versión de esquema de numeración se defina al momento de configuración. | Cerrado | 2023-04-28
9 | El SGDEA debe permitir la producción y/o captura exclusivamente de los documentos identificados en la tabla de retención documental. | Cerrado | 2023-05-26
10 | El SGDEA podría permitir la incorporación de marca de agua sobre los documentos digitalizados, identificando el usuario, fecha y hora de la incorporación. | Cerrado | 2023-05-26
11 | El SGDEA debe permitir la gestión de documentos anexos garantizando la relación con su documento principal sin utilizar formato de compresión. | Cerrado | 2023-04-28
12 | El SGDEA debe contar con un entorno integrado al servidor de correo electrónico de manera tal, que la captura de correos electrónicos pueda ser realizada por un usuario desde la aplicación del correo sin necesidad de cambiar al SGDEA. | En curso | 2023-06-30
13 | El SGDEA debería capturar los anexos de un correo electrónico por separado manteniendo el vínculo con el correo electrónico, para lo cual debe permitir al usuario navegar desde el correo al adjunto y viceversa. | En curso | 2023-06-30
14 | El SGDEA debe poder identificar automáticamente y capturar todos los correos electrónicos relacionados por un correo electrónico especificado por un usuario en una misma operación, permitiendo la captura como un solo documento o un conjunto de documentos | En curso | 2023-06-30
15 | El SGDEA debe garantizar la vinculación del certificado de entrega con el correo electrónico automáticamente, permitiendo la navegación entre ambos registros. | Cerrado | 2023-05-19
16 | Siempre que se capture un correo electrónico como documento de archivo, el SGDEA debe garantizar la captura como metadato del nombre de usuario del buzón (si está presente) junto a su dirección de correo electrónico. | En curso | 2023-06-30
17 | El SGDEA debe soportar formatos de firma digital tales como CADES, PADES y XADES. | Cerrado | 2023-06-02
18 | El SGDEA debe permitir el reinicio automático de los consecutivos de radicación a partir de 1 de enero de cada año. | Cerrado | 2023-06-29
19 | El SGDEA debe permitir a los roles establecidos configurar y presentar tableros de control (Dashboard) con relación al estado de los tramites, permitiendo la navegabilidad por caso y mostrando como mínimo los siguientes metadatos:  Código radicación  Asunto  Responsable trámite  Área responsable  Fecha de radicación  Fecha vencimiento  Tiempos de respuesta  Estado  Acciones registradas | Cerrado | 2023-05-19
20 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado parametrizar el label de radicación, seleccionando los metadatos del requisito 4.1. | Cerrado | 2023-05-26
21 | El SGDEA debe permitir consultar los expedientes de acuerdo a sus tiempos de retención y disposición final. | En Curso | 2023-07-07
22 | El SGDEA debe permitir la generación de un índice electrónico en formato XML para cada expediente, incluyendo los siguientes metadatos como mínimo:  Identificador del sistema  Fecha / hora de creación índice  Fecha / hora primer uso  Identificador del expediente  Número del expediente  Nombre de expediente  Nombre de serie  Nombre de subserie  Identificador del documento  Título del documento  Tipología documental  Fecha declaración de documento de archivo  Fecha de archivado  Valor huella  Función resumen  Orden documento expediente  Formato  Tamaño  Lista de control de acceso  Historial de acceso  Metadatos contextuales | En Curso | 2023-06-30
23 | El SGDEA debe ordenar los documentos dentro de un expediente por la fecha de trámite en forma ascendente. | Sin Iniciar | 2023-07-07
24 | El índice electrónico debe estar disponible desde la creación del expediente. | En Curso | 2023-06-30
25 | Todos los expedientes deberán contar con un índice electrónico, el cual debe ser firmado electrónicamente una vez se cierre el expediente. | Cerrado | 2023-06-13
26 | El SGDEA podría permitir navegar por el expediente mediante el índice electrónico. | En Curso | 2023-06-30
27 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado la configuración de criterios de ordenación para cada serie documental. | Sin Iniciar | 2023-07-07
28 | El SGDEA debe ordenar los expedientes de acuerdo al criterio de ordenación definido para cada serie | Sin Iniciar | 2023-07-07
29 | El SGDEA debe garantizar que el FUID esté disponible en cualquier momento. | Sin Iniciar | 2023-07-14
30 | El SGDEA debe garantizar la exportación de un FUID en varios formatos electrónicos como hojas de cálculo y XML. | Sin Iniciar | 2023-07-14
31 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado realizar el registro de préstamo y especificar la fecha en la que debe ser devuelto. La fecha de devolución se debe calcular de forma automática de acuerdo con la parametrización y dicha parametrización debe ser configurable. | En Curso | 2023-06-30
32 | El SGDEA debe informar mediante correo electrónico al usuario o incluso a varios usuarios, por ejemplo, al funcionario de archivo y al titular del préstamo, cuando la fecha de vencimiento para la devolución se está acercando al vencimiento y cuando esté vencido. | En Curso | 2023-06-30
33 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado validar la integridad de un documento como por ejemplo mediante la generación y validación de un código hash y validación con metadatos. En cualquier caso, deberá generar un mensaje con los resultados obtenidos. Nota: este valor debe ser capturado en el índice electrónico. | En Curso | 2023-06-30
34 | El SGDEA debe permitir que los calendarios y contadores de tiempos de radicación y tramite sean parametrizables en días hábiles, horas y minutos laborales. | Cerrado | 2023-05-19
35 | Cuando un usuario está explorando el Cuadro de Clasificación Documental, el SGDEA debe indicar si existen documentos físicos asociados. | Cerrado | 2023-06-29
36 | El SGDEA debería permitir elegir la ubicación física a partir de validaciones que le informen al usuario la disponibilidad de espacio. | Cerrado | 2023-06-29
37 | El SGDEA debería estar en la posibilidad de parametrizar, configurar e imprimir plantillas de comprobante de préstamo y formato afuera. | Sin Iniciar | 2023-07-07
38 | El SGDEA debe permitir que un usuario, debidamente autorizado, pueda cambiar la fecha de vencimiento para devolución de uno o varios prestamos en una sola operación. | Sin Iniciar | 2023-06-30
39 | El SGDEA debe permitir al usuario autorizado consultar el Inventario documental, identificando los expedientes prestados. | Sin Iniciar | 2023-06-30
40 | SGDEA debe registrar información sobre los movimientos de una unidad física que incluye como mínimo: · Identificador único · Ubicación actual · Ubicaciones anteriores · Fecha en que se trasladó de ubicación · Fecha de recepción en el lugar · Usuario responsable del movimiento (para cada caso) | Sin Iniciar | 2023-06-30
41 | SGDEA debe soportar la impresión y reconocimiento de códigos de barras y/o sistemas de localización alternativos para documentos en físico. | Sin Iniciar | 2023-06-30
42 | El SGDA debe parametrizar, configurar e imprimir la plantilla de rotulo para cajas, carpetas y otros tipos de unidades de almacenamiento y conservación. | Sin Iniciar | 2023-06-30
43 | El SGDEA debe gestionar los siguientes elementos por cada metadato: · Identificador del sistema · Título · Descripción · Notas de Alcance · Orden de presentación · Ocurrencias mínimas (el número mínimo de valores que se pueden asignar a un elemento de metadato) · Ocurrencias máximas (el número máximo de valores que se pueden asignar a un elemento de metadato) · Modificable (indicador que señala si un elemento de metadatos es modificable por los usuarios) · Tipo de datos (char, int, boolean...) · Idioma · Valor predeterminado · Modo captura (Automático/Manual) · Obligatoriedad (si/no) · Indicador para conservar o destruir valor de metadato (boolean). · Historial de eventos · Lista de control de acceso | Sin Iniciar | 2023-06-30
44 | EL SGDEA debe permitir a un usuario autorizado crear metadatos contextuales, teniendo en cuenta el requisito anterior, sin embargo, debe incluir los siguientes metadatos adicionales del sistema: · Fecha / hora de creación · Fecha / hora primer uso · Fecha / hora destrucción | Sin Iniciar | 2023-06-30
45 | El SGDEA debería garantizar que, para cada metadato contextual creado en virtud del requisito anterior, permita: · Mantener una referencia al objeto asociado mediante el almacenamiento de su identificador del sistema · Mantener un valor de datos válido especificado por un tipo de datos XML. | Sin Iniciar | 2023-07-07
46 | El SGDEA debe garantizar que se pueda destruir un metadato contextual que haya sido usado teniendo en cuenta que:  No puede ser usado ni aplicado a nuevos objetos  Los objetos que ya tengan asociado este metadato deberán conservar sus valores y ser inmodificables | Sin Iniciar | 2023-06-30
47 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado consultar las definiciones de los elementos de los metadatos y plantillas en el servicio de metadatos y tipos de entidades en sus respectivos servicios, así como inspeccionar sus metadatos de las siguientes maneras:  Navegar en el servicio de metadatos para inspeccionar todos los metadatos y sus elementos en el orden de presentación  Navegar en el servicio de metadatos e inspeccionar todas las plantillas y sus elementos | Sin Iniciar | 2023-06-30
48 | El SGDEA debe garantizar al momento de incorporar un metadato las siguientes condiciones:  El elemento de metadatos debe inicializarse con el valor predeterminado en su definición del elemento de metadatos, si se ha proporcionado uno.  El elemento de metadatos nunca debe tener un valor que sea inconsistente con el tipo de dato de su definición de elemento de metadatos.  Si el elemento de metadatos es textual, siempre debe tener un acompañamiento identificador de idioma.  El elemento de metadatos nunca debe tener menos valores proporcionados para ello que permitido por el valor del elemento "Ocurrencias mínimas".  El elemento de metadatos nunca debe tener más valores proporcionados para ello que permitido por el valor del elemento "Ocurrencias máximas".  Una vez que el elemento de metadatos ha sido creado y se le ha dado un valor, si es no modificable, el SGDEA debe evitar alteración por un usuario. | Sin Iniciar | 2023-06-30
49 | El SGDEA debe permitir que un usuario autorizado destruir una plantilla activa que se haya aplicado, evitando que se aplique a un nuevo objeto. | Sin Iniciar | 2023-06-30
50 | El SGDEA debe aplicar manual o automáticamente plantillas activas a las entidades del sistema. | Cerrado | 2023-06-29
51 | El SGDEA debe asegurar que los metadatos agregados a una serie, subserie, expediente, documento o cualquier otra entidad del sistema nunca se eliminen mientras la entidad este activa. | Sin Iniciar | 2023-06-30
52 | El SGDEA debe permitir cargar y transferir datos mediante normas de descripción de archivo e intercambio de datos. | Sin Iniciar | 2023-07-07
53 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado crear y parametrizar diferentes versiones de la Tabla de Retención Documental como mínimo con los siguientes metadatos: · Identificador del sistema · Fecha / hora de creación · Fecha / hora de primer uso · Título · Versión · Descripción · Acto administrativo aprobación (número - fecha) · Acto administrativo convalidación (número - fecha) · Acto administrativo adopción (número - fecha) · Notas de Alcance | Sin Iniciar | 2023-06-30
54 | El SGDEA debe activar el periodo de retención desde cierre del expediente. | Cerrado | 2023-06-23
55 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado crear y parametrizar diferentes reglas de disposición y retención dentro de una versión de TRD y TVD como mínimo con los siguientes metadatos: · Identificador del sistema · Identificador del TRD o TVD · Fecha / hora de creación · Fecha / hora de primer uso · Título · Descripción · Notas de Alcance · Código de acción de disposición (1 = Conservación total, 2 = Eliminación, 3 = Selección, 4 = Medio técnico) · Código de activador (disparador) de retención (1 = Desde el cierre del expediente) · Identificador de elemento disparador de Retención · Código de unidad de medida de periodo de retención (1 = Sin periodo de retención, 2 = Años) · Tiempo retención en archivo gestión · Tiempo retención en archivo central · Tiempo total de retención · Código de ajuste del período de retención, (0 = Sin ajuste, 1 = Empieza en un mes especifico) · Código de ajuste de mes del período de retención, (1 = ENERO, 2 = FEBRERO, 3 = MARZO, 4 = ABRIL, 5 = MAYO, 6 = JUNIO, 7 = JULIO, 8 = AGOSTO, 9 = SEPTIEMBRE, 10 = OCTUBRE, 11 = NOVIEMBRE, 12 = DICIEMBRE) · Código de periodo de tiempo para confirmación de disposición (1 = días) · Duración de periodo de confirmación de disposición (Número de días) · Nivel de clasificación de confidencialidad · Proceso (Sistema de Gestión de Calidad) · Procedimiento (Sistema de Gestión de Calidad) · Historial de eventos · Lista de control de acceso · Metadatos contextuales | Sin Iniciar | 2023-06-30
56 | El SGDEA debe actualizar el estado del expediente cuando lo solicite un usuario autorizado y de forma inmediata, periódica o diaria. La actualización del estado del expediente activo incluye: · Verificar si los tiempos retención han cambiado bajo una nueva versión de TRD o TVD y, de ser así, sobrescribir los metadatos de retención y disposición · Calcular y establecer la fecha de inicio de retención, el Código de acción de disposición, Fecha de vencimiento de la acción de disposición y fecha de vencimiento de la confirmación de disposición para un expediente · Verificar si el estado de disposición es "RETENCIÓN EN ESPERA" conforme al requisito (ver requisito 12.23) · Verificar si la acción de disposición ha sido cancelada (ver requisito 12.16) o confirmada (ver requisito 12.15, 12.17 y 12.19) · Generar una alerta de retraso en la disposición cuando la acción de disposición no haya sido confirmada por la fecha de vencimiento de la confirmación de la disposición (ver requisito 12.13) · Implementar los resultados de una SELECCIÓN, incluida la aplicación de una nueva disposición para el expediente (ver requisito 12.15) · Cuando un expediente tenga como disposición final ELIMINAR, se debe cambiar el Código de Acción de disposición una vez que se confirme esta disposición. (ver requisito 12.16) | Sin Iniciar | 2023-06-30
57 | El SGDEA debe alertar a todos los usuarios autorizados para recibir alertas de un expediente cada vez que la Fecha de vencimiento de confirmación de disposición se cumpla, sin que la acción de disposición se lleve a cabo y se confirme. Nota: los mecanismos de alerta deben ser trazables para mostrar que las alertas han sido enviadas y recibidas | En Curso | 2023-07-07
58 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado examinar e inspeccionar todos los expedientes activos que deben ser objeto de disposición, permitiendo ordenarlos y agruparlos de las siguientes maneras: · Por agrupación documental de acuerdo con algún nivel del Cuadro de Clasificación Documental · Por versión de TRD o TVD · Por código de acción de disposición · Por fecha de vencimiento de acción de disposición, y · Por fecha de vencimiento de confirmación de disposición | En Curso | 2023-07-07
59 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado realizar la SELECCION de cualquier conjunto de expedientes que han llegado a su “Fecha de vencimiento de disposición” con “Código de acción de disposición” SELECCIÓN, mediante la aplicación de una nueva disposición final y proporcionar un comentario de selección que describe el resultado del proceso, ya sea: · Un único expediente pendiente de SELECCION, de forma individual; · Cualquier conjunto de expedientes valorados como pendientes de SELECCIÓN; · Todos los expedientes pendientes de SELECCION bajo una versión de TRD o TVD; · Todos los expedientes pendientes de SELECCION dentro de algún nivel del Cuadro de Clasificación Documental. | Sin Iniciar | 2023-07-07
60 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado cancelar la TRANSFERENCIA o ELIMINACION de cualquier expediente con un “Código de acción de disposición” de TRANSFERIR o ELIMINAR que han alcanzado su fecha de vencimiento de la acción de disposición, que requieran confirmación, ya sea:  Un único expediente pendiente de TRANSFERIR O ELIMINAR de forma individual  Cualquier conjunto de expedientes valorados como pendientes de TRANSFERIR O ELIMINAR  Todos los expedientes pendientes de TRANSFERIR O ELIMINAR bajo una versión de TRD o TVD  Todos los expedientes pendientes de TRANSFERIR O ELIMINAR dentro de algún nivel del Cuadro de Clasificación Documental. El SGDEA debe permitir cancelar TRANSFERENCIAS o ELIMINACIONES que requieren confirmación en cualquier momento después de la Fecha de vencimiento de la Acción de disposición y antes de la confirmación de estas acciones de acuerdo con los requisitos 12.17 y requisito 12.19 | En Curso | 2023-07-07
61 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado confirmar que la transferencia se completó de forma exitosa para cualquier expediente con una acción de disposición de TRANSFERIR que han llegado a su fecha de vencimiento de disposición, ya sea para: · Un único expediente TRANSFERIDO de forma individual · Cualquier conjunto de expedientes TRANSFERIDOS · Todos los expedientes pendientes de TRANSFERIR bajo una versión de TRD o TVD · Todos los expedientes pendientes de TRANSFERIR dentro de algún nivel del Cuadro de Clasificación Documental. En respuesta a la confirmación de que se ha completado una transferencia, el SGDEA debe establecer la marca de tiempo de la transferencia. | Sin Iniciar | 2023-07-07
62 | El SGDEA debe incorporar una herramienta para transferencias de archivos bajo FTP (File Transfer Protocol) que permita asegurar la integridad de los expedientes, tipos documentales y sus atributos. Para lo cual se deberá notificar los archivos en cola, las transferencias fallidas, exitosas, esto se almacenará en logs de auditoria que podrá consultar un usuario autorizado. | Solucionado | 2023-05-05
63 | Siempre que un expediente activo tiene una acción de disposición de ELIMINAR y llega a su fecha de vencimiento, bajo requisito 12.12, el SGDEA debe permitir a un usuario autorizado confirmar que la destrucción ha sido completada. El SGDEA debe permitir que el usuario autorizado confirmar la ELIMINACIÓN para los siguientes casos: · Un único expediente · Cualquier conjunto de expedientes · Todos los expedientes bajo una versión de TRD o TVD · Todos los expedientes dentro de algún nivel del Cuadro de Clasificación Documental. El SGDEA debe asegurarse de que destruye el expediente activo y sus componentes, preservando el Historial de eventos, lista de control de acceso y como mínimo los siguientes metadatos: · Identificador del sistema · Fecha Inicial · Fecha final · Título · Descripción · Número del expediente · Tomo · Usuario de creación · Área productora · Folios · Tamaño · Notas de Alcance · Identificador de la serie · Título serie · Identificador de la Subserie · Título Subserie · Descripción Serie · Descripción Subserie · Disposición final · Fecha y hora de ejecución transferencia · Número de acta de transferencia · Fecha y hora aprobación de eliminación · Número de acta de eliminación · Fecha de ejecución de disposición final Nota: estos metadatos deben ser almacenados de forma permanente y no se le deberá aplicar TRD o TVD. | Sin Iniciar | 2023-07-07
64 | Cuando la Disposición final de un expediente sea ELIMINACIÓN, el SGDEA debe aplicar un procedimiento de eliminación segura, evitando que el expediente pueda ser reconstruido. | Cerrado | 2023-06-23
65 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado asociar y desasociar la regla de disposición de una serie y/o subseries. | Cerrado | 2023-04-28
66 | El SGDEA debe permitir la generación del inventario documental de la entidad, de acuerdo con el cumplimiento de los procesos de disposición final, considerando: · Que se referencie en cada expediente, el acta con la que se aprobó la disposición final a realizar. · Que se referencie en cada expediente la disposición final aplicada · Permitir la generación de los reportes sobre las disposiciones finales aplicadas. · Permitir la generación de los reportes sobre los documentos transferidos al Archivo de Bogotá. | Sin Iniciar | 2023-07-07
67 | El SGDEA debe permitir imprimir códigos unidimensionales y bidimensionales. | Cerrado | 2023-05-26
68 | El SGDEA en cada búsqueda debe calcular un puntaje de relevancia para cada entidad encontrada. | Sin Iniciar | 2023-07-07
69 | El SGDEA debe permitir guardar una búsqueda para una posterior edición, eliminación, o generación de una nueva búsqueda. | Cerrado | 2023-04-28
70 | El SGDEA debe, por defecto, devolver sólo las entidades activas en los resultados de búsqueda, bajo requisito 13.1, a menos que el usuario que realiza la búsqueda específica, incluya ambas entidades (activas y residuales), en los resultados de búsqueda. | Sin Iniciar | 2023-06-30
71 | El SGDEA debe, permitir que un usuario que inicia una búsqueda, bajo requisito 13.1, pueda especificar: · Los elementos de metadatos incluyan en los resultados de la búsqueda · Si se debe incluir el tipo de entidad de cada entidad en los resultados de la búsqueda · Si se debe ordenar de acuerdo a la puntuación de relevancia, calculado con arreglo a requisito 13.4 · Si se debe incluir entidades activas y residuales, bajo requisito 13.11 Nota: el SGDEA debería ordenar los resultados de búsqueda por la puntuación de relevancia, a partir de los elementos de metadatos a utilizar para ordenar los resultados de la búsqueda. Lo anterior a menos que el usuario especifique un metadato para organizar los resultados. | Sin Iniciar | 2023-07-07
72 | El SGDEA nunca debe permitir a un usuario mediante la búsqueda, navegación o cualquier otro método, el acceso a los metadatos de las entidades a las cuales no tiene permiso de acceso. | Cerrado | 2023-04-28
73 | El SGDEA debe permitir que cada vez que un usuario realiza una búsqueda bajo requisito 13.1, se genere un evento e incluirlo en el “Historial de eventos” de la entidad de usuario. | Cerrado | 2023-04-28
74 | El SGDEA debe permitir a los usuarios autorizados generar informes detallados basados en cualquier consulta de búsqueda, en un formato común, con los siguientes elementos configurables: · Un encabezado de informe proporcionado por el usuario; · La fecha / hora en que se generó el informe; · Numeración de las páginas · Usuario que genera el informe · El número total de resultados de búsqueda en el informe, ver requisito 13.14, y · Las columnas y los títulos de las columnas de acuerdo con los elementos de metadatos seleccionados para el informe, véase requisito 13.12. Nota: los informes deberán ser exportados en formatos comunes como: · Hoja de cálculo; · Los formatos XML y HTML · PDF. · Formatos .csv | Sin Iniciar | 2023-07-14
75 | El SGDEA debe permitir que cada vez que un usuario realice un informe bajo el requisito 13.1, se genere un evento e incluirlo en el historial de eventos de la entidad de usuario. | Cerrado | 2023-06-29
76 | El SGDEA debe permitir a los usuarios autorizados a conservar, modificar, borrar y definir los informes de acción para ambos informes: Búsquedas y Reportes. | En Curso | 2023-07-07
77 | El SGDEA debería permitir a un usuario autorizado habilitar permisos de copia e impresión de las entidades, teniendo en cuenta los perfiles de usuario. En caso de que un usuario realice una copia o impresión se deberá guardar en el historial de eventos de la entidad del usuario. | Cerrado | 2023-06-23
78 | El SGDEA debe permitir al momento de la distribución de documentos, la captura como mínimo los siguientes metadatos:... | Cerrado | 2023-05-12
79 | El SGDEA debe permitir a un usuario autorizado la transferencia de datos a través de la implementación de protocolos que sigan Arquitectura SOA. | Cerrado | 2023-04-28
80 | Cuando el SGDEA exporte entidades, teniendo en cuente el requisito 14.1 o 14.3, no debe, de forma predeterminada, exportar las entidades residuales a menos que el usuario autorizado incluya el criterio. Sin embargo, cuando el usuario así lo desea, a la SGDEA debe exportar todas las entidades, incluyendo tanto la activas como la residuales. | Sin Iniciar | 2023-07-14
81 | Cuando se prepara para exportar bajo requisito 14.1, el SGDEA primero debe determinar qué entidades exportar en su totalidad (ver requisito sistema), teniendo en cuenta:  Las entidades seleccionadas por el usuario autorizado bajo requisito 14.1  Las entidades padres e hijos para exportar en su totalidad. | Sin Iniciar | 2023-07-14
82 | Cuando un usuario autorizado exporta una o más entidades bajo requisito 14.1, entonces el SGDEA debe generar un identificador único universal para la exportación. | Sin Iniciar | 2023-07-14
83 | Cuando un usuario autorizado exporta entidades bajo requisito 14.1 entonces el SGDEA debe permitir que el usuario proporcione un comentario de texto para ser incluido en los datos de exportación y en el Historial de eventos de la entidad usuario. | Sin Iniciar | 2023-07-14
84 | Una vez la exportación se ha iniciado bajo el requisito 14.1, el SGDEA debe capturar y exportar lo siguiente: · Una marca de tiempo de inicio de exportación · El identificador de exportación (requisito 14.4) · Los comentarios de exportación (requisito 14.5) · Una marca de tiempo finalización de la exportación · Historial de eventos · Metadatos contextuales y del sistema | Sin Iniciar | 2023-07-14
85 | Para cada entidad que se exporta en su totalidad, bajo requisito 14.3, el SGDEA debe exportar los valores de cada uno de sus elementos de metadatos, incluyendo tanto el sistema como los elementos de metadatos contextuales, lista de control de acceso, e historial de eventos. | Sin Iniciar | 2023-07-14
86 | El SGDEA podría asignar a cada envío postal una tarifa parametrizada, un tiempo de entrega esperado, la fecha de entrega efectiva, los eventos de redistribución o devolución y generar reportes de costo del servicio. | Cerrado | 2023-05-12

## BPM
Item | Nombre | Estado | Fecha de Entrega
1 | Consulta Grupos (usuarios vean apps según permisos) | Cerrado | 2023-04-11
2 | Permisos - muestra algunos tipos de comunicaciones y no todos | Cerrado | 2023-04-11
3 | Errores 500 y 404/401 (sistema valida usuarios activos) | Cerrado | 2023-04-13
4 | Entrega Listado Usuarios para Depuración | Cerrado | 2023-04-18
5 | Custom NO está permitiendo autenticación por directorio activo, solo habilitados los 5 usuarios | Cerrado | 2023-04-13
6 | Implementación Hash - Pruebas funcionalidad | Cerrado | 2023-04-24
7 | Entrega Firmas de usuarios proyectores | Cerrado | 2023-04-03
8 | Cargue de las Firmas de los Jefes y proyectores | Cerrado | 2023-05-03
9 | Cargue oficinas que producen resoluciones y Actos | Cerrado | 2023-04-13
10 | Manual de Usuario Full ajustado según feedback FONCEP | Solucionado | 2023-07-28
11 | Nuevo Manual de Usuario Light (Guía rápida) | Solucionado | 2023-07-28
12 | Usuarios con errores al momento de radicar | Cerrado | 2023-04-13
13 | Duplicidad info → cuando se seleccionan los destinatarios o las copias o quien aprobó, deja poner mismo registro muchas veces | Cerrado | 2023-04-11
14 | A pesar de que está ejecutando actividad en el sistema, se cierra la sesión por timeout | Cerrado | 2023-05-12
15 | Cuando se elige Resolución, NO muestra la dependencia Origen | Cerrado | 2023-04-13
16 | Al actualizar el doc principal o anexo más de dos veces el sistema arroja error | Cerrado | 2023-04-13
17 | En el Sticker está quedando el usuario que aprobó y no la persona destino | Cerrado | 2023-04-13
18 | Está trayendo mal la serie y la sub-serie en el sticker (distintos a Dirección) | Cerrado | 2023-04-13
19 | Tipos documentales siguen errados frente a la serie-subserie | Cerrado | 2023-04-13
20 | Transferencias/Traslados - 1. Cuando le da la opción de trasladar NO deja seleccionar a qué usuario se quiere trasladar | Cerrado | 2023-05-25
21 | Radicado y Pre-Radicado (subrutina eliminación) - NO se está viendo que cambie, según pruebas Jhon Freddy 12/4. | Cerrado | 2023-05-10
22 | Radicar Comunicación Interna cuando se quiere reasignar comunicaciones - no permite encontrar usuario para reasignar | Cerrado | 2023-04-13
23 | Expediente nuevo para Cartera y Jurisdicción - lo crea, pero sale error esporádico (sucede con clasificación Dirección, Oficina Asesoría Jurídica, Recaudo Cartera y Jurisdicción, y Resoluciones) | Cerrado | 2023-04-12
24 | Solución Dudas Tipos Documentales Yimmy | Cerrado
25 | Entrega 4 CC pendientes para avanzar cargue | Cerrado | 2023-05-05
26 | Botón de previsualizar está saliendo el error de SOA | Cerrado | 2023-04-13
27 | Validación Funcionamiento Bogotá Te Escucha | En Curso | 2023-07-19
28 | Realizar el proceso de migracion de expedientes y comunicaciones oficiales | Migración | 2023-07-31
29 | Acuerdo de confidencialidad y fue entregado para validación Oracle | Solucionado | 2023-07-28
30 | Montar la estructura de historiales pensionales (expedientes misionales) | Cerrado | 2023-06-14
31 | Imagen Corporativa - Logo aplicación | Cerrado
32 | WCC - Entregar detalle pendientes por resolver (Excel con 297 requerimientos pendientes) | Cerrado
33 | Botón de previsualizar no existe en la comunicación de salida en las actividades de aprobación y revisión | Cerrado
34 | Error en generación de documento en internas | Cerrado | 2023-04-12
35 | Historial esta tomando la información por fecha de cargue y no de radicado | Cerrado | 2023-05-03
36 | Custom: NO está permitiendo búsqueda con radicado establecido | Cerrado | 2023-04-28
37 | CUSTOM no está permitiendo búsquedas con radicado | Cerrado | 2023-05-26
38 | 2. Usuarios aparecen en otras dependencias, etc. (revisión Magaly y Carlos) - Comunicaciones externas | Cerrado | 2023-04-14
39 | 3. Cuando se diligencia el formulario, al cargar los adjuntos se desconfigura la pantalla | Bloqueado
40 | Validar que en todas las pantallas no aparezca la opcion de anular en la lista "Acciones" | Solucionado | 2023-06-30
41 | Mejora - si el revisor y aprobador es el mismo, se genere una sola actividad | Cancelado | 2023-06-09
42 | Cuando se carga el anexo, el número de folios lo toma como número de Anexo (sticker) - 2-2023-08317 / 2-2023-001672 | Cerrado | 2023-04-28
43 | Se está reflejando las SUBSERIES DOCUMENTALES de la dependencia “Área de Recaudo de Cartera y Jurisdicción Coactiva”, por lo cual, se solicita que se incluyan estos elementos. NO se muestran todas las series de esa oficina. Jhon Freddy envió mail 14/4 explicando el caso (parametrización) | Cerrado | 2023-05-04
44 | Comunicación salida - no está trayendo los datos en la caja al seleccionar el personaje | Cerrado
45 | El tema del expediente está solventado, pero sigue pasando que cuando se ingresa por primera vez se queda cargando (se bloquea, hay que cerrar el registro y volverlo a subir) | Cerrado | 2023-06-13
46 | Ampliación Tamaño del campo Epigrafe Bonos y Cuotas partes es muy largo | Cerrado
47 | Fecha está apareciendo descuadrada | Cerrado | 2023-04-17
48 | NO están llegando comunicaciones a las bandejas de usuario | Cerrado | 2023-04-18
49 | NO están llegando las notificaciones vía correo | Cerrado | 2023-04-24
50 | Error 30200 cuando se cargó el adjunto en comunicaciones internas | Cerrado | 2023-04-27
51 | Al usuario de Jhon Freddy NO le está permitiendo abrir la aplicación de BPM en PRD | Cerrado | 2023-04-13
52 | No está insertando las firmas, ni de los revisores, ni aprobadores, ni la firma principal en PRD | Cerrado | 2023-05-03
53 | En Tipos de Comunicación - Memorando - Resolución-Acto (para internas) - Clasificación de Tipo de Comunicación que NO debe ser memorando -cambiar nombre | Cerrado | 2023-04-28
54 | Al dar enter para adjuntar el documento, se borra la información de avance de la comunicación (NO se está guardando) | Bloqueado
55 | Usuario Dra Ana le permite crear expediente y es una opción que NO debe tener; si debe permitir buscar. Aclaración: la creación de expedientes solo debe estar autorizada a ciertos usuarios | Cerrado | 2023-05-25
56 | Revisión de excel con 297 requerimientos pendientes | Cancelado | 2023-04-24
57 | NO aparece la estructura de cargo y dependencia en el remitente de las comunicaciones | Cerrado | 2023-04-27
58 | Las copias están quedando antes de la firma principal del doc y deberían quedar posterior | Cerrado | 2023-04-27
59 | En el cuadro donde aparece aprobar/revisor, el tamaño de la letra es muy grande y ocupa la mitad de la hoja | Cerrado | 2023-05-08
60 | Revisión vía Custom actualización de Cargos (Manejo minusculas y mayusculas) | Cerrado | 2023-04-28
61 | Script para actualización Masiva Terceros (Manejo minusculas y mayúsculas) | Cerrado | 2023-05-05
62 | Problemas de autenticación en WCC UAI | Cerrado | 2023-04-25
63 | Configurar Masivas en ambiente PRD - que el equipo de pruebas tengan activa funcionalidad de Comunicaciones Masivas | Cerrado | 2023-04-27
64 | Crear un filtro por ID Documento para la búsqueda de históricos | Cerrado
65 | Migración de PDFs Pensionales a su respectivo expediente | Cerrado | 2023-06-14
66 | Crear un grupo en directorio activo para cuotas partes y masivas por demanda. Luego agregar los usuarios a esos grupos | Cerrado | 2023-04-27
67 | Creación del DBLINK a la base de datos de Cuotas Partes en PRD | Cerrado | 2023-05-05
68 | validar que paso con el preradicado 1420031 en el ambiente de pruebas | Cerrado | 2023-04-13
69 | Se puede tener una fecha de vencimiento para las comunicaciones que tengan pre-radicado y aun no tengan numero de radicado para que estas se eliminen de forma automatica cumplido un periodo de tiempo | Mejoras
70 | Los tipos documentales de la 100 SUBDIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA no estan saliendo. Esto tambien, esta sucediendo en otras subdirecciones | Cerrado | 2023-05-24
71 | Incluir el siguiente texto en todos los documentos: "Documento producido automáticamente por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del FONCEP - SIDEAF, en plena conexidad con la Resolución DG - 00024 del 14 de Abril de 2023" | Cerrado | 2023-05-04
72 | Ajustar comunicaión Interna en el documento generado agegar dos espacios entre el cuerpo del documento y el cordialemente | Cerrado | 2023-05-05
73 | Validar en que momento se realizar el cambio de nombre del expediente de preradicado a radicado en la comunicación de entrada | Cerrado | 2023-05-24
74 | Custom algunas comunicaciones no estan mostrando el historial. 3-2023-08343 | Cerrado | 2023-05-04
75 | Cuando se anexa documentos en la actividad de cargue de evidencias en la comunicación de salida no esta almacenando el documento con el usuario que ejecuta la actividad. | Cerrado | 2023-06-23
76 | Validar funcionamiento de la reasignación desde el punto de vista de la trazabilidad | En Curso | 2023-06-30
77 | En el momento seleccionar el destinatario de una comunicación genera el error “For input String: “””, esto sucede en la comunicación # 136976 . Una vez guardada la comunicación # 136976 y abierta nuevamente no cargo el destinatario. Este error sucede también al realizar la selección de la dependencia destino aparece error, por lo que obliga a guardar, cerrar y volver a cargar la plantilla | Cerrado | 2023-05-25
78 | Cuando se actualiza la entidad en una comunicación de entrada no toma el cambio | Cerrado | 2023-05-31
79 | Una vez registrada la comunicación y se coloca el sticker al documento principal , se debe seleccionar de nuevo todos los datos de la TRD en la ubicación. | Cerrado | 2023-05-29
80 | Cuando se realiza el cargue del documento principal con el sticker el sistema arroja error, no lo deja cargar como documento principal sino como anexo | Cerrado | 2023-05-29
81 | Al momento de buscar un expediente para anexar un documento principal o anexo se presentan demoras en el sistema. | Cerrado | 2023-04-13
82 | A pesar de que se selecciona y registra el campo " tipo de anexo no digitalizable", en el radicado no aparece la información | Cerrado | 2023-04-13
83 | En la plantilla de radicación a pesar de no activarse en algunos casos el botón “requisitos” cuando ya genera el radicado lo activa de nuevo. Igualmente, no muestra los datos del contenido en una distribución acorde al espacio del campo | Bloqueado
84 | La comunicación 1-2023-08345 con destino al Área Administrativa, no aparece en la bandeja de la Jefe Ana Pardo | Cerrado | 2023-05-29
85 | Error al cargar un archivo de 12MB | Cerrado | 2023-05-26
86 | En el pre radicado aparece un número de anexos, luego en el radicado aparece otro sin realizar cambios | Cerrado | 2023-05-25
87 | Cuando se aprueban las comunicaciones no aparece mensaje con el número de radicado | Cerrado | 2023-05-29
88 | Se solicita que en el asunto de los correos se registre el número de radicado para facilitar la búsqueda y trazabilidad de los envíos | Cerrado | 2023-05-26
89 | No permite cargar archivo CSV en comunicaciones de salida masiva | Cerrado | 2023-04-13
90 | En la sección de destinatarios, Se evidencia que hay personas que no pertenecen a las áreas. Ejemplo: John Fredy García no es del área administrativa | Cerrado | 2023-05-25
91 | Error ortográfico. Ejemplo: lista despegable tipos documentales | Cerrado
92 | La persona que aprueba no le permite previsualizar la comunicación, Ejemplo: Preradicado # 136929 | Cerrado | 2023-05-26
93 | 6. No esta guardando los comentarios antes de aprobar. Ejemplo: Preradicado #136929, en este caso no guardo los comentarios de John Garzon Caicedo | Cerrado | 2023-05-25
94 | En el borrador aparece duplicado el remitente | Cerrado | 2023-05-29
95 | En el momento de enviar una comunicación por correo certificado, esta apareciendo como enviado pero no aparece el error de no envio. El comportamiento se presenta cuando los anexos enviados superan los 20 megas. | En Curso | 2023-06-30
96 | Rutina de renombrado de expediente de pre-radicado y radicado que NO se ha podido probar en comunicaciones masivas | Solucionado | 2023-06-30
97 | NO permite abrir la comunicación por parte del usaurio que valida las Masivas | Cerrado | 2023-05-26
98 | Se realizara actualización masiva del campo de correo en la base de cuotas partes para poder adelantar pruebas | Cerrado | 2023-05-26
99 | Pruebas Cesantías para la radicación de comunicaciones de entrada e integración con el sistema de censantías | En Curso | 2023-07-07
100 | Escalar a BTE el error que nos sale del certificado. | Cerrado | 2023-06-28
101 | Al cargar adjuntos, se desconfigura la plantilla | Cancelado
102 | Cada vez que abre una comunicación genera una alerta sobre la existencia de un aprobador en la comunicación | Cerrado | 2023-05-31
103 | El asunto del formulario no es igual al asunto de la plantilla del archivo plano, por lo cual se recomienda quitar del archivo plano | Cerrado | 2023-05-31
104 | En la previsualización, al momento de revisar no carga los datos de tipo de identificación, teléfono, celular, entre otros | Cerrado | 2023-05-31
105 | En él aprobó aparece un usuario de aprobación denominado Jefe de área Test que no fue seleccionado en el formulario (NUEVO) (CRITICO) | Cerrado | 2023-05-31
106 | En la actividad Notificación de Comunicación no muestra el valor del campo dependencia | Cerrado | 2023-05-31
107 | No esta tomando los anexos cuando son varios | Cerrado
108 | Al exportar los datos de terceros y entidades desde la custom no está mostrando los datos basicos como direccion, telefono, correo, etc | Cerrado | 2023-06-27
109 | En las radicaciones por demandas cuando es una ñ aparece un simbolo de interrogacion, asi como en la consulta en la custom | Cerrado | 2023-06-16
110 | Al darle consultar a las cuentas de cobros aparece un error y no muestra las cuentas de cobros en la grilla | Cerrado | 2023-05-31
111 | Las entidades cargadas como destinatarios no tienen nombres completo o tienen información incompleta | Cerrado | 2023-05-31
112 | Cuando se selecciona la lista despegable de “Destinatario” aparece el error de String | Cerrado | 2023-05-31
113 | Hay dependencias que no pertenecen a la estructura orgánica funcional de FONCEP configuradas en el BPM | Cerrado | 2023-05-31
114 | Al adjuntar el documento principal se queda cargando de manera indefinida, y no muestra tipo documentales en muchos de los casos. Esto sucede en algunas ocasiones. es necesario cerrar y volver a intentar. | Cerrado | 2023-05-31
115 | En una comunicación oficial de entrada, cuando selecciona una entidad inicial y al realizar el cambio por otra, no toma la nueva selección así se limpie los campos de la sección entidad | Cerrado | 2023-05-31
116 | Al momento de cargar el Documento principal aparece el error "ERROR AL OBTENER METADATOS DEL FOLDER" | Cerrado | 2023-05-31
117 | Los correos de notificación están en inglés | Cerrado | 2023-05-31
118 | En la etapa de revisión la dependencia de la entidad no es la correcta ya que en el proceso de diligenciamiento del formulario no se ingresó | Cerrado | 2023-05-31
119 | No se muestra el registro de los adjuntos no digitalizables | Cerrado | 2023-05-31
120 | Si se requiere enviar la comunicación a más de 1 correo, el sistema no lo permite | Cerrado | 2023-06-29
121 | En la pre-visualización muestra unos anexos y en el radicado otros | Cerrado | 2023-05-31
122 | Cuando en el proceso de radicación se cambia la serie documental, no se actualiza en el WCC y quedan 2 registros en dos series diferentes, el oficial y uno vacío | En Curso | 2023-07-07
123 | Al realizar la búsqueda de un sticker no es la misma información que la del radicado versus la que se presenta en el custom | En Curso | 2023-06-30
124 | Los nombres de Jefes de dependencia están desactualizados | Cerrado | 2023-05-31
125 | Retirar el campo denominado “Datos de envió” | Cerrado | 2023-06-26
126 | Realizar validación del tipo de envió para que el sistema no permita enviarlo al mismo tipo de envió | Cerrado | 2023-06-28
127 | Visualizar el aprobador en el formulario de internas/resoluciones como lo hace en salidas | Solucionado | 2023-06-30
128 | Habilitar en la asignacion inicial la opcion de cerrar sin obligar a seleccionar una reasiginación | Mejoras
129 | Habilitar en la pantalla de asignacion inicial los datos de anexos no digitalizables | Solucionado | 2023-06-30
130 | Revisar el campo para diligenciar el nuevo correo para el envio a destinatario | Solucionado