| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad. | Impacto. | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Adquisición de servicios que no cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad | 1. Atención inadecuada de los requerimientos 2. Inadecuada ejecución del Presupuesto 3. Desgaste administrativo | 2 | 3 | 3 | Medio | Contratista | 1. Adecuada supervisión de la ejecución contractual. 2. Claridad en estudios previos | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde la elaboración de estudios previos | Vencido el plazo de ejecución contractual | 1. El comité evaluador verifica que la propuesta se ajuste a lo requerido por la Entidad. 2. El supervisor designado evalúa periódicamente el cumplimiento de las especificaciones del objeto contractual. | Conforme a lo establecido en el cronograma del proceso. 2. Al menos 2 veces al mes dentro de la ejecución contractual. |
| 2 | General | Interno | planeación | Regulatorios | Calculo inadecuado del presupuesto oficial estimado | 1. Declaratoria de desierto del proceso 2. Revocatoria del proceso selectivo 3. Necesidades insatisfechas por retraso | 2 | 4 | 3 | Medio | Entidad | 1, Revisión de estudios previos por parte de las diferentes áreas de la Entidad. | 1 | 3 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Desde el conocimiento y análisis del sector objeto de contratación | Elaborados los estudios previos y revisados por las Áreas correspondientes | 1, Elaborados los estudios previos deben ser remitidos a las áreas Jurídica y Financiera para que colaboren con la revisión. | Previo inicio - apertura - del proceso selectivo. |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacionales | Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | 1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección 2. Adjudicación inapropiada del contrato | 3 | 3 | 3 | Medio | Entidad | 1, Conformación de Comité evaluador con personal adecuado para esta función. 2. Establecer en el cronograma del proceso un plazo prudente para evaluar propuestas | 1 | 2 | 2 | Bajo | NO | Entidad | Desde la apertura de propuestas presentadas | Audiencia de Adjudicación del contrato | 1, Todos los integrantes del comité revisan propuestas para evitar inconsistencias en la evaluación. 2, Solicitar colaboración al área de asistencia legal en caso de inquietudes | Durante la etapa de evaluación de propuestas y respuesta a las observaciones al informe de evaluación |
| 4 | Especifico | Externo | Selección | De la naturaleza | Que se presenten ofertas por debajo de las tarifas mínimas establecidas pro el acuerdo marco. | 1. Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección | 3 | 4 | 4 | Alto | Contratista | 1, Definición precisa de estudios previos y pliego de condiciones | 1 | 1 | 1 | Bajo | NO | Entidad y Contratista | Elaboración de estudios previos | Evaluación de propuestas | 1, revisión de estudios previos. 2. Evaluación adecuada de propuestas | Desde el inicio del proceso selectivo y Durante la evaluación de propuestas |
| 5 | General | Interno | Contratación | Operacionales | Negativa del oferente seleccionado para la firma del contrato en los términos establecidos | 1. Imposibilidad de suscribir el contrato 2. Necesidad insatisfecha 3. Adjudicación del contrato al proponente ubicado en segundo lugar | 3 | 4 | 3 | Medio | Contratista | Solicitud de garantía de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Elaboración de estudios previos | Suscripción del contrato | 1, Verificando en la evaluación de propuestas que la garantía de seriedad de la oferta haya sido bien expedida | En el plazo de evaluación de la oferta y tras la adjudicación del contrato |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, imputables al contratista | 1. Paralización de la ejecución del contrato 2. Necesidades de la entidad insatisfechas | 4 | 3 | 3 | Medio | Contratista | 1. Solicitud de garantías de cumplimiento | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Entidad y Contratista | Suscripción del contrato y aprobación de garantías | Por la vigencia del contrato y 4 meses mas | Revisando las garantías constituidas para verificar que se ajusten a lo requerido por la Entidad. Adecuada supervisión | La supervisión debe ser permanente |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Iliquidez del contratista para la ejecución del contrato | 1. Suspensión o Terminación del Contrato | 4 | 3 | 3 | Medio | Contratista | 1, Solicitar como requisito habilitante una capacidad financiera de los proponentes que garantice que no habrá iliquidez del contratista | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Entidad y Contratista | Elaboración de estudios previos | Terminación del contrato | En comunicación directa con el contratista para conocer inconvenientes de orden financiero que pueda afectarlo | Al menos 2 veces durante la ejecución del contrato |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Omisión de pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal contratados para la prestación del servicio por parte del contratista | 1. Sanciones laborales a la empresa contratista 2. Eventuales demandas laborales | 4 | 3 | 4 | Alto | Contratista | 1, Solicitar garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 3 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Elaboración de estudios previos | Terminación del contrato y tres años mas | Revisando las planillas de pago que se aportan para cada pago | Mensualmente |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento protocolos de bioseguridad por Covid. | Contagio de personal, servidores judiciales, contratistas y usuarios de la administración de justicia | 4 | 4 | 4 | Alto | Contratista | Supervisor del contrato debe hacer verificación permanente del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. | 3 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del contrato | Recorridos permanentes del supervisor del contrato. | Permanente |