## Hoja1
| Clase | Fuente | [14 empty] | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar el | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
|  |  | Etapa | Tipo |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Impacto después del tratamiento | [6 empty] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[6 empty] | Consecuencia de la ocurrencia del evento | [5 empty] | Tratamiento/Cont rol a ser implementado
N |  |  |  |  | Descripción | [10 empty] | Categoría | [5 empty] | Periodicidad
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo?
1 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Cumplimiento del contrato. | Incumplimient o del ofrecimiento, Afectación del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Se solicita una póliza de cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato, con una duración igual al tiempo de duración del contrato y cuatro meses más | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Legalizació n del contrato | ejecución del contrato | Jurídica | Durante la ejecución del contrato y luego de terminado.
2 | Especifico | Externo | Contratación | Operacional | Mala calidad o prestación del servicio durante la ejecución del contrato | Incumplimient o del ofrecimiento, Afectación del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Para cubrir este riesgo la entidad designará un supervisor durante la ejecución del contrato, quien verificará la correcta ejecución del mismo y en caso de presentarse se hará exigible la póliza de cumplimiento exigida al contratista por el 20% durante plazo de ejecución del contrato y (4) meses más. | 1 | 1 | 1 | Bajo | SI | Contratista | Legalizació n del contrato | ejecución del contrato | Jurídica | Durante la ejecución del contrato y luego de terminado.