## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN CTAPT DEL SENA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO | PROBLEMAS EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | Extremo | SENA | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2.RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR/SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | LOS ELEMENTOS NO CUENTAN CON LA CALIDAD O CANTIDAD ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE COMPRA Y ESTUDIOS PREVIOS | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | 1. REALIZAR EL RECLAMO AL PROVEEDOR DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, PARA QUE RESPONDA POR EL BIEN SUMINISTRADO A TRAVES DE LA ORDEN DE COMPRA | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Datos
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Numero
General | Externo | Planeación | Económico | 1
Especifico | Interno | Selección | Sociales o Políticos | 2
|  | Contratación | Operacionales | 3
|  | Ejecución | Financieros | 4
|  |  | Regulatorios | 5
Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos