## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS
Item | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | Tratamiento/Control a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable del tratamiento | Fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento | Fecha o evento con el cual se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[12 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | Cotizaciones con precios ficticios, que alejan al estudio de mercado de la realidad. | Que la entidad estatal incurra en error al elegir la oferta más favorable para suplir su necesidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Estudio de mercado cuente con cotizaciones de posibles oferentes interesados en el proceso | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Revisión por parte de las áreas involucradas en el proceso. | Semanal
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | Tendencia inflacionaria | Aumento de los precios de los elementos requeridos | 4 | 4 | 8 | RISGO EXTREMO | Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financeros a los proponentes que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso / Seguimiento por parte del supervisor | Mensual
3 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | Reclamaciones de terceros sobre la selección del oferente | Retraso del perfeccionamiento del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Cumplimiento de la normatividad que regula el proceso de selección/Resolución de reclamaciones realizadas por terceros | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SÍ | SENA | Desde la adjudicación del contrato | Hasta la celebración del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Según cronograma
4 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Falta de suscripción del contrato | Imposición de sanciones y/o multas y aplicación de la garantía de seriedad de la oferta | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Verificación de la suscripción del documento del contrato y cumplimiento de la normatividad vigente respecto de la suscripción | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | CONTRATISTA | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Según cronograma
5 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN /CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | No publicación de documentos correspondientes dentro de los plazos legalmente establecidos en SECOP II. | Falta de claridad en los documentos precontractuales | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Verificación de los documentos subidos en SECOP II. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde la evaluación de propuestas | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento al proceso contractual por el líder del proceso | Trimestral
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | El oferente no prevea todas las erogaciones de tipo tributario o arancelario, de ser el caso, en que se puedan incurrir en el presente proceso, las cuales debe tener en cuenta al momento de presentar la oferta. | Aumento de costos en la ejecución del contrato - Incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Establecer como una obligación del contratista, asumir las erogaciones tributarias o arancelarias que le correspondan - Aplicación de la garantía de cumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Falta de planeación del contratista para prevenir afectaciones o el incumplimiento de las fechas establecidas en el contrato para su ejecución por causas ajenas o involuntarias | Posible incumplimiento del contrato | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Establecer como una obligación del contratista realizar un cronograma de cumplimiento de obligaciones | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual
8 | GENERAL | INTERNO/EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL/ECONÓMI | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | Retraso en la ejecución del contrato | 3 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Revisión de las causas que generaron el rompimiento del equilibrio económico y del estudio del sector y, de ser el caso, buscar mecanismos para que el equilibrio se restablezca | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | SENA - CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | En el momento de reporte del hecho por parte del contratista
9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El contratista no cumple con las obligaciones establecidas en el contrato. | Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados | 3 | 5 | 8 | RISGO EXTREMO | Aplicación de garantias, cláusulas contractuales y normatividad vigente tendiente a asegurar el cumplimiento del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Mensual
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Entrega de bienes defectuosos | Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Inclusión de obligación de reemplazo de todos los bienes que resulten defectuosos a costa del contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SÍ | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Permanente
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento de las especificaciones técnicas respecto de los bienes contratados | Retraso en la ejecución de las obigaciones contractuales | 2 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el contrato respecto de los bienes a entregar | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SÍ | CONTRATISTA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | Permanente
12 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN/CONTRATACIÓN /EJECUCIÓN | POLÍTICO O SOCIAL | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción | Retraso en la ejecución del contrato y en entrega de los bienes contratados | 3 | 5 | 8 | RISGO EXTREMO | Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | SENA | Desde el inicio de la ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | Verificación y seguimiento por parte del supervisor | En el momento de conocimiento y reporte del hecho por el contratista

## Table 2
Elaboró: María Paula Romero Sánchez | Ernesto Acevedo Soto Subdirector (E) Centro de Servicios Financieros