## Evaluación y Calificación
PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5

## Categorización del Riesgo
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando mjedidas mínimas se puede lograr el bjeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obtruye ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objetivo contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el vaor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciente (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbabilidad (puede ocurrir acasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA
| 8,9 y 10 | Riesgo Extremo
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 5 | Riesgo Medio
| 2, 3 y 4 | Riesgo bajo

## MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
“PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, APOYO LOGÍSTICO Y SOPORTE TÉCNICO LOCATIVO, CON SUMINISTRO DE INSUMOS; NECESARIO PARA LA ADECUADA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO ALEJANDRO LÓPEZ RESTREPO -SEDE ADMINISTRATIVA Y DE LOS PREDIOS EN LOS QUE EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- TENGA OBLIGACIÓN DE CONSERVACIÓN”
[13 empty] | DESPUES DEL TRATAMIENTO | [7 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ASIGNACIÓN | TRATAMIENTO/CONTROLES | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN? | RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN | FECHA ESTIMADA INICIO DE TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | PERIODICIDAD
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Afecta la obtención o cubrimiento de las necesidades requeridas en el objeto contractual. | 2 | 2 | 2 | RB | IDEA/ CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 1 | 1 | 2 | RB | NO | IDEA | N/A | N/A | Seguimiento permanente a las observaciones planteadas por los posible oferentes en la etapa precontractual. | CONTINUO
2 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cuando los contratos se ejecutan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | Retraso el obtención de los servicios requeridos | 3 | 5 | 8 | RE | IDEA/ CONTRATISTA | Planificación y proyección presupuestal. | 3 | 5 | 8 | RE | NO | IDEA | N/A | N/A | Control en la ejecución presupuestal. | CONTINUO
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, para prestar el servicio en los bienes requeridos en el lugar definido. | Incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento continúo al desarrollo de las diferentes actividades contractuales. | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Inspección y verificación. | CONTINUO
4 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Se refiere a la pérdida o deterioro de los bienes del INSTITUTO, causados durante el desarrollo del contrato, por la no utilización de los elementos apropiados para intervenir los sistemas o bienes inmuebles, conforme a los manuales de mantenimiento e instrucciones del Instituto. | Daño o pérdida de bienes del Instituto o funcionarios. Gastos de reparación o reposición | 3 | 3 | 6 | RA | CONTRATISTA | Aplicación de los manuales de mantenimiento y asignación de labores incluyendo las recomendaciones del Instituto. Adecuado ejercicio de supervisión | 1 | 2 | 3 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Capacitación del personal Coordinación, control y monitoreo de las labores realizadas en virtud de los manuales para la intervención en limpiza y aseo de los sistemas relacionados en el alcance del contrato | CONTINUO
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Necesidad de ajustes al contrato. Eventual incumplimiento de la normatividad expedida | 2 | 2 | 4 | RB | IDEA Y CONTRATISTA | Revisión jurídica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar. | 2 | 2 | 4 | RB | SI | IDEA Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Monitoreo continúo de la normatividad aplicable al desarrollo de actividades. | CONTINUO
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Se deriva de los efectos provenientes por los cambios en la situación económica del sector. | Disminución en la rentabilidad del contratista. | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Valoraciones y diagnostico de la situación economica y financiera de la empresa. | 1 | 1 | 2 | RB | NO | CONTRATISTA | N/A | N/A | Control y seguimiento al comportamiento del sector. | N/A
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida. | Reducción en las utilidades esperadas frente a las realmente percibidas por el contratista. | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Estructuración de propuestas económicas con fundamentos estadisticos que permitan identificar las posibles fluctuaciones de las tasas de interes y demás variables económicas que puedan afectar la rentabilidad del contratista. | 1 | 1 | 2 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificación oportuna de tendencias del mercado antes de la presentación de la propuesta económica, considerando todas las variables y riesgos que puedan afectar los intereses económicos de la empresa. | N/A
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Reclamaciones judiciales o extra judiciales al IDEA de carácter laboral por parte del personal a cargo del contratista | Eventuales erogaciones de recursos | 2 | 4 | 7 | RA | CONTRATISTA | Exigencia de garantías que amparen el riesgo, verificación del cumplimiento de aportes a seguridad social por parte del Supervisor | 1 | 4 | 5 | RM | NO | IDEA / CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | LIQUIDACIÓN | EN EL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN MENSUAL PREVIA AL PAGO DE ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN | MES
9 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños y perjuicios ocasionados al personal de la entidad, al personal a cargo del contratista, o al público fluctuante en la entidad, derivados de la prestación del servicio por parte del contratista | Reclamaciones al IDEA por parte de la (s) persona (s) afectada (s), sanciones o erogación de recursos para la Entidad o los funcionarios a cargo | 2 | 4 | 6 | RA | CONTRATISTA | Exigencia de garantías que amparen el riesgo, verificación del cumplimiento de protocolos adecuados de prestación del servicio por parte del supervisor | 1 | 4 | 5 | RM | NO | IDEA / CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | EN EL MOMENTO DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS Y A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR | PERMANENTE
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Inadecuado manejo de los protocolos de bioseguridad y de las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, por parte del contratista y del personal a su cargo | Accidentes, propagación de enfermedades, daños y perjuicios a terceros | 2 | 4 | 6 | RA | CONTRATISTA | Exigencia de la obligación de presentar una matriz de riesgos del Contratista, el regalmento de seguridad y salud en el trabajo debidamente aprobado y el protocolo de bioseguridad implementado por el contratista. Socialización del protocolo de bioseguridad del IDEA. Seguimiento permanente al cumplimiento de los anteriores, por parte del supervisor | 1 | 4 | 5 | RM | NO |  | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | TERMINACIÓN | A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DEL SUPERVISOR | PERMANENTE
| CLASE | General
Especifico
| FUENTE | Interno
Externo
| ETAPA | Planeación
Selección
Contratación
Ejecución
| TIPO | Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Politicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Técnologicos
Note on A18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Considero que este se elimina y se incorpora al otro riesgo económica que es general y lo abarca

## Hoja1
1