## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROSDE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, A TRAVÉS DEL AMP-CCE-144-2023, EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL””
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Alcaldia Local de fontibón, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: El entorno socioambiental implica la formulación y la implementación de políticas y regulaciones que protejan el medio ambiente y promuevan un desarrollo sostenible. Esto puede incluir leyes que regulan la emisión de contaminantes, la conservación de áreas naturales y la promoción de tecnologías limpias.
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales .Las condiciones climáticas locales, como la temperatura y las precipitaciones, pueden afectar las necesidades de mantenimiento de vehículos, La calidad de las carreteras en la localidad. La existencia y calidad de los talleres de mantenimiento en la localidad pueden influir en cómo se lleva a cabo el mantenimiento de la flota de vehículos. La asignación de recursos financieros disponibles para el mantenimiento de vehículos será un factor importante en la toma de decisiones sobre el alcance y la calidad del mantenimiento.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Todos los clientes (entidades privadas, Estatales y Gubernamentales), alrededor en todo el Territorio Nacional Colombiano y el exterior, quienes solicitan equipos y servicios de seguridad y control de acceso, con niveles elevados de flujo peatonal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. En este espacio se debe indicar la misma justificación de la modalidad de selección que se incorpora en los Estudios Previos
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. La forma en que se administra la alcaldía local, incluyendo la estructura del gobierno, el liderazgo del alcalde y la eficiencia de los procesos administrativos, puede afectar la planificación y ejecución del mantenimiento de vehículos. Las prioridades políticas de la administración local pueden influir en la asignación de recursos para el mantenimiento de vehículos. El presupuesto asignado a la alcaldía local puede tener un impacto directo en la capacidad de realizar un mantenimiento adecuado de la flota de vehículos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante; En caso de identificar otro riesgo inclúyalo en la proforma e informe al Área de Contratos de la Secretaría General para que sea actualizada en el SIG.
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | General | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | General | Externo | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | General | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Externo | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Especifico | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | General | Interno | Operacionales
El objeto del contrato no abarque la totalidad de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo del proyectos. |  | General | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  | Especifico | Interno | Operacionales
Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Realizar una propuesta económica por parte del proponente con precios inferiores al mercado, que con lleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Economicos
Adjudicar una propuesta que presente los precios unitarios demasiado bajos con respecto al mercado (artificialmente baja ) |  | General | Externo | Economicos
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | General | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Especifico | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | General | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Externo | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Especifico | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Cambios o modificaciones del contrato que afecten al contratista. |  | General | Externo | Operacionales
Demora los procesos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna para evitar vencimientos del contrato. |  | General | Interno | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Cambio en los precios de los insumos y combustibles, desabastecimento de materia prima y especulación de precios. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cancelación de pedidos. |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Abandono de la ejecuion de obras de mante nimiento |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defecto en la instalación de repuestos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos administrativos de entidades públicas en la autorizacion para el desarrollo del poryecto que generan retrasos en el cumplimiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | General | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Regulatorios
Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. |  | Especifico | Externo | Sociales o politicos
Programación de obra |  | Especifico | Interno | Operacionales
Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso. |  | General | Externo | Financieros
Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. |  | Especifico | Externo | Economicos
Obsolecencia técnologica |  | General | Externo | Técnologicos
Retraso en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | General | Externo | Operativo
Aparicion de pandemias durante la ejecucion del proyecto |  | Especifico | Externo | Operacionales
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo
Interno/Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROSDE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, A TRAVÉS DEL AMP-CCE-144-2023, EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | El objeto del contrato no abarque la totalidad de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo del proyectos. |  |  |  | Que se realice una seleccione inapropieda de un contratista que no esté en capacidad de cumplir tecnicamente con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Realizar una propuesta económica por parte del proponente con precios inferiores al mercado, que con lleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato |  |  |  | Pérdidas económicas para el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Adjudicar una propuesta que presente los precios unitarios demasiado bajos con respecto al mercado (artificialmente baja ) |  |  |  | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas en el desarrollo del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Responsabilidad por daños y/o perjuicios derivados de errores técnicos cometidos durante el desarrollo y ejecución del contrato. |  |  |  | Multas, sanciones, indemizaciones, daños y afectaciones de personasl y/o lugares. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios o modificaciones del contrato que afecten al contratista. |  |  |  | Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría.. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora los procesos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna para evitar vencimientos del contrato. |  |  |  | Retraso en la ejecución de las obras y afectacion a la comunidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II. |  |  |  | Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso. |  |  |  | Mala ejecución del objeto contratado | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Retraso en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  |  |  | No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 3 | 5 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Cambio en los precios de los insumos y combustibles, desabastecimento de materia prima y especulación de precios. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mism o, im posibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. |  |  |  | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos administrativos de entidades públicas en la autorizacion para el desarrollo del poryecto que generan retrasos en el cumplimiento del contrato. |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del m ismo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. |  |  |  | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) |  |  |  | Retrasos en la obra y/o posible incumplimiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Aparicion de pandemias durante la ejecucion del proyecto |  |  |  | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de repuestos |  |  |  | Retraso en la ejecucion del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Abandono de la ejecuion de obras |  |  |  | No terminar las obras dentro del cronograma establecido poara estas | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Afectacion en los valores del presupuesto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto del Proceso de Contratación OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROSDE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, A TRAVÉS DEL AMP-CCE-144-2023, EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL””
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | El objeto del contrato no abarque la totalidad de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo del proyectos. |  | EVITAR |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Fondo Desarrollo Local | en los primeros dias de interpuesta la condicion. | 1-2 dias de interpuesta | En el proceso de selección o alguna irregularidad con presupuesto. | Una vez
SELECCIÓN | Realizar una propuesta económica por parte del proponente con precios inferiores al mercado, que con lleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato |  | REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL FORMULADOR |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Formulador del proceso | Sujeto a la supervision | primera semana despues de la identificacion. | En el momento que el contratista proporciona su oferta economica | Una vez
SELECCIÓN | Adjudicar una propuesta que presente los precios unitarios demasiado bajos con respecto al mercado (artificialmente baja ) |  | REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL FORMULADOR |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Formulador del proceso | inmediatamente se identifica | Inmediatamente se identifica | En el proceso de revision del proceso | una vez
EJECUCIÓN | Responsabilidad por daños y/o perjuicios derivados de errores técnicos cometidos durante el desarrollo y ejecución del contrato. |  | EVITAR/TRAMITES LEGALES |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | inmediatamente se identifica | Según indique los procesos legales | Por medio de un supervisor que revise periodicamente. | Periodicamente, durante el contrato
EJECUCIÓN | Cambios o modificaciones del contrato que afecten al contratista. |  | EVITAR |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Supervisor del contrato/Apoyo a la supervision | inmediatamente se identifica | inmediatamente se identifica se da plazo de una semana | Por medio de un supervisor que revise periodicamente. | una semana despues de identifica
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | EVITAR |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Contratista | inmediatamente se identifica | una se mana de plazo para que subsanen los incumplimientos por trerceros | por medio de el apoyo a la supervision del contratista | Periodicamente Con la revision del apoyo del FDL
EJECUCIÓN | Demora los procesos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna para evitar vencimientos del contrato. |  | ACOGERSE A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Fondo Desarrollo Local | inmediatamente se se interpongan dichas condiciones | una semana de haber interpuesto dichas sanciones | por medio del apoyo a la supervision | periodicamente mientras este el contrato en ejecucion
PLANEACIÓN | Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II. |  | EVITAR QUE INCURRAN/SUSPENSIÓN O TAL VEZ DESIERTO DEL CONTRATO |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Oficina de Contratacion | inmediatamente se identifica | inmediatamente | Rigurosos estudios del proceso por parte de contratacion | Una vez, durante el proceso de selección
EJECUCIÓN | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso. |  | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Oficina de Contratacion | inmediatamente se identifica | en el momento que las oficinas de contratacion cumplan con su funcion | Algun control que identifique el error. | Una vez, cuando se haga control al contrato.
EJECUCIÓN | Retraso en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. |  | EVITAR/ RECORDAR LO INDISPENSABLE QUE SON LOS VEHICULOS. |  | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | No | Contratista | inmediatamente se identifica | tan pronto se haga efectivo el riesgo | Cada vez que se le hace una prueba por parte del conductor | Una vez que el conductor haga la prueba rigurosa e identifique alguna falla
EJECUCIÓN | Cambio en los precios de los insumos y combustibles, desabastecimento de materia prima y especulación de precios. |  | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Contratista | inmediantamente se identifica | una vez la oficina de pagos identifique la variacion con respecto a la Oferta Economica. | en el momento de revisar su factura y documentos de cobro. | maximo un mes para el ajuste de su factura, con el fin de evitar acumulacion de pagos.
EJECUCIÓN | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. |  | ACUDIR A ORGANISMOS DE CONTROL CIUDADANO. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | según la logistica de los organismos pertinentes. | Por medios informativos | ocacionalmente surjan
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. |  | CONCILIACION Y REUNIONES PARA MITIGAR Y AMORTIZAR SUS INCONFORMIDADES. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | En el momento que se pueda agendar una cita para conciliar | En el momento que se evidencien los funcionarios capacitados puedan mitigar el problema. | En el momento justo.
EJECUCIÓN | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos administrativos de entidades públicas en la autorizacion para el desarrollo del poryecto que generan retrasos en el cumplimiento del contrato. |  | EVITAR, LOCALIZAR LA FALLA. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato/Apoyo a la supervision | inmediatamente se identifica | Una vez se notifique alguna queja | por medio de manifestacion de la inconformidad. | ocacionalmente surjan
EJECUCIÓN | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. |  | RECORDAR INTENSIVAMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | No | Contratista | según las fechas estipuladas por el area de pagos. | entre las fechas de recepcion de cuentas. | El apoyo a la supervision. | periodicamente según las fechas de recepciones de cuentas.
EJECUCIÓN | Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) |  | ACUDIR A ORGANISMOS DE CONTROL CIUDADANO. |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | inmediatamente se identifica | A disposicion de la valoracion de los daños | Por medio del conductor designado por el apoyo a la supervision. | cada vez que es designado un vehiculo requiere supervision del conductor.
EJECUCIÓN | Aparicion de pandemias durante la ejecucion del proyecto |  | ACOGERSE A LAS REGLAS ESTIPULADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | Según el tratamiento del organismo competente. | Por medios informativos | permanentemente, en la ejecucion del contrato
EJECUCIÓN | Defecto en la instalación de repuestos |  | REVISION Y PRUEBAS DE LOS VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL FDL |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | Si | Contratista | inmediato | A disposicion de la valoracion de los daños | Por medio de los conductores del FLD designados. | Cada vez que se realicen las entregas de las unidades.
EJECUCIÓN | Abandono de la ejecuion de obras |  | EVITAR/ SANCIONES LEGALES |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Contratista | en el momento que el contratista los manifiesta | En el momento que se llegue a un acuerdo acogiendose a los plazos del contrato | Seguimiento permanente a la ejecucion del contrato por el apoyo a la supervision | eventualmente.en el momento que el contratista lo manifieste.
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | Si | Contratista | Inmediatamente | En el momento que el contratista le de solucion, acogiendose a los plazos establecidos en el contrato | Por medio de la revision de sus documentos de cobro | periodicamente con sus cuentas mensuales.
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROSDE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, A TRAVÉS DEL AMP-CCE-144-2023, EN EL MARCO DE LA MISIONALIDAD INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL”
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | El objeto del contrato no abarque la totalidad de la necesidad que se pretende satisfacer con el desarrollo del proyectos. | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Que se realice una seleccione inapropieda de un contratista que no esté en capacidad de cumplir tecnicamente con el objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100% | EVITAR | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Fondo Desarrollo Local | en los primeros dias de interpuesta la condicion. | 1-2 dias de interpuesta | En el proceso de selección o alguna irregularidad con presupuesto. | Una vez
2 | Realizar una propuesta económica por parte del proponente con precios inferiores al mercado, que con lleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Pérdidas económicas para el contratista. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100% | REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL FORMULADOR | 1 | 3 | 4 | BAJO | Si | Formulador del proceso | Sujeto a la supervision | primera semana despues de la identificacion. | En el momento que el contratista proporciona su oferta economica | Una vez
3 | Adjudicar una propuesta que presente los precios unitarios demasiado bajos con respecto al mercado (artificialmente baja ) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Reclamaciones del contratista por desequilibrio económico, con el propósito de evitar pérdidas en el desarrollo del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | REVISAR MINUCIOSAMENTE LOS DOCUMENTOS SUMINISTRADOS POR EL FORMULADOR | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Formulador del proceso | inmediatamente se identifica | Inmediatamente se identifica | En el proceso de revision del proceso | una vez
4 | Responsabilidad por daños y/o perjuicios derivados de errores técnicos cometidos durante el desarrollo y ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | General | Externo | Multas, sanciones, indemizaciones, daños y afectaciones de personasl y/o lugares. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | EVITAR/TRAMITES LEGALES | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | inmediatamente se identifica | Según indique los procesos legales | Por medio de un supervisor que revise periodicamente. | Periodicamente, durante el contrato
5 | Cambios o modificaciones del contrato que afecten al contratista. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecución del contrato principal objeto de interventoría.. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | EVITAR | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Supervisor del contrato/Apoyo a la supervision | inmediatamente se identifica | inmediatamente se identifica se da plazo de una semana | Por medio de un supervisor que revise periodicamente. | una semana despues de identifica
6 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | EVITAR | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Contratista | inmediatamente se identifica | una se mana de plazo para que subsanen los incumplimientos por trerceros | por medio de el apoyo a la supervision del contratista | Periodicamente Con la revision del apoyo del FDL
7 | Demora los procesos de imposición de multas, sanciones o incumplimientos de manera oportuna para evitar vencimientos del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecución de las obras y afectacion a la comunidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLF | 50% Y 50% | ACOGERSE A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Fondo Desarrollo Local | inmediatamente se se interpongan dichas condiciones | una semana de haber interpuesto dichas sanciones | por medio del apoyo a la supervision | periodicamente mientras este el contrato en ejecucion
8 | Declaratoria Desierta para el Proceso de Contratación, debido a la NO Publicación de la totalidad de documentos y reporte de información en el SECOP II. | PLANEACIÓN | Especifico | Externo | Necesidad de iniciar un nuevo proceso contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | FDLF | 100% | EVITAR QUE INCURRAN/SUSPENSIÓN O TAL VEZ DESIERTO DEL CONTRATO | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | Oficina de Contratacion | inmediatamente se identifica | inmediatamente | Rigurosos estudios del proceso por parte de contratacion | Una vez, durante el proceso de selección
9 | Afectación en el equilibrio económico del contrato durante la ejecución por error en la fase de planeación del proceso. | EJECUCIÓN | General | Externo | Mala ejecución del objeto contratado | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLF | 100% | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | Oficina de Contratacion | inmediatamente se identifica | en el momento que las oficinas de contratacion cumplan con su funcion | Algun control que identifique el error. | Una vez, cuando se haga control al contrato.
10 | Retraso en los tiempos de entrega y/o en la calidad de los Bienes y/o Servicios contratados. | EJECUCIÓN | General | Externo | No se puede satisfacer la necesidad de la Entidad | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y FDLF | 50% Y 50% | EVITAR/ RECORDAR LO INDISPENSABLE QUE SON LOS VEHICULOS. | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | Contratista | inmediatamente se identifica | tan pronto se haga efectivo el riesgo | Cada vez que se le hace una prueba por parte del conductor | Una vez que el conductor haga la prueba rigurosa e identifique alguna falla
11 | Cambio en los precios de los insumos y combustibles, desabastecimento de materia prima y especulación de precios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato, posible variación del valor del mism o, im posibilidad del contratista para continuar con la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | FDLF | 100% | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LA OFERTA ECONOMICA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | inmediantamente se identifica | una vez la oficina de pagos identifique la variacion con respecto a la Oferta Economica. | en el momento de revisar su factura y documentos de cobro. | maximo un mes para el ajuste de su factura, con el fin de evitar acumulacion de pagos.
12 | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma de obra | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | ACUDIR A ORGANISMOS DE CONTROL CIUDADANO. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | según la logistica de los organismos pertinentes. | Por medios informativos | ocacionalmente surjan
13 | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | CONCILIACION Y REUNIONES PARA MITIGAR Y AMORTIZAR SUS INCONFORMIDADES. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | En el momento que se pueda agendar una cita para conciliar | En el momento que se evidencien los funcionarios capacitados puedan mitigar el problema. | En el momento justo.
14 | Demoras en la entrega de información por parte de un tercero o actos administrativos de entidades públicas en la autorizacion para el desarrollo del poryecto que generan retrasos en el cumplimiento del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del m ismo. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EVITAR, LOCALIZAR LA FALLA. | 3 | 1 | 4 | BAJO | No | Supervisor del contrato/Apoyo a la supervision | inmediatamente se identifica | Una vez se notifique alguna queja | por medio de manifestacion de la inconformidad. | ocacionalmente surjan
15 | Demora en la radicación oportuna por parte del CONTRATISTA de las facturas (correctamente diligenciadas y firmadas) y/o cuentas de los gastos reembolsables. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | RECORDAR INTENSIVAMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | según las fechas estipuladas por el area de pagos. | entre las fechas de recepcion de cuentas. | El apoyo a la supervision. | periodicamente según las fechas de recepciones de cuentas.
16 | Daños ocasionados por delincuencia común (Hurtos a los equipos y maquinaria de obra) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrasos en la obra y/o posible incumplimiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | FDLF | 100% | ACUDIR A ORGANISMOS DE CONTROL CIUDADANO. | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | Contratista | inmediatamente se identifica | A disposicion de la valoracion de los daños | Por medio del conductor designado por el apoyo a la supervision. | cada vez que es designado un vehiculo requiere supervision del conductor.
17 | Aparicion de pandemias durante la ejecucion del proyecto | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100& | ACOGERSE A LAS REGLAS ESTIPULADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Si | Contratista/Fondo de desarrollo local | inmediatamente se identifica | Según el tratamiento del organismo competente. | Por medios informativos | permanentemente, en la ejecucion del contrato
18 | Defecto en la instalación de repuestos | EJECUCIÓN | Especifico | Interno | Retraso en la ejecucion del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100% | REVISION Y PRUEBAS DE LOS VEHICULOS POR LOS CONDUCTORES DEL FDL | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | inmediato | A disposicion de la valoracion de los daños | Por medio de los conductores del FLD designados. | Cada vez que se realicen las entregas de las unidades.
19 | Abandono de la ejecuion de obras | EJECUCIÓN | #N/A | #N/A | No terminar las obras dentro del cronograma establecido poara estas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | EVITAR/ SANCIONES LEGALES | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista | en el momento que el contratista los manifiesta | En el momento que se llegue a un acuerdo acogiendose a los plazos del contrato | Seguimiento permanente a la ejecucion del contrato por el apoyo a la supervision | eventualmente.en el momento que el contratista lo manifieste.
20 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectacion en los valores del presupuesto. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100% | EL CONTRATISTA DEBE ACOGERSE A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Si | Contratista | Inmediatamente | En el momento que el contratista le de solucion, acogiendose a los plazos establecidos en el contrato | Por medio de la revision de sus documentos de cobro | periodicamente con sus cuentas mensuales.
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
Elaboró:Julieth Johana Garcia – Profesional Área de Funcionamiento Revisó: William Mauricio Páez Ramos – CPS 324-2025 Funcionamiento
CONTRATISTA
FDLF
CONTRATISTA Y FDLF