## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS SIGCMA
Proceso: |  |  | COMPRA PUBLICA
Objetivo: |  |  | Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos por la Rama Judicial para garantizar una óptima gestión en cada vigencia, en el marco del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Alcance: |  |  | Nivel Seccional
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [6 empty] | VALORACION RIESGO INHERENTE |  |  | VALORACION RIESGO RESIDUAL
No. | Riesgo | Impacto | Causas Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL
1 | Tardanza en la elaboración del plan de adquisiciones | Incumplimiento de las metas establecidas | Insuficiencia de personal de la Dirección Ejecutiva Seccional capacitado en SECOP II | Retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Posibilidad de incumplimiento de las metas establecidas debido al retraso en la entrega de información de alguna de las áreas que intervienen en la realización del plan de adquisiciones | Ejecución y Administración de Procesos | Muy Baja | Leve | Bajo | Muy Baja | Leve | Bajo
2 | Adquirir bienes y servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | Deficiencias en la elaboración de los estudios previos | Falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Posibilidad de afectación en la prestación del servicio de Justicia debido a la falta de planeación e identificación de las especificiones técnicas de los bienes y/o servicios a contratar | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo
3 | Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en materia de contratación estatal | Reputacional | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Posibilidad de afectación reputacional debido al desconocimiento de la normatividad por parte de los responsables de la contratación | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Menor | Moderado | Baja | Menor | Moderado
4 | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Incumplimiento de las metas establecidas | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a una inadecuada supervisión o interventoría a la ejecución de los contratos | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Media | Leve | Moderado
5 | Demora en los Procesos Contractuales | Incumplimiento de las metas establecidas | Falta de recursos presupuestales | Tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Posibilidad de incumplimiento de metas debido a la tardanza del envío de los estudios previos por parte del área donde se presenta la necesidad | Ejecución y Administración de Procesos | Media | Leve | Moderado | Baja | Leve | Bajo
6 | Recibir dádivas o beneficios para favorecer o direccionar un proceso contractual | Reputacional(Corrupción) | Insuficientes programas de capacitación para la toma de conciencia debido al desconocimiento de la ley antisoborno (ISO 37001:2016), Plan Anticorrupción y de los valores y principios propios de la entidad. | Carencia de compromiso y transparencia de los servidores judiciales con la entidad | Posibilidad de actos indebidos de los servidores judiciales debido a la carencia en transparencia, etica y valores | Fraude Interno | Media | Mayor | Alto | Baja | Mayor | Alto
7 | Incumplimiento de requisitos ambientales en el proceso de adquisición de bienes y servicios | Afectación Ambiental | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso de contratación | Desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Posibilidad de afectación ambiental debido al desconocimiento de los requisitos ambientales aplicables al proceso contractual | Eventos Ambientales Internos | Media | Moderado | Moderado | Baja | Moderado | Moderado
8 | Interrupción o demora en el Servicio Público de Administrar Justicia. | Afectación en la Prestación del Servicio de Justicia | 1. Paros que afecten la prestación del servicio. | Suceso de fuerza mayor que imposibilitan la gestión judicial | Posibilidad de afectación en la Prestación del Servicio de Justicia debido a un suceso de fuerza mayor que imposibilita la gestión judicial | Usuarios, productos y prácticas organizacionales | Baja | Leve | Bajo | Baja | Leve | Bajo