## cronograma
HOJA DE RUTA CONTRATACIÓN RUTAS ESCOLARES 2022 - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | FECHA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
PREPARACIÓN COMPONENTE TÉCNICO | Determinación de necesidad 2022 | [23 empty] | CUMPLIDA | Técnicos PME
| Definición de cantidad de segmentos | [23 empty] | CUMPLIDA | Técnicos PME
| Revisión necesidad PME en simulador de CCE | [23 empty] | CUMPLIDA | Técnicos PME
| Definición de presupuesto | [23 empty] | CUMPLIDA | Técnicos PME
| Mesa de trabajo con CCE - Definición días del evento de cotización | [23 empty] | CUMPLIDA | Técnicos PME
PREPARACIÓN COMPONENTE FINANCIERO | Traslado presupuestal | [23 empty] | 2021-11-29 | Equipo Financiero | César
| Solicitud CDP | [23 empty] | 2021-11-29 | Equipo Financiero | César
| Expedición CDP | [23 empty] | 2021-11-30 | Equipo Financiero | César
PREPARACIÓN COMPONENTE JURÍDICO | Revisión estudios previos | [23 empty] | 2021-11-29 | Gestión precontractual | Diana
| Ajuste a observaciones estudios previos | [23 empty] | 2021-11-29 | PME- equipo jurídico | Diana
| Mesa de trabajo con contratos | [23 empty] | 2021-11-29 | PME- equipo jurídico | Diana
| Estudios previos aprobados | [23 empty] | 2021-12-02 | Gestión precontractual | Diana
LANZAMIENTO DE 19 EVENTOS | Validación de plantilla a utilizar en plataforma | [23 empty] | 2021-11-29 | Técnicos PME con CCE | Diego
| Solicitud de capacitación en manejo de plataforma CCE | [23 empty] | 2021-11-29 | Técnicos PME con CCE | Pilar
| Generación 19 simuladores de cotización | [23 empty] | 2021-11-29 | Técnicos PME | Diego
| Lanzamiento de los eventos en CCE (cargue de cada simulador) | [23 empty] | 2021-12-03 | Técnicos PME | César
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EVENTOS | Definición de equipo evaluador | [23 empty] | 2021-11-29 | PME | César
| Seguimiento a observaciones a los eventos | [23 empty] | 06/12/2021 - 13/12/2021 | Técnicos PME | César y Diana
| Respuesta a observaciones de interesados a CCE | [23 empty] | 06/12/2021 - 13/12/2021 | Equipo evaluador | César y Diana
| Evaluación de cotizaciones y determinación de desempates | [23 empty] | 13/12/2021 - 15/12/2021 | Equipo evaluador | César y Diana
| Validación de precios artificialmente bajos | [23 empty] | 13/12/2021 - 15/12/2021 | Equipo evaluador | César y Diana
| Solicitud de documentos técnicos a ganadores | [23 empty] | 2021-12-14 | Técnicos PME | César y Diana
| Entrega de documentos técnicos de proveedores ganadores | [23 empty] | 15/12/2021 - 16/12/2021 | Proveedores ganadores | Diego
| Revisión y aprobación de documentos técnicos de proveedores | [23 empty] | 17/12/2021 - 20/12/2021 | Técnicos PME | César y Diana
CONTRATACIÓN DE PROPONENTES SELECCIONADOS | Preparación archivos CSV orden de compra | [23 empty] | 2021-12-20 | Técnicos PME | Diego
| Expedición orden de compra | [23 empty] | 2021-12-20 | Técnicos PME | César y Diana
| Legalización orden de compra | [23 empty] | 2021-12-21 | Técnicos PME - Contratación | César y Diana
| Publicación de resultados | [23 empty] | 2021-12-21 | Técnicos PME | Diego
| Expedición registro presupuestal | [23 empty] | 2021-12-21 | Equipo Financiero | César
| Seguimiento a expedición de pólizas | [23 empty] | 21/12/2021 - 24/12/2021 | Técnicos PME | Diana
| Aprobación de polizas | [23 empty] | 2021-12-27 | contratación | Diana
| Reunión de inicio | [23 empty] | 2021-12-27 | PME | Angélica
| Suscripción acta de inicio | [23 empty] | 2021-12-27 | PME | Diana
| fecha límite de expedición de RPs | [23 empty] | 2021-12-23 | FINANCIERA | Cesar
Actividad cumplida
Actividad pendiente
Punto crítico o cuello de botella

## proveedores presentados
SEGMENTO | COTIZACIÓN | SOLICITUD ORDEN | PRECIO BASE | ORDEN | PROVEEDOR MENOR VALOR | COTIZACIÓN | AHORRO | AHORRO PORCENTUAL
1 | 121494 | 145748 | 1083783658.42 | 83146 | UT TRANSPORTE MILENIO XXI | 1082693854.98 | 1089803.44 | 0.1006%
2 | 121561 | 145752 | 1260159323.76 | 83147 | UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 1197277141.28 | 62882182.48 | 4.99%
3 | 121563 | 145759 | 1759376815.95 | 83148 | EXTURISCOL SAS | 1656988884.65 | 102387931.3 | 5.82%
4 | 121564 | 145802 | 1910382882.12 | 83153 | EXTURISCOL SAS | 1778579707.74 | 131803174.38 | 6.899%
5 | 121565 | 145803 | 880938813.24 | 83154 | UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 840316830.72 | 40621982.52 | 4.611%
6 | 121566 | 145806 | 1628089378.03 | 83155 | EXTURISCOL SAS | 1522372631.91 | 105716746.12 | 6.493%
7 | 121567 | 145807 | 724408573.64 | 83156 | UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 663836815.84 | 60571757.8 | 8.362%
8 | 121568 | 145808 | 1972752748.16 | 83157 | UT TRANSPORTE MILENIO XXI | 1952542087.96 | 20210660.2 | 1.024%
9 | 121569 | 145809 | 1675173650.17 | 83158 | UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 1558163629.43 | 117010020.74 | 6.985%
10 | 121570 | 145811 | 2119212038.84 | 83159 | UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 2018520160.56 | 100691878.28 | 4.751%
11 | 121571 | 145812 | 1496498298.89 | 83160 | UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 1415656031.96 | 80842266.93 | 5.402%
12 | 121572 | 145814 | 2831393704.81 | 83161 | UT TRANSPORTE MILENIO XXI | 2829399892.99 | 1993811.82 | 0.07042%
13 | 121574 | 145816 | 1289867236.93 | 83162 | UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 1205959000 | 83908236.93 | 6.505%
14 | 121577 | 145819 | 1277387979.63 | 83163 | UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 1195466543.16 | 81921436.47 | 6.413%
15 | 121578 | 145822 | 1112382906.25 | 83164 | UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 1044949995.8 | 67432910.45 | 6.062%
16 | 121579 | 145826 | 1121410790.28 | 83165 | EXTURISCOL SAS | 1086958570.1 | 34452220.18 | 3.072%
17 | 121580 | 145828 | 1186963502.76 | 83166 | UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 1095597387.87 | 91366114.89 | 7.697%
18 | 121581 | 145834 | 2006360995 | 83167 | EXTURISCOL SAS | 1960447229.68 | 45913765.32 | 2.288%
19 | 121582 | 145837 | 880975900.12 | 83168 | UT ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | 880975900.12 | 0 | 0%
TOTAL |  |  | 28217519197 |  | - | 26986702296.75 | 1230816900.25 | 4.362%

## Proveedores por segmento
PROVEEDOR MENOR VALOR | SEGMENTO | ORDEN | COTIZACIÓN | TOTAL
EXTURISCOL SAS | 3 | 83148 | 1656988884.65 | 8005347024.08
| 4 | 83153 | 1778579707.74
| 6 | 83155 | 1522372631.91
| 16 | 83165 | 1086958570.1
| 18 | 83167 | 1960447229.68
UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 10 | 83159 | 2018520160.56 | 6880551731.48
| 11 | 83160 | 1415656031.96
| 13 | 83162 | 1205959000
| 14 | 83163 | 1195466543.16
| 15 | 83164 | 1044949995.8
UT TRANSPORTE MILENIO XXI | 1 | 83146 | 1082693854.98 | 5864635835.93
| 8 | 83157 | 1952542087.96
| 12 | 83161 | 2829399892.99
UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 2 | 83147 | 1197277141.28 | 5355191805.14
| 5 | 83154 | 840316830.72
| 7 | 83156 | 663836815.84
| 9 | 83158 | 1558163629.43
| 17 | 83166 | 1095597387.87
UT ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | 19 | 83168 | 880975900.12 | 880975900.12
Total general |  |  | 26986702296.75 | 26986702296.75

## Verificación técnica
PROVEEDOR MENOR VALOR | SEGMENTO | COTIZACIÓN | TOTAL | ENTREGA DOCUMENTOS | CAPACIDAD TRANSPORTADORA | DOCUMENTOS TÉCNICOS | DOCUMENTOS JURÍDICOS
EXTURISCOL SAS | 3 | 1656988884.65 | 8005347024.08 | Entregado 16/12/2021 Completa la documentación | Cumple 5 segmentos 6 convenios presentados 2 convenios requeridos para cumplimiento | ok | ok
| 4 | 1778579707.74
| 6 | 1522372631.91
| 16 | 1086958570.1
| 18 | 1960447229.68
UT TRANSPORTES POR COLOMBIA | 10 | 2018520160.56 | 6880551731.48 | Entregado 16/12/2021 Completa la documentación | Cumple 5 segmentos 16 convenios presentados 12 convenios requeridos para cumplimiento | ok | ok
| 11 | 1415656031.96
| 13 | 1205959000
| 14 | 1195466543.16
| 15 | 1044949995.8
UT TRANSPORTE MILENIO XXI | 1 | 1082693854.98 | 5864635835.93 | Entregado 16/12/2021 Completa la documentación | Cumple 3 segmentos 8 convenios presentados 4 convenios requeridos para cumplimiento | ok | ok
| 8 | 1952542087.96
| 12 | 2829399892.99
UT TRANSPORTES UNIDOS POR CCE | 2 | 1197277141.28 | 5355191805.14 | Entregado 16/12/2021 Completa la documentación | Cumple 5 segmentos 2 convenios presentados No requiere convenios para cumplimiento | ok | ok
| 5 | 840316830.72
| 7 | 663836815.84
| 9 | 1558163629.43
| 17 | 1095597387.87
UT ESPECIALES COLOMBIA COMPRA 2020 | 19 | 880975900.12 | 880975900.12 | Entregado 17/12/2021 Completa la documentación | Cumple 1 segmento No presenta convenios No requiere convenios para cumplimiento | ok | ok
Total general |  | 26986702296.75 | 26986702296.75