## Línea_tiempo
REPORTE DETALLADO - REPORTES DE SITUACIONES NO CONFORMES ACUERDO (OC 122499 ASEO Y CAFETERÍA ) - CONTRATISTA UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4
Id | Detalle | Asunto | Fecha reportado | Medio reportado | Fecha Solución según OC / acta | Estado actual | Observaciones | Incumplimiento | ANS - Actividad | ANS- Descripción | ANS -Cumplimiento | Consecuencia - ACUERDO | Situación fáctica (Supervisor) | Materialización - Consecuencia
1 | Se da a conocer al proveedor la diferencia consolidada de faltantes y sobrantes para el pedido del mes de enero, para su correspondiente gestión y trámite | Consolidado diferencias vs recibido | 2024-01-24 | aseamos2022a4@gmail.com | 29/01/2024 o en entrega del pedido siguiente (correspondiente al mes de febrero) | Parcialmente sin resolver | Responden con archivo diligenciado "Consolidado_Pedido_Aseamos", con observaciones: '-Item 27 para Sede La Dorada, quedó de enviarse en el pedido de enero y no llegó, pedido de febrero para esa sede no ha llegado '-Item 41 para Sede La Dorada, indicaron que estaba en el pedido despachado (enero) situación que no corresponde a la realidad. '-Item 69 para todas las sedes, se entrega lo que no corresponde, en el pedido de febrero para Manizales no llegó, la Dorada no ha llegado. '-Item 104, indicaron que se entregaba en la primera semana de febrero, no llegó el producto '-Item 106, en Sede la Dorada, indicaron que se entregaba el 26 de enero, no llegó el producto '-Item 189, en Sede la Dorada indicaron se entregaba el 26 de enero, no llegó, Manizales tampoco los faltantes '-Item 232, indicaban llegaba el 26 de enero, no llegaron. '-Item 256, en Sede la Dorada indicaron se entregaba el 26 de enero, no llegó...... (entre otros) | -Entrega incompleta de productos. - Productos no cumplen especificaciones técnicas. -Incumplimiento de términos. - No contar con la disponibilidad de productos. | Entrega oportuna de insumos | El proveedor deberá entregar los insumos en los tiempos estipulados en el acta de inicio | 100% | Se descontará en la factura el 3% del valor del bien por cada día de retraso, contado a partir del día de siguiente de vencido el plazo del acta de inicio. Transcurrido más de cinco (8) días consecutivos, se continuará aplicando el ANS y la entidad podrá iniciar el proceso sancionatorio. | - El proveedor ha incumplido las siguientes obligaciones, según reportes vía correo y adjuntos con descripción de novedades: 1. Falta de entrega completa del pedido realizado (Obligaciones 7.18, 7.19, 7.41, 7.60, 7.73, 7.91, 7.97, 7.109 y Anexo 4 - ANS - actividad 2) 2. Entrega de productos que no cumplen con lo establecido en los anexos y especificaciones técnicas (Obligaciones 7.21, 7.104) 3. No dar respuesta o no contestar o no materializar las peticiones elevadas a su empresa (Obligaciones 7.38, 7.105, 7.109) Procedimiento: A vista del numeral 2. aplicación al ANS descontando - Cantidad de insumos por el 3% del valor de cada insumo. Adicionalmente: Numeral 1, 2, 3 y 4 iniciar proceso sancionatorio por incumplimiento presentado en la OC. | Situación por definir en reunión con proveedor
supervisoracuerdout@gmail.com
2 | Se reporta al proveedor las novedades, faltantes y sobrantes, respecto de lo recibido contra el pedido que se ha enviado, respecto al pedido de Manizales, y de bienes comprados o arrendados que no fueron entregados (ítem anterior) | Novedades (faltantes/sobrantes) pedido febrero | 2024-02-07 | aseamos2022a4@gmail.com | Vencido | Sin resolver / Sin respuesta | El contratista no responde, no se tiene información para la entrega de los pendientes, faltantes, no se ha entregado el pedido de la Dorada, entre otros: - No llegan: Bayetilla, paño absorbente, boneth, filtros para greca. - No cumplen con ficha técnica: bolsas plásticas grandes calibre 2, envían menor calibre, aromáticas frutales (envían no frutales) - Siguen sin recibirse los bienes pendientes del mes de enero o incompletos, escalera No. 4 (seis pasos), manguera incompleta, cafetera sin entregar, ternos sin entregar
|  |  |  | supervisoracuerdout@gmail.com |  |  |  |  | Entrega e instalación oportuna de maquinaria | El proveedor deberá entregar e instalar los equipos y maquinaria dentro de los tiempos estipulados para el inicio de la orden de compra descritos en el acta de inicio En caso de cambio o adición a la orden de compra, el plazo máximo de cambio o entrega deberá ser pactado en la modificación. |  | Se descontará en la factura el 3% del valor del equipo o maquinaria no entregado por cada día de retraso en la entrega o instalación, contado a partir del día de siguiente de vencido el plazo del inicio de la orden de compra o el plazo pactado en el acta de inicio para cambio o entrega por adición. Transcurrido más de cinco (6) días consecutivos, se continuará aplicando el ANS y la entidad podrá iniciar el
3 | Reporte de greca de 120 litros, fuera de funcionamiento | Greca fuera de funcionamiento (Sede Estrella) 07-feb-2024 | 2024-02-07 | aseamos2022a4@gmail.com | Vencido | sin resolver | El contratista no da información acerca de la fecha de solución, parcialmente deja una greca de 60 litros a partir del día 12 de febrero
supervisoracuerdout@gmail.com
4 | Se reitera al contratista sobre los faltantes que reportaron el 24 de enero, bienes en compra no consumibles y en arriendo incompletos y no entregados | Reiteración solicitud información y cumplimiento de fechas | 2024-02-09 | aseamos2022a4@gmail.com | Vencido | Sin resolver | A la fecha no se tiene certeza de la fecha de entrega de los productos faltantes, información inexacta, falta información o sin respuesta alguna
supervisoracuerdout@gmail.com
5 | Otros varios | Diferentes correos que no tuvieron respuesta y son reiterados | Varios | Detallados en informe al que se anexa | Vencido | Sin resolver