## Agosto
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | del ¿Afecta la contrato? ejecución | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Seguimiento
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual. | Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
5 4 | General General | Interno Interno | Contratación Selección | Operacional Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilida | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 1 2 | 4 5 | 5 7 | Riesgo Alto | Entidad Entidad | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 1 | 2 2 | 3 3 | Riesgo Bajo Riesgo Bajo | SI SI | Entidad Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Planeación de la contratación. | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
[5 empty] | Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato |  |  |  | Riesgo Medio |  | Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato | [6 empty] | Adjudicación del contrato | El inicio del contrato | Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios derivado a los riegos de los insumos necesarios emanados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado del os insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reporte de control establecidos. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Durante el periodo no hubo fluctuaciones de precios, que arrojaran efectos desfavorables para el desarrollo del proceso.

## septiembre
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | del ¿Afecta la contrato? ejecución | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Seguimiento
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual. | Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
5 4 | General General | Interno Interno | Contratación Selección | Operacional Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Alto | Entidad Entidad | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 1 | 2 2 | 3 3 | Riesgo Bajo Riesgo Bajo | SI SI | Entidad Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Planeación de la contratación. | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
[5 empty] | Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Medio |  | Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato | [6 empty] | Adjudicación del contrato | El inicio del contrato | Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
6 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios derivado a los riegos de los insumos necesarios emanados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado del os insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reporte de control establecidos. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Durante el periodo no hubo fluctuaciones de precios, que arrojaran efectos desfavorables para el desarrollo del proceso.
5 | 4 | 5
8 | 5 | 7
Riesgo Extremo | Riesgo Medio | Riesgo Alto
Entidad | Entidad | Contratista
Revisión de la programación del contrato y reajuste, dejando una holgura para la terminación de las actividades, acorde con los tiempos en los cuales se pueda dar su ejecución. | Realizar los pagos acorde a lo establecido en la orden de compra. | Se establece un plazo de por Colombia Compra Eficiente, para garantizar la entrega dentro del plazo y mismo
2 | 1 | 1
3 | 2 | 4
5 | 3 | 5
Riesgo Medio | Riesgo Bajo | Riesgo Medio
SI | SI | SI
Contratista / Entidad | Supervisor del contrato / Entidad | Supervisor del contrato / Entidad
Una vez se presente el riesgo. | Desde el inicio | Desde el inicio
Terminación del contrato | Terminación del contrato | Terminación del contrato
Seguimiento a la ejecución del | Seguimiento a la ejecución del contrato | Seguimiento a la ejecución del
N/A | Permanente | Permanente

## octubre
Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | del ¿Afecta la contrato? ejecución | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[9 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Seguimiento
Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
Operacional | El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual. | Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
Operacional Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilida | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 1 2 | 4 5 | 5 7 | Riesgo Alto | Entidad Entidad | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 1 | 2 2 | 3 3 | Riesgo Bajo Riesgo Bajo | SI SI | Entidad Entidad | Planeación del proceso | La elaboración de la Orden de compra | Planeación de la contratación. | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
| Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato |  |  |  | Riesgo Medio |  | Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato | [6 empty] | Adjudicación del contrato | El inicio del contrato | Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
Económico | Fluctuación de precios derivado a los riegos de los insumos necesarios emanados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado del os insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a las labores ejecutadas y revisión del reporte de control establecidos. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en el desarrollo del proceso