## Noviembre
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Seguimiento
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Estudios previos sin la normatividad establecida o actualizada | Pliegos de condiciones erróneos, probabilidad de adquisición de bienes o servicios sin las condiciones requeridas por la entidad | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión jurídica de la documentación, de acuerdo a la norma aplicable y revisión de especificaciones técnicas requeridas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Haciendo la revisión de la normatividad actual establecida y requerimientos técnicos, previo a la publicación del proceso contractual | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Solicitud de requisitos habilitantes que no correspondan con el objeto a contratar | No pluralidad de oferentes, declaratoria desierta del proceso contractual, retraso en la ejecución del presupuesto | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión técnica y jurídica del proceso, de acuerdo a la norma y a las actividades a ejecutar según el objeto del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
3 | General | Interno | Planeación | Operacional | El alcance del proceso de contratación no cubre la totalidad de los requerimientos de la Entidad según el objeto contractual. | Insuficiencia del proceso para satisfacer las necesidades de la Entidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Revisión del alcance contractual y disponibilidad de recursos, de acuerdo con la necesidad a satisfacer. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | NO | Entidad | Planeación del proceso | Apertura del proceso | Revisando las características del contrato (tipo, objeto, valor y actividades a ejecutar). | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en el desarrollo del proceso
4 | General | Interno | Selección | Operacional | Elección de contratistas que no cumplan con las condiciones o que se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilida | Detrimento de los bienes públicos, incumplimiento del contrato | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Entidad | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Adjudicación del contrato | Planeación de la contratación. | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo incumplimiento del proceso.
5 | General | Externo | Selección | Social o político | Colusión por parte de los oferentes para la presentación de ofertas | Selección de contratistas no idóneos para la ejecución del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente | Garantizar los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y libre concurrencia, realizando la verificación de antecedentes y documentación presentada en las propuestas con los diferentes Entes de control, según corresponda. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Adjudicación del contrato | Mediante revisión jurídica y técnica de requisitos habilitantes y criterios de evaluación | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Presentación de ofertas artificialmente bajas | Deficiencia en la calidad de las actividades propias del objeto contractual. Incumplimiento del contrato. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Oferente | Requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. El proceso se encuentra sujeto a lo dispuesto en la “guía para comprar en la tienda virtual del estado colombiano (TVEC) a través del instrumento de agregación de demanda de grandes almacenes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Entidad | Revisión de plataforma -proveedores y artículos disponibles | Adjudicación del contrato | Análisis de ofertas por parte del comité evaluador | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Demoras en la expedición del Registro Presupuestal de Compromiso que respalda el contrato | Retrasos en el perfeccionamiento del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Agilizar los procesos de expedición del Registro presupuestal y asegurar el cumplimento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Adjudicación del contrato | Firma del contrato | Verificando el lleno de requisitos para el perfeccionamiento del contrato | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
8 | General | Externo | Contratación | Operacional | Observaciones de terceros, sobre la selección del oferente | Retraso en el perfeccionamiento del contrato. Declaratoria de nulidad del proceso | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Evaluación concienzuda de las ofertas y requisitos habilitantes, de acuerdo con los estudios previos y los pliegos de condiciones. Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Planeación del proceso | Perfeccionamiento del contrato | Mediante comités de revisión jurídica y técnica | Según se requiera | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la legalización del contrato por demoras en la constitución de garantías por parte del contratista | Retraso en los plazos establecidos contractualmente para la ejecución de las actividades. Afectaciones mayores en los equipos o infraestructura objeto del contrato. Reclamos por Inconformismo y molestia por parte de las personas que se ven directamente afectadas por las demoras en el inicio de las actividades contractuales. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Adjudicación del contrato | Terminación del contrato | Verificando la entrega de la documentación respectiva de acuerdo con lo solicitado por la Entidad | Una vez | Riesgo cerrado. No hubo afectación en el desarrollo del proceso
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No actualización de garantías de acuerdo con las modificaciones contractuales que se requieran | Desprotección del patrimonio de la Entidad contratante | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Con cada modificación contractual | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios derivado a los riegos de los insumos necesarios emanados por fuerza mayor y eventos de orden público (Paros, asonadas, desastres naturales, toque de queda) | Efectos favorables o desfavorables derivados de la variación de precios en el mercado del os insumos necesarios para el desarrollo del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Uso de Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente, que no permite variación de precios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato por parte del contratista | Retrasos en la ejecución del contrato, imposición de multas al contratista y procesos de carácter legal por cubrimiento pólizas de cumplimiento. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectivas las pólizas de complimiento contenidas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se detecten atrasos y/o incumplimientos considerables en la ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
13 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Incumplimiento en los pagos o en la forma pactada contractualmente por parte de la Entidad | Retrasos en la ejecución contractual y desequilibrio económico para el contratista. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Realizar los pagos acorde a lo establecido en la orden de compra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato / Entidad | Desde el inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El no Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones por parte del contratista a los operarios que prestan el servicio de entrega de las neveras | Afectación del contrato y requerimientos continuos al contratista | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Hacer efectivas las pólizas de complimiento contenidas en el Instrumento de Agregación de Demanda de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros durante la ejecución del contrato | Demandas contra la Entidad por daños y perjuicios | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Instrumento de agregación de demanda contiene garantías. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Terminación del contrato | Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones de seguridad durante la ejecución de las actividades contractuales | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo afectación en la planeación del proceso
16 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Retraso de actividades a causa de catástrofes naturales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, sequías. | Incumplimiento del plazo | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Revisión de la programación del contrato y reajuste, dejando una holgura para la terminación de las actividades, acorde con los tiempos en los cuales se pueda dar su ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista / Entidad | Una vez se presente el riesgo. | Terminación del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato. | Permanente | Riesgo cerrado. No hubo Incumplimiento en el desarrollo del proceso