## Portada
| PLANIFICACIÓN SG-SST |  | SST-S-004
VERSION 00
09-09-2023
AÑO
2025
EMPRESA
P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
OBJETO
Planificar las actuaciones preventivas a realizar
ALCANCE
Todas las atividades planificadas para los proesos
OBJETIVOS
1-Prevenir Accidentes y Enfermedades.
2-Aumentar las competencias del personal mediante la capacitación permanente.
3-Implementar las medidas de prevención y control de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
| CARGO | FECHA | NOMBRE
Elaboración | Responsable SG-SST | 2024-09-09
Revisado | Gerente | 2024-09-09
Aprobación | Gerente | 2024-09-09

## Plan Estrategio
SST-S-004
| PLAN ESTRATEGICO SG-SST | [10 empty] | Version 00
| 2025 | [10 empty] | 2023-09-09
Actividades | Responsables | 1Q |  |  | 2Q |  |  | 3Q |  |  | 4Q
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
REUNIONES HSEQ
VIGIA | Copasst / SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | p
COCOLAB | Integrantes Comité / SST | E |  |  | E |  |  | E |  |  | P
HIGIENE INDUSTRIAL
Estudio de puestos de trabajo | ARL | [11 empty] | P
PLAN DE INSPECCION
Inspeccion de botiquines | SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | p
Inspeccion de extintores | SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | p
Inspeccion general HSEQ | SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | p
SIMULACROS
Formacion Brigadistas | SST SST SST: ARL; E E E: E
Evacuacion por sismo e incendio | SST SST SST: SST; P P P: P
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Examenes Medicos Ocupacionales (IPR) | SST SST SST: Externo; p p p: P
PVE OSTEOMUSULAR
Intervencion PVE Osteomuscular (Ver PVE) | SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P
PVE PSICOSOCIAL
Intervencion PVE Psicolaboral (Ver PVE) | SST SST SST: Externo; E E E: E; E E E: E; E E E: E
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
Induccion Reinduccion en HSEQ | SST SST SST: SST; P P P: p
Capacitacion y Entrenamiento ver crong. | SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | P
ACTIVIDADES GERENCIALES
Revision Indicadores | Directivas / SST | E | E | E | E | E | E | E | E | E | P | P | p
AUDITORIAS
Audiotria Resolucion 0312 de 2018 | SST SST SST: MIN TRABAJO; p p p: P
Audiotria Resolucion 0312 de 2019 | SST SST SST: INTERNA SST; p p p: P
Audiotria Resolucion 0312 de 2019 | SST SST SST: ARL; p p p: P

## Cronograma HSE
| CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES | [14 empty] | SST-S-006
VERSION 00
2023-09-09
AREA | TEMA | DIRIGIDO A |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES
|  | ADM | OPE
Formacion Especifica SST | Curso de 50 horas del SG-SST virtual | X | X | [12 empty] | Responsables Prevencion (Pag. ARL ) | bar: ENE; SEP
| Capacitacion COPASST definiendo Roles y responsabilidades. | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Miembros del COPASST | bar: ENE
| Capacitación COCOLAB definiendo roles y responsabilidades | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Miembros del COCOLAB | bar: ENE
| Inestigaccion de Accidentes de Trabajo | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Miembros del COCOLAB | bar: ENE; SEP
| Induccion Reinduccion en SST | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: ENE to DIC
Formacion Periodia SST | SEGURIDAD VIAL | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: ENE
| ERGONOMÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: FEB
| SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: MAR
| ACCIDENTE DE TRABJO | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: ABR
| PAUSAS COGNITIVAS | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: MAY
| ESTRÉS LABORAL | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: JUN
| RIESGOS LABORALES | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: JUL
| ACOSO LABORAL | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: AGO
| ORDEN Y ASEO | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: SEP
| USO DEL EXTINTOR | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: OCT
| USO DEL CELULAR EN EL TRABAJO | x | x | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: NOV
| ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | X | X | [12 empty] | Recurso propio / Todo el personal | bar: DIC