## Avance
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Entidad: |  |  | DESAJ BARRANQUILLA |  |  | Fecha del informe: |  |  | 2025-10-08
Unidad responsable: |  |  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGICO |  |  | Contrato No. |  |  | 012-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 146643
Supervisor (es): |  |  | ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE |  |  | Fecha de suscripción: |  |  | 2025-05-26
[6 empty] | Valor total: |  |  | 31000000
Interventor : |  |  | N/A |  |  | Plazo total: |  |  | 2025-10-30
Contratista: |  |  | VENEPLAST LTDA |  |  | Fecha de terminacion: |  |  | 2025-10-06
Nit: |  |  | 900019737 |  |  | Lugar de ejecución: |  |  | EDIFICIO CENTRO CIVICO
Modalidad de Selección |  |  | MINIMA CUANTIA |  |  | Porcentaje avance: |  |  | 100%
Pertenece al Plan Operativo: |  |  | SI |  |  | Estado actual: |  |  | FINALIZADO
Objeto de contratación:
Adquisición de deshumidificadores para el archivo de la comisión seccional de disciplina judicial del atlántico.
PLAZOS Y PRORROGAS
[5 empty] | Tipo |  | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta
Fecha de inicio: |  |  | 2025-05-28
Plazo inicial: |  |  | 2025-07-15 |  | Suspension
Fecha vencimiento inicial: |  |  | 2025-07-15 |  | Prorroga 1 |  | 1 | 2025-07-15 | 60 DIAS | 2025-09-15
Fecha terminación: |  |  | 2025-10-06 |  | Prorroga 2 |  | 2 | 2025-09-09 | 45 DIAS | 2025-10-30
Adicionales de Valor
Número |  |  |  | Fecha |  |  | Valor
0 | [6 empty] | 0
Valor Total Adiciones: | [6 empty] | 0
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)
Valor Inicial: | [6 empty] | Valor Total: |  | 31000000
,
Con anticipo: |  |  |  | Valor Anticipo: |  |  | Saldo por pagar:
Forma de Pago: |  |  |  | Descripción condiciones de pago
Porcentaje |  | Valor
PAGOS REALIZADOS
No. O.P. |  | Fecha |  | Valor | No. O.P. |  | Fecha |  | Valor
AVANCE DE EJECUCIÓN
Fecha Reporte de Avance |  | Avance en Tiempo |  | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada
2025-10-08 |  | 135 DIAS |  | 100% | SE RECIBEN DESHUMIFICADORES
DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS
Fecha De Recibido |  | Descripción del Bien o Servicio Recibido
2025-10-06 |  | SE RECIBEN DESHUMIFICADORES
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Fecha De Requerimiento |  | Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
CONCEPTO DEL SUPERVISOR
El contrato se está ejecutando normalmente? |  |  |  | El contrato presenta retraso? |  |  | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI |  | NO |  | SI | NO |  | SI |  | NO
Resumen ejecución del contrato:
Resumen pendientes del contratista:
Observaciones:
Adjunto entrada a almacen
| FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD |  |  |  |  | FIRMA DEL SUPERVISOR
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial
X
X
X
SIGCMA