## Índice
Código: | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: | 01
Línea Estratégica / Política de Desarrollo Administrativo |  |  | Iniciativa | Dependencia Responsable
I. Posicionar la compra y la contratación pública como un asunto estratégico del funcionamiento del Estado A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Tablero de control del SCPC | Dirección General
|  |  | Análisis de información y costos de transacción | Dirección General
|  |  | Compra Pública Sostenible | Dirección General
|  |  | Compra Pública Innovadora | Dirección General
|  |  | Suministrar información confiable a los partícipes de la compra pública | Subdirección de Negocios
II. Adoptar y mantener el sistema de e-Procurement de fácil uso y que genere información relevante y confiable para la toma de decisiones A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Despliegue de SECOP II | Dirección General
|  |  | Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | Subdirección de Negocios
|  |  | Fortalecimiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Integración del SECOP con otros sistemas de información para la gestión pública. | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Aseguramiento de infraestructura tecnológica del SCPC | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Aseguramiento de la calidad de datos en los sistemas de información de la compra pública | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SCPC | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
III. Fortalecer las capacidades y gestionar el conocimiento de los partícipes de la compra y contratación pública A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Implementación del Programa de Formación del Comprador Público | Dirección General
|  |  | Gestión del Conocimiento - Agente Virtual | Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Gestión del Conocimiento - Síntesis | Subdirección de Gestión Contractual
|  |  | Elaboración de manuales y documentos tipo | Subdirección de Gestión Contractual
IV. Mejorar la eficacia jurídica del SCPC A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Desarrollo del marco legal del SCPC | Dirección General
|  |  | Ordenamiento y estructuración de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente | Subdirección de Gestión Contractual
V. Establecer el nivel de calidad de la prestación de servicios de Colombia Compra Eficiente a los partícipes del SCPC A. Gestión Misional y de Gobierno |  |  | Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | Dirección General
B. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano |  |  | Participación Ciudadana | Dirección General
C. Eficiencia Administrativa |  |  | Fortalecimiento de procesos liderados por IDT | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
|  |  | Uso racional de papel | Secretaría General
|  |  | Implementación de la Estrategia GEL | Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico
D. Gestión del Talento Humano |  |  | Desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos | Secretaría General
|  |  | Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | Secretaría General
|  |  | Desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Secretaría General
E. Gestión Financiera |  |  | Seguimiento a la ejecución de la apropiación | Secretaría General

## Tablero de control del SCPC
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Tablero de control del SCPC | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar segunda medición de indicadores |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Tablero de control actualizado y análisis realizado |  | Camilo Gutierrez |  |  | 70%
2 | Definir mecanismos de levantamiento de información no sistematizada |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Fichas de indicadores actualizadas |  | Camilo Gutierrez |  |  | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Tablero de control actualizado |  |  |  | Tablero de control actualizado |  |  | 0 | 1 | 1 | 1

## Análisis de info
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Análisis de la información y costos de transacción | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar análisis de información estadística del SCPC |  |  | 2016-01-01 | 2016-05-31 | Reporte de información estadística aprobado |  | Camilo Gutierrez Santiago Ospina Daniela Maldonado |  |  | 20%
2 | Realizar estudios de mecanismos de selección de contratistas |  |  | 2016-01-01 | 2016-05-31 | Estudio de metodología de análisis de mecanismos de selección de contratistas aprobado |  | Camilo Gutierrez Santiago Ospina Daniela Maldonado |  |  | 20%
3 | Realizar análisis de costos de transacción |  |  | 2016-01-01 | 2016-05-31 | Estudio de metodología de análisis de costos de transacción aprobado |  | Camilo Gutierrez Santiago Ospina Daniela Maldonado |  |  | 20%
4 | Diseño de instrumentos de política para mejorar la calidad de la información del gasto derivado de los convenios interadministrativos entre el nivel nacional y el nivel central. |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Mecanismos diseñados |  | Camilo Gutierrez Santiago Ospina Daniela Maldonado |  |  | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de instrumentos de política para mejorar la calidad de la información del gasto en operación |  |  |  | Número de instrumentos de política para mejorar la calidad de la información del gasto en operación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## CPS
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Compra Pública Sostenible | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Revisar handbook de compra pública sostenible |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | Documento de observaciones al handbook elaborado |  | Camilo Gutierrez |  |  | 50%
2 | Realizar Green Day (RICG) en Bogotá |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Documento de memorias de encuentro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales aprobado |  | Camilo Gutierrez |  |  | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Handbook de compra pública sostenible revisado |  |  |  | Handbook de compra pública sostenible revisado |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## CPI
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Compra Pública Innovadora | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Actualizar oferta de instrumentos de financiamiento |  |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | Oferta de instrumentos de financiamiento actualizadas en página web. |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 34%
2 | Elaborar mapas de oferta y demanda |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Mapas de oferta y demanda aprobados |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 33%
3 | Realizar acompañamiento a Procesos de CPI |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Documentos de proceso publicados en SECOP |  | Julio Fajardo Marcela Riascos |  |  | 33%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Presupuesto comprometido en Procesos de CPI |  |  |  | Sumatoria de valores de CDP asociados a Procesos de CPI |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Procesos de CPI en etapa de planeación |  |  |  | Número de Procesos de CPI en etapa de planeación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Procesos de CPI en etapa de ejecución |  |  |  | Número de Procesos de CPI en etapa de ejecución |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Procesos de CPI finalizados |  |  |  | Número de Procesos de CPI finalizados |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Potenciales oferentes participantes en convocatorias iniciales de Procesos de CPI |  |  |  | Número de potenciales oferentes participantes en convocatorias iniciales de Procesos de CPI |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Participación Ciudadana
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Participación Ciudadana | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar capacitación a medios masivos |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Capacitaciones realizadas |  | Carol Ramírez |  |  | 20%
2 | Elaborar guías de SECOP II y TVEC para Sociedad Civil y otros |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Guías publicadas |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 30%
3 | Implementar Open Contracting Data Standard para información registrada en SECOP II y TVEC |  |  | 2016-01-01 | 2016-07-31 | Datos disponibles al público bajo estándar OCDS |  | Fabio Betancourth |  |  | 50%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Sistemas de información publicando información bajo estándar OCDS |  |  |  | Número de sistemas de información del SCPC que publican información bajo estándar OCDS |  |  | 1 | 3 | 3 | 3
2 | Guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  |  |  | Número de guías para sociedad civil de sistemas de e-procurement publicadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 1

## Despliegue SECOP II
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Despliegue SECOP II | [6 empty] | Responsable: Cristina Muñoz
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Realizar acompañamiento a Entidades Estatales |  |  | 2015-01-18 | 2015-12-31 | Programas de acompañamiento ejecutados |  | Cristina Muñoz |  |  | 50%
2 | Capacitar a usuarios del SECOP II |  |  | 2015-01-18 | 2015-12-31 | Entidades y proveedores capacitados |  | Ma. Pilar Sandoval |  |  | 50%
Métrica
ID | Métrica |  |  |  | Definición |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Acompañamientos activos |  |  |  | Número de acompañamientos en fase de preparación o posterior |  |  | 8 | 15 | 15 | 15
2 | Capacitaciones impartidas a Entidades Estatales |  |  |  | Número de capacitaciones impartidas a Entidades Estatales |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Capacitaciones impartidas a Proveedores |  |  |  | Número de capacitaciones impartidas a Proveedores |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Compradores formados |  |  |  | Número de Compradores que recibieron capacitación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
5 | Proveedores formados |  |  |  | Número de Proveedores que recibieron capacitación |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Programa Formación
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Desplegar Programa de Formación del Comprador Público del SCPC | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Evaluación y selección de Instituciones educativas |  |  | 2016-02-01 | 31/04/2016 | Institución educativa seleccionada |  | Julio Fajardo María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
2 | Formación de formadores |  |  | 2016-03-15 | 2016-06-15 | Formadores formados |  | Julio Fajardo María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
3 | Ejecución de piloto de formación |  |  | 2016-05-15 | 2016-07-31 | Piloto finalizado |  | Julio Fajardo María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
4 | Ejecución de convocatoria de primera cohorte |  |  | 2016-08-01 | 2016-12-31 | Aspirantes a conformar primera cohorte seleccionados |  | Julio Fajardo María del Pilar Sandoval |  |  | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Formadores Formados |  |  |  | Número de formadores formados |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
2 | Asistentes al Programa de Formación del Comprador Público del SCPC |  |  |  | Número de inscritos al Programa de Formación del Comprador Público del SCPC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Agregación de demanda
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Estructuración de instrumentos de agregación de demanda | [6 empty] | Responsable: Nicolás Penagos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Diseñar, adjudicar y poner en operación instrumentos de agregación de demanda |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-31 | Instrumentos de agregación de demanda en ejecución |  | Nicolás Penagos |  |  | 100%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 3 | 6 | 9 | 12
2 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (educación) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 1 | 2 | 3 | 3
3 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (salud) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
4 | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano. |  |  |  | Nuevos instrumentos de agregación de demanda (posconflicto) configurados en Tienda Virtual del Estado Colombiano (total). |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
5 | Renovaciones o prórrogas al día. |  |  |  | Número de instrumentos renovados o prorrogados / Número de instrumentos programados para renovación o prórroga |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
6 | Valor total de compras en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del valor de compras realizadas en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
7 | Número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de órdenes de compra tramitadas exitosamente a través de la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
8 | Número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  |  |  | Sumatoria del número de instrumentos de agregación de demanda en operación en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Ahorro total por compras a través de instrumentos de agregación de demanda |  |  |  | Sumatoria de ahorros generados por compras en la TVEC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  |  |  | Número de gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales registradas en la TVEC |  |  | 28 | 36 | 44 | 52

## Reportes
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Suministrar información confiable a los partícipes de la compra pública | [6 empty] | Responsable: Nicolás Penagos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Diseñar e implementar un reporte único mensual unificando la información de todas las plataformas de e-procurement. |  |  | 2016-01-01 | 2016-06-01 | Reporte único generado |  | Daniela Maldonado |  |  | 10%
2 | Entregar información mensual completa a principales entidades estatales |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-31 | Reporte con información de todos los sistemas de compra pública entregada a las principales entidades estatales |  | Daniela Maldonado |  |  | 40%
3 | Depurar base de datos de SECOP I 2015 |  |  | 2016-02-02 | 2016-04-30 | Base de datos depurada |  | Daniela Maldonado |  |  | 20%
4 | Informar errores identificados a entidades estatales |  |  | 2016-04-30 | 2016-08-15 | Reporte de solicitud de corrección de información entregado a las entidades |  | Daniela Maldonado |  |  | 15%
5 | Hacer seguimiento a la corrección de errores identificados |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Informe de seguimiento a la corrección de errores identificados elaborado |  | Daniela Maldonado |  |  | 15%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de entidades estatales que conforman el PGN que reciben información mensual |  |  |  | Porcentaje de entidades estatales que conforman el PGN que reciben información mensual |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
2 | Número de gobernaciones que reciben información mensual |  |  |  | Número de gobernaciones que reciben información mensual |  |  | 8 | 16 | 24 | 32
3 | Número de alcaldías de ciudades capitales que reciben información mensual |  |  |  | Número de alcaldías de ciudades capitales que reciben información mensual |  |  | 8 | 16 | 24 | 33
4 | Porcentaje de registros depurados |  |  |  | (Registros depurados) / (Registros entregados para depurar) |  |  | 0% | 100% | 100% | 100%
5 | Envío a entidades con errores de solicitud de corrección |  |  |  | (Número de entidades notificadas de errores en registro de información) / (Número de entidades para ser notificadas de errores en registro de información) |  |  | 0% | 20% | 50% | 100%
6 | Seguimiento a corrección de errores |  |  |  | (número de errores corregidos) / (Número de errores identificados) |  |  | 0% | 0% | 25% | 50%
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha fin, row above]

## Fortalecimiento e-procurement
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Fortalecimiento de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Implementar la nueva página web de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Nueva página web en producción |  | Jaime Ríos |  |  | 10%
2 | Desarrollar los simuladores de los AMP y mecanismos de agregación en ambiente web. |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Simuladores web en producción |  | Jaime Ríos |  |  | 10%
3 | Actualizar y estabilizar el SECOP II |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Actualización de SECOP II en producción |  | Dana Pineda |  |  | 20%
4 | Implementar el módulo de subasta inversa para el SECOP II |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Módulo de subasta inversa en producción |  | Dana Pineda |  |  | 10%
5 | Implementar la aplicación móvil para el SECOP II |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Aplicación en funcionamiento y disponible para descargar en IOS y Android |  | Dana Pineda |  |  | 10%
6 | Elaborar estudio de mercado de soluciones de e-commerce |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Estudio de mercado elaborado |  | José Fernando González |  |  | 10%
7 | Ampliar las capacidades de los servidores de POXTA y reinstalar la aplicación. |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-31 | Servidores ampliados y aplicación reinstalada. |  | José Fernando González |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Tablero de control de Sistemas de Información |  |  |  | Tablero de control publicado |  |  | 0 | 1 | 0 | 0

## Integración SECOP
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Integrar el SECOP con otros sistemas de información para la gestión pública. | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Integrar el SECOP II con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Etapa 2 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - SIIF en producción (Etapa 2) |  | Andrés Mojica |  |  | 30%
2 | Integrar el SECOP II con el Portal de Transparencia Económica - PTE |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - PTE en producción |  | Andrés Mojica |  |  | 25%
3 | Integrar el SECOP II con el Registro Único Empresarial - RUES |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - RUES en producción |  | Andrés Mojica |  |  | 15%
4 | Integrar el SECOP II con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - SIGEP en producción |  | Andrés Mojica |  |  | 10%
5 | Integrar el SECOP II con el Sistema de Gestión de Proyectos del SGR – GESPROY |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Integración SECOP II - GESPROY en producción |  | Andrés Mojica |  |  | 10%
6 | Implementar la póliza electrónica en el SECOP II integrada con Fasecolda |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Póliza electrónica integrada con Fasecolda en funcionamiento |  | Fabio Betancourth |  |  | 10%
7 | Implementar el archivo electrónico en el SECOP II siguiendo los lineamientos del AGN |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Archivo electrónico de la gestión contractual en SECOP II en funcionamiento |  | Fabio Betancourth |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Sistemas de información que interoperan con SECOP II |  |  |  | Número de Sistemas de información que interoperan con SECOP II |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Póliza electrónica |  |  |  | Póliza electrónica en funcionamiento |  |  | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Archivo electrónico |  |  |  | Archivo electrónico de la gestión contractual en SECOP II |  |  | 0 | 0 | 0 | 1

## Aseguramiento Infraestructura
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Aseguramiento de infraestructura tecnológica del SCPC | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Implementar el sistema de monitoreo de infraestructura tecnológica |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Sistema de monitoreo en producción |  | Guillermo Gómez |  |  | 20%
2 | Desarrollar herramienta de monitoreo de SLA |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Reporte de cumplimiento de SLA aprobado |  | Guillermo Gómez |  |  | 20%
3 | Diseñar el plan de contingencia para la infraestructura de Colombia Compra Eficiente |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01 | Plan de contingencia aprobado |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
4 | Estructurar el plan de migración a la Nube Pública para los sistemas de información |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Plan de migración aprobado |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
5 | Implementar políticas de backup en los servicios tecnológicos internos |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-30 | Política de backup aprobada y divulgada |  | Guillermo Gómez |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por definir en los planes

## Calidad Datos
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Aseguramiento de la calidad de datos en los sistemas de información de la compra pública | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desarrollar la gestión de datos maestros para los sistemas de información |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Maestro de entidades en producción |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
2 | Desarrollar el plan de calidad de datos en los sistemas de información |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Datos estandarizados, sin duplicados y políticas de ingreso de datos definidas para todos los sistemas |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
3 | Automatización de los reportes del gasto |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Reportes automatizados |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
4 | Implementar reportes de inteligencia operacional |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Reportes en funcionamiento |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
5 | Realizar estudio de mercado de soluciones de inteligencia de negocios. |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Estudio de mercado de soluciones de inteligencia de negocios elaborado. |  | Diego Rodríguez |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por definir en los planes

## Seguridad de la info
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del SCPC | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desarrollar el plan de gestión de la Seguridad de la Información |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Sistema de gestión de seguridad operativo |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
2 | Diseñar el plan de privacidad de la información. |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Plan de privacidad de la información definido |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
3 | Fortalecer la arquitectura técnica de seguridad |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Diagnóstico y plan aprobado |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
4 | Adquirir y poner en funcionamiento una solución de antivirus |  |  | 2016-03-01 | 2016-06-30 | Solución de antivirus en funcionamiento |  | Jenny Pinzón |  |  | 20%
5 | Desarrollar la metodología de clasificación de activos de información y gestión de riesgos. |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Metodología de clasificación de activos y riesgos |  | Fabio Betancourth |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por definir en los planes

## Procesos IDT
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Fortalecimiento de procesos liderados por IDT | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Documentar los Procesos de TI (acceso, disponibilidad, capacidad, terceros, SLA) |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-30 | Procesos caracterizados y aprobados |  | Fabio Betancourth |  |  | 25%
2 | Madurar la oficina de Proyectos de la Subdirección de IDT a nivel 3 (PMO estándar) |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Oficina de proyectos |  | Andrés Mojica |  |  | 25%
3 | Estandarizar y optimizar el proceso de pruebas de software |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | Proceso de pruebas transversal |  | Dana Pineda |  |  | 25%
4 | Proponer una nueva estructura organizativa para la Subdirección de IDT |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Nueva estructura aprobada y divulgada |  | Fabio Betancourth |  |  | 25%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por definir

## GEL
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Estrategia GEL | [6 empty] | Responsable: Fabio Betancourth
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan GEL |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | Plan GEL aprobado |  | Jaime Ariel Rios |  |  | 20%
2 | Ejecutar Plan GEL |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-23 | Actividades del plan ejecutadas |  | Jaime Ariel Rios |  |  | 80%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por ser definidos en el plan

## Gestión Conocimiento - AV
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 01
Retornar al Índice
Gestión del Conocimiento - Agente Virtual | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Cargar base de datos del Agente Virtual con conceptos adicionales emitidos por la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Conceptos adicionales incluidos. |  | Vanessa Henao Wilmer Chavarro |  |  | 30%
2 | Conectar el Agente Virtual con la información de normas, sentencias y conceptos incluidos en Síntesis |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Agente Virtual remita a Síntesis. |  | Vanessa Henao Wilmer Chavarro |  |  | 30%
3 | Elaborar e implementar un Plan de Mejoramiento de los contenidos en el Agente Virtual |  |  | 2016-07-01 | 2016-08-31 | Evaluación del contenido del Agente virtual como resultado del plan de mejoramiento de contenidos |  | Vanessa Henao Wilmer Chavarro |  |  | 10%
4 | Difundir la herramienta como sistema de respuesta a las PQRS de CCE. |  |  | 2016-01-01 | 2016-08-31 | Agente virtual promocionado a través de página web y centro de contacto. |  | Vanessa Henao Wilmer Chavarro |  |  | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de conceptos incluidos en el Agente Virtual de la SGC. |  |  |  | Sumatoria de conceptos incluidos en Agente Virtual. |  |  | 10 | 20 | 30 | 40

## Síntesis
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 01
Retornar al Índice
Gestión del Conocimiento - Síntesis | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Cargar base de datos de Síntesis con conceptos adicionales emitidos por la Subdirección de Gestión Contractual. |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Conceptos adicionales incluidos. |  | María Paola Bedoya Iván Unigarro |  |  | 50%
2 | Desarrollar un minisitio de Síntesis para la información sobre Unificación de Jurisprudencia |  |  | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Minisitio en Síntesis de las sentencias de Unificación |  | Iván Unigarro Liliana Runcería |  |  | 30%
3 | Difundir Síntesis como canal de acceso a información jurídica de CCE. |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Síntesis promocionado a través de página web y centro de contacto. |  | Liliana Runcería |  |  | 20%
4 | Intervenir ante el Consejo de Estado para solicitar el establecimiento de unificación de jurisprudencia en temas de competencia de la Agencia |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-16 | Sentencias de unificación jurisprudencial |  | María Paola Bedoya Iván Unigarro |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de conceptos incluidos en Síntesis. |  |  |  | Sumatoria de conceptos incluidos en Síntesis |  |  | 5 | 10 | 15 | 20
2 | Minisitio de Unificación en Síntesis |  |  |  | Minisitio operando en la página web |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
3 | Número de visitas a Síntesis |  |  |  | Sumatoria de visitas a Síntesis |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Marco Legal SCPC
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 01
Retornar al Índice
Desarrollo del marco legal del SCPC | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Socialización de proyecto de ley con grupos de interés |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-15 | Documento - Exposición de motivos. |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 15%
2 | Elaborar versión definitiva del proyecto. |  |  | 2016-02-15 | 2016-03-15 | Documento - Versión definitiva proyecto de ley (incluye exposición de motivos). |  | Ana Lucía Gutierrez |  |  | 60%
3 | Acompañar trámite legislativo. |  |  | 2016-03-16 | 2016-12-16 | Informes de acompañamiento. |  | Daniel Mongua Iván Unigarro |  |  | 10%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Proyecto de ley aprobado por la alta dirección |  |  |  | Número de proyectos de ley aprobados por la alta dirección. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1

## Manuales y docs tipo
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 01
Retornar al Índice
Elaboración de manuales y documentos tipo | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Analizar la viabilidad de elaborar y publicar Circular Única de Colombia Compra Eficiente. Si se define que es viable, elaborarla y publicarla |  |  | 2016-03-03 | 2016-12-31 | Análisis de viabilidad de elaboración de Circular Única / Versión final de la Circular Única Externa en portal web. |  | Ximena Cabezas Juan Carlos Garay |  |  | 10%
2 | Analizar la viabilidad jurídica de establecer como obligatorios ciertos Documentos Tipo |  |  | 2016-03-03 | 2016-09-30 | Documento entregado a la Alta Dirección |  | Ximena Cabezas Juan Carlos Garay |  |  | 10%
3 | Evaluare el desempeño de los documentos tipo/Manuales/Guías |  |  | 2016-03-03 | 2016-05-31 | Análisis de desempeño |  | Ximena Cabezas |  |  | 10%
4 | Elaborar nuevas Guías para Proveedores del Sistema de Contratación Pública (Guía de aspectos corporativos y Guía para Proponentes Extranjeros) |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Guías publicadas en página web |  | Ximena Cabezas |  |  | 10%
5 | Elaborar y publicar Documentos Tipo precontractuales de los Documentos del Proceso en el SECOP II |  |  | 2016-06-01 | 2016-12-31 | Documentos Tipo publicados y para uso de las Entidades Estatales en el SECOP II |  | Ximena Cabezas Mónica Castro |  |  | 20%
6 | Actualizar el plan de capacitación a partícipes de la compra pública. |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-15 | Plan de capacitación a partícipes de la compra pública actualizado |  | María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
7 | Desplegar el plan de capacitación a partícipes de la compra pública |  |  | 2016-02-16 | 2016-12-31 | Capacitaciones realizadas |  | María del Pilar Sandoval |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Circular Única de Colombia Compra Eficiente |  |  |  | Circular Única publicada en página web |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Número de guías |  |  |  | Sumatoria de Guías publicadas en portal web |  |  | 0 | 17 | 18 | 18
3 | Número de Documentos Tipo precontractuales publicados en el SECOP II |  |  |  | Sumatoria de Documentos Tipo publicados en el SECOP II |  |  | 1 | 2 | 3 | 4

## Pronunciamientos CCE
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 01
Retornar al Índice
Ordenamiento y estructuración de los pronunciamientos de Colombia Compra Eficiente | [6 empty] | Responsable: Ana Lucía Gutiérrez Guingue
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar respuestas proforma para dar respuesta a consultas en la Subdirección de Gestión Contractual |  |  | 2016-01-01 | 2016-06-30 | Proformas elaboradas y aprobadas por la Subdirección de Gestión Contractual. |  | Liliana Runcería - Diego Ramírez |  |  | 35%
2 | Elaborar, enviar e implementar respuestas proforma en la Mesa de Ayuda, para que sean temas que se excluyan de las respuestas que produce la SGC. |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Conceptos aprobados por la Subdirección de Gestión Contractual para enviar a la Mesa de Ayuda. |  | Liliana Runcería - Diego Ramírez |  |  | 35%
3 | Generar un paquete de preguntas frecuentes relacionadas con temas de la SGC y agregarlo en la página web |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Nuevas preguntas frecuentes publicadas en la página web |  | Liliana Runcería - Diego Ramírez |  |  | 30%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Número de proformas |  |  |  | Sumatoria del número de proformas |  |  | 5 | 10 | 15 | 20
2 | Número de Proformas en la Mesa de Ayuda |  |  |  | Sumatoria del número de proformas en la Mesa de Ayuda |  |  | 2 | 3 | 5 | 6
3 | Número de preguntas frecuentes incluidas la página web |  |  |  | Sumatoria del número de preguntas frecuentes añadidas en la página web |  |  | 10 | 20 | 30 | 40

## Uso racional de papel
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Uso racional de papel | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Establecer política de uso racional de papel |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | Actividades identificadas |  | Karen Corredor |  |  | 20%
2 | Establecer estrategia de promoción de uso racional de consumo de papel |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | Actividades identificadas |  | Karen Corredor |  |  | 20%
3 | Ejecutar actividades del plan promoción de uso racional de papel. |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Controlar la impresión por funcionario |  | Karen Corredor |  |  | 60%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de reducción en el consumo de papel |  |  |  | (Valor de papel consumido durante el periodo en 2015-Valor de papel consumido durante el periodo en 2016)/(Valor de papel consumido durante el periodo en 2016)*100 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10%
2 | Número de fotocopias realizadas |  |  |  | Número de fotocopias realizadas |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
3 | Número de impresiones realizadas |  |  |  | Número de impresiones realizadas |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A
4 | Número de resmas de papel utilizadas |  |  |  | Número de resmas de papel utilizadas |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A

## Plan de Bienestar
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Desarrollo del Plan de Bienestar Social e Incentivos | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | Plan de Bienestar Social e Incentivos aprobado |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 20%
2 | Ejecutar Plan de Bienestar Social e Incentivos |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-23 | Actividades del plan ejecutadas |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 80%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Por ser definidos en el plan

## Plan Capacitación
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Desarrollo del Plan Institucional de Capacitación (PIC) | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan Institucional de Capacitación (PIC) |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | PIC 2016 aprobado |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 60%
2 | Ejecutar Plan Institucional de Capacitación (PIC) |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-16 | Actividades del plan ejecutadas |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 40%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Porcentaje de nuevos funcionarios y contratistas a los que se realizó inducción al ingresar a la institución |  |  |  | ((Número de nuevos funcionarios a los que se les realizó la inducción) +(Número de nuevos contratistas a los que se les realizó la inducción) / ((Número de nuevos funcionarios) +(Número de nuevos contratistas)) |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Porcentaje de funcionarios antiguos a los que se realizó reinducción. |  |  |  | (Número de funcionarios antiguos a los que se les realizó la reinducción) / (Número de funcionarios antiguos) |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%

## SGSST
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Desarrollo del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar plan de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 2016-01-02 | 2016-02-28 | Plan de implementación elaborado. |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 15%
2 | Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Actividades del plan de implementación realizadas. |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 70%
3 | Certificar brigadas de emergencias |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Personal certificado por la ARL en materia de emergencias |  | Cárol Zapata Huertas |  |  | 15%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Reuniones Copasst |  |  |  | ((Número de reuniones realizadas) / (Número de reuniones programadas))*100 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Siniestralidad Laboral |  |  |  | Número de siniestros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Seguimiento ejecución
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Seguimiento a la ejecución de la apropiación | [6 empty] | Responsable: José Camilo Guzmán Santos
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Desagregación de la apropiación |  |  | 2016-01-04 | 2016-01-08 | Inicio de la ejecución de la apropiación conforme al plan anual de adquisiciones |  | Andrés Gómez |  |  | 80%
2 | Monitoreo de ejecución presupuestal |  |  | 2016-01-02 | 2016-12-31 | Reportes de ejecución presupuestal realizados |  | Andrés Gómez |  |  | 20%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1 | Reportes de ejecución presupuestal realizados |  |  |  | Número de reportes de ejecución presupuestal entregados a Comité de Dirección |  |  | 3 | 3 | 3 | 3

## SGC
Código: |  | DE-FR_PA-01 | Plan de Acción 2016
Versión: |  | 1
Retornar al Índice
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad | [6 empty] | Responsable: Paca Zuleta
Plan de trabajo
ID | Actividad |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Hito |  | Responsable |  |  | Peso
1 | Elaborar Plan del SGC |  |  | 2016-02-15 | 2016-02-28 | Plan del SGC aprobado |  | Julio Fajardo |  |  | 20%
2 | Ejecutar Plan del SGC |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-23 | Actividades del plan ejecutadas |  | Julio Fajardo |  |  | 80%
Métrica
ID | Indicador |  |  |  | Fórmula |  |  | Meta
[8 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Por ser definidos en el plan